## 2025年投资计划汇总
2025年投资计划合计表 | [15 empty] | 2025年投资计划合计表 | [12 empty] | 2025年投资计划合计表 | [10 empty] | 2025年投资计划合计表 | [10 empty] | 2025年投资计划合计表 | [10 empty] | 2025年投资计划合计表 | [10 empty] | 2025年投资计划合计表
单位：万元
序号 | 单位 | 资本化 | [11 empty] | 费用化 | [63 empty] | 信息化 |  | 科技化 |  | 维简费 |  | 安全费 |  | 矿山治理基金 （账户内使用）
[14 empty] | 修理 | [11 empty] | 工程 | [15 empty] | 搬家倒面费 |  |  |  | 外委服务费 |  |  |  | 专业化服务费 |  |  |  | 技术服务费 | [7 empty] | 租赁 | [7 empty] | 保险费 |  |  |  | 其他
|  | 设备 |  |  |  | 工程 |  |  |  | 其他资本化项目 |  |  |  | 新增 | [5 empty] | 结转 | [5 empty] | 新增 | [7 empty] | 结转 | [19 empty] | 新增 |  |  |  | 结转 |  |  |  | 新增 |  |  |  | 结转
|  | 新增 |  | 结转 |  | 新增 |  | 结转 |  | 新增 |  | 结转 |  | 日常修理 |  | 固定资产大修 |  | 零星维修 |  | 日常修理 |  | 固定资产大修 |  | 零星维修 |  | 地面工程 |  |  |  | 井下工程 |  |  |  | 地面工程 |  |  |  | 井下工程 |  |  |  | 新增 |  | 结转 |  | 新增 |  | 结转 |  | 新增 |  | 结转 |  | 节能环保支出 |  | 其他服务 |  | 节能环保支出 |  | 其他服务 |  | 设备租赁 |  | 其他租赁 |  | 设备租赁 |  | 其他租赁 |  | 新增 |  | 结转 |  | 新增 |  | 结转
[26 empty] | 土建工程 |  | 零星工程 |  | 矿务工程 |  | 零星工程 |  | 土建工程 |  | 零星工程 |  | 矿务工程 |  | 零星工程
|  | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额
1 | 合计
2 | 万利一矿 | 47 | 3530.78 | 164 | 32132.2 | 3 | 3800 | 16 | 16594.97 | 1 | 111965.4 | 11 | 5681.4 | 8 | 274 | 0 | 0 | 1 | 60 | 36 | 3823.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2480 | 13 | 7510 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 12 | 747.22 | 3 | 635 | 1 | 2000 | 1 | 50 | 1 | 3000 | 2 | 2150 | 7 | 1836 | 8 | 1992.5 | 5 | 1500 | 12 | 4347.98 | 18 | 907 | 5 | 1441 | 9 | 899.72 | 18 | 998.99 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 60 | 0 | 0 | 36 | 8699.95 | 14 | 1578.51 | 0 | 0 | 17 | 11548.21 | 6 | 20445 | 168 | 43241.94 | 17 | 6550.8
3 | 李家壕矿 | 46 | 10723.4 | 7 | 7060 | 0 | 0 | 6 | 7691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 700 | 1 | 300 | 1 | 900 | 0 | 0 | 5 | 1920 | 1 | 300 | 3 | 2040 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1 | 1170.94 | 2 | 765 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 434.8 | 18 | 1181.6 | 12 | 439.2 | 26 | 1487.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 375 | 6 | 399 | 0 | 0 | 14 | 2370.42 | 6 | 19320 | 123 | 14857.99 | 6 | 276.3
4 | 神山露天矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12600 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8742.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 3 | 2530 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 101 | 1 | 4.27 | 3 | 54.74 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 118.5 | 2 | 172 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | 9 | 123 | 17 | 2113.49 | 16 | 3056.55
5 | 水泉露天矿 | 11 | 58.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13350 | 0 | 0 | 1 | 12000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10800 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 4 | 166.93 | 8 | 5123.37 | 10 | 150.87 | 1 | 19 | 6 | 114.6 | 1 | 140 | 6 | 502.5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 12 | 1167.15 | 17 | 600.21 | 3 | 13008
6 | 洗选分公司 | 9 | 1366.6 | 15 | 410.36 | 2 | 0 | 7 | 4657 | / | / | 7 | 3834 | 4 | 1410 | / | / | / | / | 23 | 1830.52 | / | / | / | / | / | / | 6 | 1200 | / | / | / | / | / | / | 10 | 2324 | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | 821.5 | 11 | 1340.87 | 1 | 474 | 5 | 4250 | / | / | 8 | 290 | 1 | 9.31 | 9 | 1431.7 | / | / | / | / | / | / | 2 | 49.34 |  |  |  |  | 1 | 21 | 4 | 19.06 | / | / | 6 | 281.5 | / | / | / | / | / | /
7 | 运销分公司 | 3 | 9.88 | [42 empty] | 1 | 5 |  |  | 1 | 1.1 | [16 empty] | 1 | 15
9 | 神鹿资产管理中心 | 1 | 1.3 | [70 empty] | 4 | 293 | 1 | 20
10 | 后勤服务中心 | 6 | 14.28 | [10 empty] | 1 | 65.45 |  |  | 3 | 109 | 1 | 26.18 |  |  | 1 | 46.18 | [8 empty] | 1 | 53.97 | [10 empty] | 4 | 60.25 | 5 | 26.29 | 1 | 59.2 | 1 | 310.8 |  |  | 1 | 200 | [10 empty] | 1 | 219.68
12 | 公司本部及其他
9

## 2025年一季度投资计划汇总
2025年一季度投资计划合计表 | [15 empty] | 2025年一季度投资计划合计表 | [9 empty] | 2025年一季度投资计划合计表 | [13 empty] | 2025年一季度投资计划合计表 | [10 empty] | 2025年一季度投资计划合计表 | [10 empty] | 2025年一季度投资计划合计表 | [10 empty] | 2025年一季度投资计划合计表
单位：万元
序号 | 单位 | 资本化 | [11 empty] | 费用化 | [63 empty] | 信息化 |  | 科技化 |  | 维简费 |  | 安全费 |  | 矿山治理基金 （账户内使用）
[14 empty] | 修理 | [11 empty] | 工程 | [15 empty] | 搬家倒面费 |  |  |  | 外委服务费 |  |  |  | 专业化服务费 |  |  |  | 技术服务费 | [7 empty] | 租赁 | [7 empty] | 保险费 |  |  |  | 其他
|  | 设备 |  |  |  | 工程 |  |  |  | 其他资本化项目 |  |  |  | 新增 | [5 empty] | 结转 | [5 empty] | 新增 | [7 empty] | 结转 | [19 empty] | 新增 |  |  |  | 结转 |  |  |  | 新增 |  |  |  | 结转
|  | 新增 |  | 结转 |  | 新增 |  | 结转 |  | 新增 |  | 结转 |  | 日常修理 |  | 固定资产大修 |  | 零星维修 |  | 日常修理 |  | 固定资产大修 |  | 零星维修 |  | 地面工程 |  |  |  | 井下工程 |  |  |  | 地面工程 |  |  |  | 井下工程 |  |  |  | 新增 |  | 结转 |  | 新增 |  | 结转 |  | 新增 |  | 结转 |  | 节能环保支出 |  | 其他服务 |  | 节能环保支出 |  | 其他服务 |  | 设备租赁 |  | 其他租赁 |  | 设备租赁 |  | 其他租赁 |  | 新增 |  | 结转 |  | 新增 |  | 结转
[26 empty] | 土建工程 |  | 零星工程 |  | 矿务工程 |  | 零星工程 |  | 土建工程 |  | 零星工程 |  | 矿务工程 |  | 零星工程
|  | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额 | 计划项目数量 | 计划金额
1 | 合计
2 | 万利一矿 | 47 | 243 | 164 | 4915.1 | 3 | 0 | 16 | 4490 | 1 | 0 | 11 | 1278.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1408.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 125 | 1 | 2000 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2 | 2000 | 7 | 150 | 8 | 584.49 | 5 | 0 | 12 | 1207.26 | 18 | 0 | 5 | 0 | 9 | 248.22 | 18 | 466.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 368.9 | 14 | 1294.1 | 0 | 0 | 17 | 100.5 | 6 | 4230 | 168 | 6451.06 | 17 | 1640.8
3 | 李家壕矿 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 1 | 50 | 3 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1170.94 | 2 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 26 | 386.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 101.7 | 6 | 1834.99 | 123 | 2227.02 | 6 | 34.15
4 | 神山露天矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2137.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 1 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.2 | 7 | 769.89 | 4 | 0
5 | 水泉露天矿 | 11 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 47.76 | 8 | 0 | 10 | 50.1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 280 | 17 | 22.01 | 3 | 33
6 | 洗选分公司 | 9 | 0 | 15 | 150.36 | 2 | 0 | 7 | 44 | / | / | 7 | 384 | 4 | 0 | / | / | / | / | 23 | 87 | / | / | / | / | / | / | 6 | 0 | / | / | / | / | / | / | 10 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | 0 | 11 | 555.7 | 1 | 0 | 5 | 1425 | / | / | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19.5 | / | / | / | / | / | / | 2 | 10 | / | / | / | / | 1 | 0 | 4 | 0 | / | / | 6 | 96.77 | / | / | / | / | / | /
7 | 运销分公司 | 3 | 9.88
8 | 神鹿资产管理中心 | 1 | 1.3
9 | 后勤服务中心 | [12 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 19.64 |  |  | 1 | 23 | [8 empty] | 1 | 53.97 | [10 empty] | 3 | 0 | 5 | 9.91 |  |  | 1 | 88.8 | [6 empty] | 1 | 50 | [6 empty] | 1 | 54.92
10 | 共享中心
11 | 公司本部及其他

## 资本化
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 项目总投资 | 年度计划 | 一季度计划 | 本季度计划完成状态 | 一月计划 | 本月计划完成状态 | 二月计划 | 本月计划完成状态 | 三月计划 | 本月计划完成状态 | 备注
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 资本化项目合计; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 830475.2182; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 237493.9914; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 12322.7122 | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元
一 | 万利一矿 |  |  |  | 714121.9768 | 173704.75 | 10926.3 |  | 1884 |  | 3392.4 |  | 5649.9
（一） | 设备购置 |  |  |  | 78399.68 | 35662.98 | 5158.1 |  | 1234 |  | 1564.2 |  | 2359.9
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 设备购置——结转; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 73870; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 32132.2; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 4915.1 |  | 1234 |  | 1321.2 |  | 2359.9
1 | 液压支架 | ZY12000/13/26D | 台 | 180 | 11616 | 1161.6 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 采煤机 | MG610/1462-WD | 台 | 1 | 1694 | 169.4 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
3 | 采煤机 | MG650/1670-WD | 台 | 1 | 1419 | 851.4 | 0 | 25年3月到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
4 | 采煤机 | MG900/2490-GWD | 台 | 1 | 1938 | 1744.2 | 1162.8 | 付款1162.8万元 | 0 | / | 0 | / | 1162.8 | 付款1162.8万元 | 2024年结转
5 | 刮板运输机 | SGZ1000/3*1000 | 套 | 1 | 2556 | 1022.4 | 766.8 | 付款766.8万元 | 0 | / | 766.8 | 付款766.8万元 | 0 | / | 2024年结转
6 | 刮板运输机 | SGZ1000/3*1200 | 套 | 1 | 3061 | 2754.9 | 0 | 预计11月到货 | 0 | / | 0 | / |  | 挂账 | 2024年结转
7 | 转载机 | SZZ1350/525 | 套 | 2 | 880 | 540 | 132 | 付款132万元 | 0 | / | 132 | 付款132万元 | 0 | / | 2024年结转
8 | 破碎机 | PCM525 | 套 | 2 | 480 | 300 | 45 | 付款45万元 | 0 | / | 45 | 付款45万元 | 0 | / | 2024年结转
9 | 自移机尾ZY2700 | ZY2700 | 套 | 2 | 220 | 132 | 33 | 付款33万元 | 0 | / | 33 | 付款33万元 | 0 | / | 2024年结转
10 | 自移列车 | KDYZ40-40/2000 | 套 | 2 | 830 | 500 | 0 | 设备已到货安装1部 | 0 | 挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
11 | 自移设备列车 | ZLT-1400/2000 | 套 | 1 | 415 | 50 | 0 | 设备已到货安装 | 0 | 挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
12 | 变频器 | BPJV5-3*1600\3.3 | 台 | 4 | 920 | 552 | 0 | 设备已到货，未安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
13 | 集成供液系统 | 乳化液泵站（BRW800/37.5）；喷雾泵站（BPW500/16） | 套 | 2 | 2430 | 2187 | 0 | 11月到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
14 | 掘锚机 | MB670-1 | 台 | 2 | 10600 | 1060 | 0 | 9月中旬到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
15 | 自移机尾 | DWZY1000/1500 | 套 | 2 | 1239 | 495.6 | 371.7 | 付款371.7万元 | 371.7 | 付款371.7万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
16 | 煤矿用带式转载机 | DZY100/160/3×45 | 套 | 2 | 954 | 381.6 | 286.2 | 付款286.2万元 | 286.2 | 付款286.2万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
17 | 煤矿用锚杆转载机组 | MZHB5-1500/24 | 套 | 2 | 881 | 352.4 | 264.3 | 付款264.3万元 | 264.3 | 付款264.3万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
18 | 带式输送机 | DSJ100/100/2*355 | 套 | 2 | 1939 | 900 | 270 | 付款270万元 | 270 | 付款270万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
19 | 永磁电动滚筒 | STYB160-3.15-800×1200(660/1140) | 台 | 2 | 122 | 36 | 36 | 付款36万元 | 0 | / | 36 | 付款36万元 | 0 | / | 2024年结转
20 | 矿用隔爆型三相永磁电动滚筒 | STYB55-2.5-630×1000(660/1140) | 台 | 4 | 120 | 36 | 36 | 付款36万元 | 0 | / | 36 | 付款36万元 | 0 | / | 2024年结转
21 | 变频器 | BPJ1-75/1140 | 台 | 4 | 80 | 48 | 48 | 付款48万元 | 0 | / | 48 | 付款48万元 | 0 | / | 2024年结转
22 | 变频器 | BPJ1-200/1140 | 台 | 2 | 68 | 42 | 42 | 付款42万元 | 0 | / | 42 | 付款42万元 | 0 | / | 2024年结转
23 | 气动单轨吊车 |  | 套 | 2 | 90 | 81 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
24 | 液压机械臂 |  | 套 | 4 | 192 | 172.8 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
25 | 煤矿用液压锚杆钻车（胶轮双臂） | 双臂锚杆钻车 | 台 | 1 | 253 | 227.7 | 0 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
26 | 煤矿用液压挖掘机 | 煤矿用液压挖掘机 | 台 | 1 | 143 | 57.2 | 42.9 | 付款42.9万元 | 0 | / | 0 | / | 42.9 | 付款42.9万元 | 2024年结转
27 | 矿用气动注液泵 | 矿用气动注液泵\2ZYBQ-2/32 | 台 | 2 | 5 | 5 | 4.5 | 付款4.5万元 | 0 | / | 0 | / | 4.5 | 付款4.5万元 | 2024年结转
28 | 顺槽胶带机 | DSJ140/250/3×560 | 套 | 2 | 3800 | 760 | 0 | 设备已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成挂账 | 2024年结转
29 | 永磁同步变频电动机 | TBVF-1250 | 台 | 4 | 510 | 153 | 0 | 设备已到货安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
30 | 变频器 | JNG2-J010/2000-DN\10kV 0-120Hz 1600kW | 台 | 4 | 177.3 | 53 | 0 | 设备已到货安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
31 | 永磁同步变频电动机 | TBVF-450 | 台 | 3 | 160 | 48 | 0 | 设备已到货安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
32 | 隔爆永磁除铁器 | RBCYD-12T3/1200mm/3.15m/s | 套 | 2 | 60 | 30 | 0 | 设备已到货安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
33 | 隔爆电磁除铁器 | 1800mm | 套 | 3 | 160 | 80 | 0 | 设备已到货，未安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
34 | 隔爆永磁除铁器 | RBCYD-16T3/1600mm | 套 | 6 | 300 | 150 | 0 | 设备已到货，未安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
35 | 矿用集中润滑装置 | 矿用智能润滑系统 | 台 | 4 | 66 | 59.4 | 0 | 设备已到货，未安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
36 | 给煤机 | GDD4400 | 台 | 1 | 40 | 36 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
37 | 灰分仪 | MD-200-AC/Z | 套 | 1 | 110 | 44 | 0 | 设备已到货，未安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
38 | 水分仪 | MD-700 | 套 | 1 | 20 | 8 | 0 | 设备已到货，未安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
39 | 矿用隔爆兼本安型电子皮带秤 | ICS-17J | 台 | 4 | 100 | 40 | 0 | 设备已到货，未安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
40 | 带式输送机在线监测系统 |  | 台 | 7 | 200 | 120 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
41 | 矿用隔爆型移动变电站 | KBSGZY-2000/10 | 台 | 5 | 200 | 30 | 0 | 已到货安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
42 | 矿用隔爆型移动变电站 | KBSGZY-500/10 | 台 | 6 | 150 | 20 | 0 | 已到货安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
43 | 矿用隔爆型变流移动变电站 | KBZSGZY3150/10/2×1.905 | 台 | 4 | 160 | 144 | 96 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 96 | 付款96万元 | 2024年结转
44 | 矿用隔爆型移动变电站 | KBSGZY-4000/10 | 台 | 4 | 120 | 108 | 72 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 72 | 付款72万元 | 2024年结转
45 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 台 | 14 | 112 | 100.8 | 0 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
46 | 矿用隔爆型真空电组合馈电开关 | KBZD-960/1140(660)-7 | 台 | 6 | 80 | 72 | 54 | 已到货，未安装 | 0 | / | 0 | / | 54 | 付款54万元 | 2024年结转
47 | 矿用隔爆兼本质安全型组合电控箱 | KXJ9-760/1140(660)S | 台 | 10 | 188 | 169.2 | 112.8 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 112.8 | 付款112.8万元 | 2024年结转
48 | 矿用隔爆型高压真空配电装置 | PBG-50 | 台 | 14 | 112 | 67.2 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
49 | 组合开关 | QJGZ1-2400/3300-9 | 台 | 2 | 60 | 54 | 36 | 已到货，未安装 | 0 | / | 36 | 付款36万元 | 0 | / | 2024年结转
50 | 矿用隔爆型照明信号综合保护装置 | ZBZ-10.0/1140(660)M | 台 | 5 | 4.4 | 4 | 4 | 付款4万元 | 4 | 付款4万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
51 | 箱式变电站 | XBJ1-12\10/0.4kV\2×500kVA | 台 | 1 | 60 | 6 | 0 | 已到货安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
52 | 箱式变电站 | 箱式变电站YB-12/0.4-2500\10kV\2×2500kVA | 台 | 3 | 998 | 898 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
53 | 液压绞车 | STJP500 | 台 | 2 | 18 | 16.2 | 10.8 | 已到货安装 | 0 | / | 10.8 | 付款10.8万元 | 0 | / | 2024年结转
54 | 回柱绞车 | JM2-14\140KN | 台 | 1 | 10 | 9 | 6 | 已到货安装 | 0 | / | 6 | 付款6万元 | 0 | / | 2024年结转
55 | 混凝土搅拌站 | HZS120\145 | 套 | 1 | 104 | 10 | 0 | 已到货，未安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
56 | 10吨锂电池平衡重式叉车 | CPD100Li | 台 | 1 | 100 | 90 | 0 | 2024年完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
57 | 8.5吨锂电池平衡重式叉车 | CPD85Li | 台 | 1 | 80 | 72 | 0 | 2024年完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
58 | 皮卡车 | QR25\0.517t\纳瓦拉 | 辆 | 2 | 38.4 | 3.84 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
59 | 防爆管道抓举安装特种车 | 防爆管道抓举安装特种车 | 台 | 1 | 150 | 135 | 90 | 已签订合同 | 0 | / | 90 | 付款90万元 | 0 | / | 2024年结转
60 | 防爆锂离子电动指挥车 | WLR-5 | 台 | 10 | 600 | 540 | 360 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 360 | 付款360万元 | 2024年结转
61 | 防爆混凝土搅拌无轨胶轮车 | JC4E | 台 | 4 | 368 | 37 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
62 | 防爆多功能车 | WC7FB | 台 | 1 | 210 | 21 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
63 | 高压过滤站 | TMGLZ(2500/37.5/25)D | 台 | 1 | 22 | 4 | 4 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 4 | 付款4万元 | 2024年结转
64 | 混凝土输送泵 | HBMD15/6-22S\国产 | 台 | 1 | 21.7 | 2 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
65 | 手持GPS | \UG908高精度\国产\ISO9001 | 台 | 2 | 6 | 0.6 | 0.6 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0.6 | 付款0.6万元 | 2024年结转
66 | 电子皮带秤 | WE520-65\150t/h\±0.5%\650mm | 台 | 1 | 3 | 0.3 | 0.3 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0.3 | 付款0.3万元 | 2024年结转
67 | 防爆电动机 | TYBD-200/40 | 台 | 1 | 40 | 4 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
68 | 防爆电动机 | YBK3-400M-4 | 台 | 1 | 33 | 4 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
69 | 电动机 | YE4-225S-4 | 台 | 6 | 6 | 0.6 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
70 | 电动机 | YE4-315M-4 | 台 | 3 | 6 | 0.6 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
71 | 防爆电动机 | YBK3-225M-8\22KW\660/1140V\B3\IP55 | 台 | 4 | 4 | 0.6 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
72 | 电动机 | YE3-315S-4 | 台 | 2 | 4 | 0.6 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
73 | 电动机 | YE3-225M-4 | 台 | 2 | 4 | 0.6 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
74 | 防爆电动机 | YBK3-225S-4\37KW\0.66/1.14KV\37A | 台 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
75 | 电动机 | YVF2-315L2-4 | 台 | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
76 | 防爆电动机 | YBK3-160M-6\7.5KW\0.66/1.14KV\5.6A | 台 | 4 | 2 | 0.4 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
77 | 电动机 | YE3-280S-4 | 台 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
78 | 电动机 | YE3-200L1-2 | 台 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
79 | 防爆电动机 | YBK3-100L1-4\2.2KW\660/1140V\B5\F | 台 | 3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
80 | 电动机 | YE4-180L-4 | 台 | 2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
81 | 防爆电动机 | YBK3-132S1-2\5.5KW\380/660V\B5\IP55 | 台 | 3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
82 | 电动机 | YBK3-132M2-6\5.5\660/1140\7.5/4.3\970 | 台 | 3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
83 | 防爆电动机 | YB3-132S-4\5.5KW\380/660V | 台 | 3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
84 | 电动机 | YB3-100L2-4\3KW\380/660V\6.7/3.9A\F | 台 | 3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
85 | 隔爆电动机 | YB3-100L-6\1.5KW\660/1140\2.3/1.4A | 台 | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
86 | 电动机 | YB3-90S-6\0.75KW\660V\2.09A\B3\F\EXDⅠ | 台 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
87 | 电动机 | YE3-200L2-6 | 台 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
88 | 电动机 | YE4-180M-4 | 台 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
89 | 煤矿用混凝土输送泵 | HBMG80/16-110S | 台 | 1 | 78 | 45 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
90 | 遥控智能卷缆装置 | GQ35-ZN(A) | 套 | 1 | 28 | 25.2 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
91 | 电子皮带秤 | WE520-65\150t/h\±0.5%\650mm | 台 | 1 | 15 | 8 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
92 | 压管机 | 压管机SH-130 | 台 | 2 | 5 | 4 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
93 | 中部副斜井井筒空气热交换机组 | 空气热交换机组 | 台 | 8 | 150 | 135 | 0 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
94 | 100吨龙门吊 | 100/20*25.5m | 台 | 1 | 450 | 270 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
95 | 超前支架 | ZLQ2*5000/22/42D | 架 | 12 | 400 | 240 | 240 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 240 | 付款240万元 | 2024年结转
96 | 超前支架 | ZLQ2*3200/18/35D | 架 | 12 | 350 | 210 | 210 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 210 | 付款210万元 | 2024年结转
97 | 油路绿色优化装置 | 油路绿色优化装置SK-ANTQL360 | 套 | 2 | 18 | 18 | 16.2 | 已到货 | 0 | / | 16.2 | 付款16.2万元 | 0 | / | 2024年结转
98 | 尾气处理装置 | 尾气处理装置SK-DYCF0100 | 套 | 2 | 16 | 16 | 14.4 | 已到货 | 0 | / | 14.4 | 付款14.4万元 | 0 | / | 2024年结转
99 | 刮板运输机 | SGZ1000/3*1200 | 套 | 1 | 3800 | 2280 | 0 | 已推送集团采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
100 | 转载机 | SZZ1350/525 | 套 | 1 | 500 | 300 | 0 | 已推送集团采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
101 | 破碎机 | PCM525 | 套 | 1 | 360 | 216 | 0 | 已推送集团采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
102 | 自移机尾ZY2700 | ZY2700 | 套 | 1 | 150 | 90 | 0 | 已推送集团采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
103 | 万利一矿生活区联建楼澡堂、洗衣房、灯房设备采购 |  | 项 | 1 | 600 | 600 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
104 | 智能型矿用隔爆兼本质安全型高压组合配电装置 | 矿用隔爆兼本质安全型高压组合真空配电装置\PJGZ1-630/10-6\10kV\630A | 套 | 4 | 560 | 324 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
105 | 多回路组合开关 | 矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁启动器QJZ2-800/1140(660)-8 | 台 | 8 | 72 | 43 | 0 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
106 | 多回路组合开关 | 矿用隔爆兼本质安全型多回路电磁启动器\QJZ2-500/1140(660)-4 | 台 | 4 | 64 | 38.4 | 0 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
107 | 防爆柴油装载机 | ZL20EFB | 台 | 2 | 80 | 72 | 0 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
108 | 扫雪车 |  | 台 | 1 | 20 | 20 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
109 | 隔爆电动机 | YBQYS5-90(B) | 台 | 1 | 70 | 42 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
110 | 电磁启动器 | 电磁启动器\QJZ-60\1140/660V\60A | 台 | 95 | 66 | 66 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
111 | 矿用隔爆型照明信号综合保护装置 | ZBZ-10.0/1140(660)M | 台 | 30 | 27 | 24.3 | 16.2 | 已签订合同 | 16.2 | 付款16.2万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
112 | 多路组合开关 | 隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动器\QJZ-3200/1140(660)-14 | 台 | 1 | 40 | 24 | 0 | 已签订合同 | 0 | 挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
113 | 矿用气动清淤排污泵 | QYF32-20 | 台 | 3 | 54 | 30 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | 挂账 | 0 | / | 2024年结转
114 | 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁启动器 | 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁启动器QJZ2-400/1140\1140V400A | 台 | 10 | 15 | 9 | 0 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
115 | 矿用隔爆电磁启动器 | 矿用隔爆电磁启动器\QJZ2-80\0.66/1.14kV\80A | 台 | 20 | 14 | 8.4 | 0 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
116 | 防爆电动机 | YB3-200L1-6\18.5kW\660V/1.14kV\22/13A\970r/min\B3\F\IP55\Exdi | 台 | 3 | 2.4 | 2.16 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
117 | 矿用气动注液泵 | 3BZQ0.6/30 | 台 | 3 | 18 | 12 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
118 | 矿用隔爆兼本质安全型真空软启动器 | 矿用隔爆兼本质安全型真空软启动器\QJR-400/1140(660) | 台 | 6 | 9 | 5 | 0 | 已签订合同 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
119 | 矿用隔爆型真空组合馈电开关 | 矿用隔爆型真空组合馈电开关\KBZD-960/1140(660)-7 | 台 | 2 | 80 | 48 | 0 | 已到货安装 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
120 | 上料机 | 上料机GX400 | 台 | 1 | 6 | 3.6 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
121 | 张紧绞车 | 带式输送机用张紧绞车\JZB-5.6 | 台 | 2 | 14 | 8 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
122 | 增压泵 | 管道泵\HW50-250\25M3/H\80M\15KW\380V\国产 | 台 | 2 | 4 | 3.6 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
123 | 破碎机 |  | 台 | 1 | 850 | 550 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
124 | 顺槽破碎机 |  | 台 | 1 | 260 | 152 | 0 | 已中标 |  | 挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
125 | 智能型矿用隔爆兼本质安全型高压组合配电装置 | 矿用隔爆兼本质安全型高压组合真空配电装置\PJGZ1-630/10-8\10kV\630A | 套 | 2 | 360 | 190 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
126 | 高压变频器 | 矿用隔爆兼本质安全型高压变频器-10kV | 台 | 2 | 280 | 170 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
127 | 高压动态无功补偿成套装置 | TSVG-4/10-Y-W-C | 套 | 2 | 340 | 200 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
128 | 矿用隔爆兼本质安全型锂离子蓄电池电源 |  | 台 | 6 | 90 | 54 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
129 | 全站仪 | 莱卡\TZ12 | 台 | 1 | 35 | 31.5 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
130 | 液压绞车 | JSDB-19PYX外形尺寸：4000*1320*1800mm 55kw | 台 | 1 | 50 | 50 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
131 | 液压绞车 | JSDB-30PYX外形尺寸：4880*1471*2055mm 75kw | 台 | 1 | 65 | 65 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
132 | 张紧开关 | KXJ3-80/1140(660) | 台 | 2 | 6 | 5.4 | 0 | 已签订合同 | 0 | 挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
133 | 工业空调 | 工业空调\10P\立式 | 台 | 8 | 72 | 28.8 | 21.6 | 已到货使用 | 21.6 | 付款21.6万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
134 | 水冷装置 | CL-700 | 台 | 2 | 40 | 36 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
135 | 变频器 | BPQJ2-(3×710、525)/1140 | 台 | 4 | 400 | 240 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
136 | 矿用气动注液泵 | 矿用气动注液泵\2ZYBQ-7/31.5 | 台 | 5 | 25 | 20 | 0 | 9月采购 | 0 | 挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
137 | 防爆电动机 | YBK3-250M1-4\45kW\AC660/1140V\B3 | 台 | 3 | 4.5 | 3.6 | 0 | 9月采购 | 0 | 挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
138 | 多级清水离心泵 | \D12-25×9\12.5M3/H\225M\18.5KW | 台 | 5 | 10 | 6 | 0 | 9月采购 | 0 | 挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
139 | 静音智能变频风机（2*75kW) | （2*75kW)FBD№8.0/2×75 | 台 | 4 | 280 | 168 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
140 | 无人机 | 大疆M350 RTK旋翼无人机 | 台 | 1 | 100 | 90 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
141 | 防爆铲板车 | 防爆铲板车WC28E | 台 | 1 | 260 | 156 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
142 | 防爆柴油装载机 | 防爆柴油装载机ZL20EFB | 台 | 4 | 80 | 48 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
143 | 防爆柴油多功能电缆卷放车 | 防爆柴油多功能电缆卷放车DFC100/500Y(A） | 台 | 1 | 220 | 132 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
144 | 轴探伤仪 | 探伤仪/hs700/国产 | 台 | 1 | 9 | 0.9 | 0 | 已到货使用 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
145 | 盘式制动器 | KPZ-1600/410 | 台 | 1 | 15 | 15 | 9 | 9月到货 | 0 | / | 9 | 付款9万元 | 0 | / | 2024年结转
146 | 锚杆转载机组 | MZHB5-1500/25(D) | 台 | 2 | 2600 | 1560 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
147 | 自移机尾 | DWZY1000/1500 | 台 | 2 | 1600 | 960 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
148 | 矿用隔爆兼本质安全型控制器 | KTC150-Z | 台 | 5 | 125 | 75 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
149 | 减速机 | XWD9-59-18.5 | 台 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
150 | 吸污车 | WC5XE(A) | 台 | 1 | 100 | 90 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
151 | 防爆柴油机清扫车 | WC2QY | 台 | 1 | 100 | 90 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
152 | 煤炭洗选分公司培训电教室建设服务项目 |  | 项 | 1 | 84 | 84 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
153 | 超前支架 | ZLQ2*5000/22/42D | 架 | 12 | 696 | 200 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
154 | 矿用电控液压移动列车组\KDYZ40-40/2000 | KDYZ40-40/2000 | 套 | 1 | 400 | 240 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
155 | 有载调压变压器 |  | 台 | 2 | 800 | 720 | 0 | 10月采购 | 0 | 挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
156 | 传动滚筒 | φ1250×1800mm\带式输送机\通用 | PC | 5 | 75 | 67.5 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
157 | 改向滚筒 | 800×1800mm | PC | 3 | 27 | 24.3 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
158 | 传动滚筒 | φ1600×1800mm\带式输送机\通用\国产 | PC | 1 | 20 | 18 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
159 | 改向滚筒 | 1280×1800mm S7B9B48 | PC | 4 | 48 | 43.2 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
160 | 防爆升降车 | 防爆升降车 | 台 | 1 | 95 | 85.5 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
161 | 等离子切割机 | 等离子切割机 | 台 | 2 | 20 | 18 | 0 | 10月采购 | 0 | 完成挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
162 | 矿用高压永磁同步变频电动机 | 矿用高压永磁同步变频电动机TYBP5605-6 | 台 | 1 | 100 | 90 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
163 | 工业空调 | 工业空调（10P） | 台 | 3 | 36 | 32.4 | 0 | 10月采购 | 0 | 完成挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
164 | 变频空调 | 变频空调KFR-72LW/A2KDB81U1（3匹） | 台 | 10 | 8 | 7.2 | 0 | 10月采购 | 0 | 完成挂账 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 设备购置——新增; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 4529.68; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 3530.78; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 243 | 0 | 0 | 0 | 243 |  | 0
1 | 双向吊运车 | WCS5DY | 台 | 3 | 255 | 255 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 窄体车，两综采队、运转队胶运顺槽检修、拉运设备使用
2 | 5T平板（电动） | WLL-5 | 台 | 5 | 380 | 342 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 目前6台为2021年购置，因万利一矿延空留巷，支护材料下放量大，2支采煤队每班需要回收管路，机电队下放电缆，准备队安装通风设施等，用车量较大，不能满足用车需求。
3 | 窄体装载机 | ZL20EFB（E） | 台 | 2 | 140 | 140 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 询价 | 0 | / | 窄体车具备遥控功能，综采队贯通清煤、运转队胶运巷清渣使用
4 | 低矮型30装载机 | ZL30EFB（D） | 台 | 4 | 220 | 220 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 目前使用4台20型低矮装载机2020年4月购置，按照集体规定2026年已达到报废条件，购置接续设备
5 | 煤矿用液压挖掘机 | MWC7.8/0.32L | 台 | 2 | 100 | 100 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 询价 | 0 | /
6 | 50装载机 | 山推L55G | 台 | 2 | 80 | 80 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 询价 | 0 | /
7 | 扫频电磁除垢设备 |  | 台 | 2 | 140 | 140 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 清洗管路水垢，确保水质正常。
8 | 3D料位仪 | ULM-3D-5 | 台 | 7 | 91 | 91 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 原煤仓物位扫描，三维立体成像，准确计算物位、体积、质量。
9 | 矿用本安型显示器 | XH12(F) | 套 | 1 | 55 | 50 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 55寸本安显示屏，实现视频通话对讲，五图一表轮播、文档查阅、巡检填报。
10 | 气动湿式降尘器 | KTS-260Q | 台 | 3 | 75 | 67.5 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 综采工作面除尘装置
11 | 矿用隔爆兼本质安全型组合电控箱 | KXJ9-760/1140（1140） | 台 | 5 | 125 | 112.5 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 剔除综采工作面多个开关
12 | 反渗透过滤站 | TMWRO-F-10 | 套 | 1 | 95 | 85.5 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 原设备厂家倒闭，没有备件，无法进行维修 ，现用设备过滤精度差，无法满足使用需求
13 | 高压过滤站 | TMGLZ(2500/37.5/25) | 台 | 1 | 25 | 22.5 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 原设备厂家倒闭，没有备件，无法进行维修 ，现用设备过滤精度差，无法满足使用需求
14 | 回液过滤站 | GLZ2000 | 台 | 1 | 20 | 18 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 原设备厂家倒闭，没有备件，无法进行维修 ，现用设备过滤精度差，无法满足使用需求
15 | 清水过滤站 | JMFCGL-50（70） | 台 | 1 | 45 | 40.5 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 综采工作面配套使用
16 | 清水过滤站 | JMFCGL-30（50） | 台 | 1 | 45 | 40.5 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 综采工作面配套使用
17 | 液压张紧装置 |  | 套 | 5 | 100 | 90 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 西胶、42煤三盘区、主井、上仓、42煤二盘区原设备为2006年安装使用年限长设备老化需更换
18 | 电机冷却装置 |  | 套 | 9 | 90 | 81 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 西胶、42煤三盘区、主井、上仓、42煤二盘区原设备为2006年安装使用年限长设备老化需更换
19 | 隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动器 | QJ2-3200/1140(660)-14 | 台 | 2 | 100 | 90 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 西胶、42三盘区原有组合开关使用年限长设备老化需更换
20 | 隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动器 | QJZ400/1140（660）-8 | 台 | 6 | 81 | 72.9 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 西胶、42三盘区、42二盘区、31三盘区、换为组合开关
21 | 驱动电机 | TBVF-800/60YC(660/1140) | 台 | 1 | 80 | 72 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 西胶驱动电机备用
22 | 驱动电机 | TBVF-1250/60YC(6000) | 台 | 1 | 150 | 135 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 主井驱动电机备用
23 | 驱动电机 | TBVF-450/60YC(6000) | 台 | 1 | 50 | 45 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 上仓驱动电机备用
24 | 驱动电机 | TBVF-560 80YC（660/1140） | 台 | 1 | 70 | 63 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 31煤三盘区驱动电机（博城）
25 | 驱动电机 | TBVF-560 80YC（660/1140） | 台 | 2 | 140 | 126 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 顺槽驱动电机（欧瑞安）
26 | 电动机 | 400KW | 台 | 3 | 120 | 108 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 破碎机电机
27 | 带式输送机 | DTL180/300/200 | 台 | 1 | 200 | 180 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 现有配仓胶带机为一部胶带机一部刮板运输机，替换刮板运输机。
28 | 皮带在线检测 |  | 套 | 2 | 80 | 72 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 42煤二盘区和上仓
29 | 矿用隔爆兼本质安全型多回路高压真空电磁起动器 | QJGZ1-2400/3300-10\3300V\2400A | 台 | 2 | 200 | 200 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 配套采煤机使用
30 | 矿用隔爆型变流移动变电站 | KBZSGZY3150/10/2×1.905 | 台 | 4 | 200 | 120 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 42306、31312工作面三机配套
31 | 矿用隔爆型移动变电站 | KBSGZY-4000/10/3.45 | 台 | 4 | 200 | 120 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 两采两备工作面采煤机配套
32 | 矿用隔爆型移动变电站 | KBSGZY-4000/10 | 台 | 4 | 200 | 120 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | 招标 | 0 | / | 两套630泵站使用
33 | 减速机 | 92JS/01 | 台 | 1 | 150 | 90 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 运输机减速机
34 | 减速机 | 43JS/04 | 台 | 1 | 100 | 60 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 转载机减速机
35 | 减速机 | 78JS/01 | 台 | 1 | 100 | 60 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 破碎机减速机
36 | 采煤工作面人脸识别安全闭锁 | ZSM-90 | 套 | 2 | 40 | 24 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 1、用于综采工作面安全检修使用，保证检修时谁闭锁谁解锁的原则，降低误操作误动作导致人员受伤。2、保证生产期间非生产人员不能随意进入生产区。
37 | 矿用液压锯 | JRD-9 | 台 | 2 | 8 | 7.2 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 综采工作面运输机链条切链使用，动力源以使用乳化为尾驱动，安全可靠、工作效率高。
38 | 罗茨鼓风机 | JGR-80 | 台 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 矿区污水处理厂罗茨鼓风机（备用）
39 | 组合式气浮设备 | F-50 | 项 | 1 | 30 | 27 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标 | 矿区污水处理厂污水中含有车队清洗车辆油污，对MBR膜有污堵损害，购置设备去除油污，延长膜的使用寿命。
40 | 商务车 | 别克GL8 | 辆 | 2 | 56 | 56 | 0 | 计划完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标及付款56万元 | 新增公务用车
41 | 轿车 | 大众帕萨特 | 辆 | 1 | 20 | 20 | 0 | 计划完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 招标及付款20万元 | 新增公务用车
42 | 彩色打印机 | 东芝FC-4525AC多功能彩色复合机 A3网络双面打印复印 自动输稿器+双纸盒+小册子装订 | 台 | 2 | 20 | 20 | 20 | 电商采购，一季度付款20万元 | 0 | / | 20 | 付款20万元 | 0 | / | 印制各类会议材料
43 | 信号屏蔽柜 | ZCSJ-01型 | 台 | 1 | 5 | 5 | 5 | 电商采购，一季度付款5万元 | 0 | / | 5 | 付款5万元 | 0 | / | 涉密会议室装配
44 | 直饮水机 | KEYUANMEI/开水器CRM-100G-12 12KW 380V | 台 | 70 | 168 | 168 | 168 | 电商采购，一季度付款168元 | 0 | / | 168 | 付款168万元 | 0 | / | 矿区生活区宿舍办公楼等地安装
45 | 台式电脑 | W515 | 台 | 100 | 50 | 50 | 50 | 电商采购，一季度付款50万元 | 0 | / | 50 | 付款50万元 | 0 | /
46 | 扫雪车 |  | 台 | 1 | 60 | 54 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | /
47 | 扫地车 |  | 台 | 1 | 50 | 45 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | /
（二） | 工程项目 |  |  |  | 67483.2968 | 20394.97 | 4490 |  | 650 |  | 600 |  | 3240
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 工程项目——结转; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 54683.2968; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 16594.97; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 4490 |  | 650 |  | 600 |  | 3240
1 | 万利一矿新增中部副斜井EPC总承包工程 |  | 项 | 1 | 14393 | 1000 | 500 | 付款500万元 | 200 | 付款200万元 | 200 | 付款200万元 | 100 | 付款100万元 | 2024年结转
2 | 万利一矿2024年32煤北翼主运、辅运、回风大巷和集中辅运、回风、主运斜巷开拓工程 |  | 项 | 1 | 6419.97 | 6419.97 | 1200 | 付款1200万元 | 400 | 付款400万元 | 400 | 付款400万元 | 400 | 付款400万元 | 2024年实施结转
3 | 万利一矿2023年西辅运大巷及42煤二盘区大巷延伸开拓工程 |  | 项 | 1 | 10184.7 | 2100 | 2100 | 付款2100万元 | 0 | / | 0 | / | 2100 | 付款2100万元 | 2024年实施结转
4 | 新建回风井 |  | 项 | 1 | 3500 | 0 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年未实施结转
5 | 万利一矿西胶机头洒煤斜巷 |  | 项 | 1 | 390 | 300 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年实施结转
6 | 生活区污水处理厂改造EPC总承包工程 |  | 项 | 1 | 1222.57 | 900 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
7 | 生活区供暖锅炉EPC总承包 |  | 项 | 1 | 4124.78 | 640 | 640 | 付款640万元 | 0 | / | 0 | / | 640 | 付款640万元 | 2024年结转
8 | 万利一矿工业广场联建楼工程 |  | 项 | 1 | 2527.89 | 200 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
9 | 主通风机配套土建工程 |  | 项 | 1 | 206 | 60 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
10 | 智能化电网研究与应用配套土建工程 |  | 项 | 1 | 197 | 50 | 50 | 付款50万元 | 50 | 付款50万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
11 | 生产区域综合管网工程 |  | 项 | 1 | 1571.0468 | 800 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
12 | 新建井口房及连廊工程 |  | 项 | 1 | 857.6 | 200 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
13 | 矿区新建敞篷库 |  | 项 | 1 | 240 | 25 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
14 | 职工浴室清洁能源利用 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
15 | 井下综合水处理系统EPC总承包 |  | 项 | 1 | 4800 | 2400 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
16 | 联建楼装修工程 |  | 项 | 1 | 2848.74 | 300 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | 2024年结转
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 工程项目——新增; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 12800; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 3800; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 生活区新建生活服务楼 |  | 项 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
2 | 新建职工公寓 |  | 项 | 1 | 5800 | 1000 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成招标 | 2025年新增
3 | 生活区域综合管网工程 |  | 项 | 1 | 4000 | 2800 | 0 | 完成招标 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
（三） | 其他资本化项目 |  |  |  | 568239 | 117646.8 | 1278.2 |  | 0 |  | 1228.2 |  | 50
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 其他资本化项目——结转; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 8412; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 5681.4; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 1278.2 |  | 0 |  | 1228.2 |  | 50
1 | 万利一矿新增中部副斜井EPC总承包工程监理费 |  | 项 | 1 | 238 | 45 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 万利一矿联建楼智能楼宇及无纸化集中管控服务项目 |  | 项 | 1 | 2300 | 1380 | 690 | 付款690万元 | 0 | / | 690 | 付款690万元 | 0 | / | 2024年结转，项目已完成待付款
3 | 万利一矿生产指挥中心可视化展示及坐席管理系统服务项目 |  | 项 | 1 | 1794 | 1076.4 | 538.2 | 付款538.2万元 | 0 | / | 538.2 | 付款538.2万元 | 0 | / | 2024年结转，项目已完成待付款
4 | 混凝土搅拌站新增建设用地土地出让金、林草补偿费 |  | 项 | 1 | 500 | 500 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
5 | 新建回风井建设用地土地出让金、林草补偿费 |  | 项 | 1 | 500 | 500 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
6 | 万利一矿井下工程设计费 |  | 项 | 1 | 800 | 500 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 完成招标 | 2024年结转
7 | 新建韩家村副斜井设计费 |  | 项 | 1 | 300 | 300 | 0 | 前期准备，编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 编制招标文件 | 2024年结转
8 | 万利一矿地面工程监理费 |  | 项 | 1 | 700 | 400 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
9 | 万利一矿地面工程设计费 |  | 项 | 1 | 600 | 400 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
10 | 万利一矿地面工程造价咨询费 |  | 项 | 1 | 500 | 400 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
11 | 矿务工程监理费 |  | 项 | 1 | 180 | 180 | 50 | 付款50万元 | 0 | / | 0 | / | 50 | 付款50万元 | 2024年结转，32煤大巷开拓监理费
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 其他资本化项目——新增; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 559827; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 111965.4; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 采矿权出让收益 |  | 项 | 1 | 559827 | 111965.4 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
二 | 李家壕煤矿 |  |  |  | 66789 | 25475 | 1300 |  | 0 |  | 500 |  | 800
（一） | 设备购置 |  |  |  | 52840.4 | 17783.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 设备项目——结转; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 40738; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 7060; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 液压支架（智能化） | ZY13000/15/38D | 台 | 176 | 30000 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / |  | 计划2025年6月进线挂账
2 | 刮板运输机 | SGZ1000/3*1000 | 套 | 1 | 5340 | 4000 | 0 | / | / | / | / | / | / |  | 计划2025年6月进线挂账
3 | 煤矿用带式转载机 | SZZ1350/525 | 套 | 1 | 1600 | 200 | 0 | / | / | / | / | / | / |  | 计划2025年6月进线挂账
4 | 顺槽胶带机 | DSJ140/300/3×800 | 部 | 1 | 2600 | 2200 | 0 | / | / | / | / | / | / |  | 已提报2024年10月设备计划，2025年4月计划挂账
5 | 采购煤矿用开槽机 | KC-110C | 台 | 1 | 198 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | /
6 | 胶带机带面智能检测装置 | ZDJ127 | 套 | 1 | 500 | 500 | 0 | / | / | / | / | / | /
7 | 矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置 | PJG770A-500/10Y | 台 | 1 | 500 | 160 | 0 | / | / | / | / | / | /
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 设备购置——新增; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 12102.4; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 10723.4; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 单元支架搬运车 | WC8YLY | 台 | 1 | 210 | 210 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
2 | 带式输送机用液压自动张紧装置 | DLY型 | 套 | 1 | 210 | 210 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
3 | 锥形滚筒 | 630*1600/900*1600 | 个 | 2 | 26 | 26 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
4 | 照明综保 | ZJZ2-10.0/660(380)M | 台 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
5 | 矿用视频监测报警装置主机 | ZSP24-Z | 套 | 14 | 140 | 140 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
6 | 充电桩 | HIE110A-060T4-80A750-02B | 台 | 5 | 75 | 75 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
7 | 充电桩 | EVP1000-219/20000D-OC-AG2S | 台 | 1 | 17 | 17 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
8 | 矿用隔爆移动变电站 | KBZSGZY-3150/10-2×1905 | 台 | 1 | 78 | 78 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
9 | 矿用隔爆移动变电站 | KBSGZY-2500/10 | 台 | 1 | 45 | 45 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
10 | 手持式光谱仪 | xl298cz | 台 | 1 | 40 | 40 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
11 | 撬装加油站 | GT30-2 | 台 | 2 | 30 | 30 | 0 | / | / |  | / | / | / | / | 计划提报5月设备计划
12 | 防爆锂离子无轨胶轮车（指挥车） | WLR-5C | 台 | 20 | 1300 | 1300 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | / | 车队：5台，机电智能运维队：2台，安管办：2台，综采一队：1台，通风队：4台，地测质量科：1台，掘锚一队：1台，掘锚二队：1台，技术办：1台，运转队：2台。
13 | 防爆锂离子无轨胶轮车（运人车） | WLR-19(A) | 台 | 5 | 400 | 400 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | / | 车队使用
14 | 防爆锂离子无轨胶轮车（工程车） | WLL-5(C) | 台 | 10 | 850 | 850 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | / | 车队使用
15 | 防爆柴油无轨胶轮车 （参观车） | WC8RJ、WC11RJ | 台 | 2 | 310 | 310 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | / | 车队使用
16 | 防爆柴油无轨胶轮车 （客货车） | WC10R | 台 | 4 | 300 | 300 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | / | 机电智能运维队：2台，生产准备队：1台，掘锚三队：1台。
17 | 防爆柴油无轨胶轮管路抓取车 | KC-110C | 台 | 1 | 198 | 198 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | / | 机电智能运维队使用
18 | 防爆锂离子无轨胶轮车（2座巡检车） | WLR-2 | 台 | 4 | 200 | 200 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | / | 机电智能运维队：2台，运转队：2台。
19 | 防爆柴油无轨胶轮洒水车 | WCJ5EA | 台 | 1 | 65 | 65 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | / | 生产准备队使用
20 | 防爆柴油升降车 | WCJ5GE(A) | 台 | 1 | 95 | 95 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | / | 车队使用
21 | 组合开关 | QJZ1-3200/1140-12 | 台 | 5 | 260 | 260 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | / | 掘进配电点用四回路输入十二回路输出
22 | 物料运输车 | WCL5Y | 台 | 3 | 270 | 270 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
23 | 矿用隔爆兼本质安全型静止无功功率发生器 | WJ1-630/1140 | 套 | 3 | 270 | 270 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
24 | 装载机 | ZL20EFB(155) | 台 | 3 | 135 | 135 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
25 | 油电混动版两臂锚杆钻车 | CMMT2-25 | 台 | 1 | 270 | 270 | 0 | / | / |  | / | / | / | / | 计划提报5月设备计划
26 | 电子皮带秤 | ICS-17J | 套 | 3 | 90 | 90 | 0 | / | / |  | / | / | / | / | 计划提报5月设备计划
27 | 3D料位仪 | GUL70(B) | 套 | 3 | 60 | 60 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
28 | 煤矿用隔爆压入式对旋流局部通风机 | FBD NO/1*15 | 台 | 2 | 14 | 14 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
29 | 智慧应急电站 | VEPS-4-3 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | / | / |  | / | / | / | / | 计划提报5月设备计划审批表
30 | 主运输胶带机全封闭漏煤装置 | L=20m B=1400㎜ | 套 | 1 | 73 | 73 | 0 | / | / |  | / | / | / | / | 计划提报5月设备计划审批表
31 | 煤矿用液压锚杆钻车（柴油版胶轮型） | CMM1-9 | 台 | 1 | 70 | 70 | 0 | / | / |  | / | / | / | / | 计划提报5月设备计划审批表
32 | 架柱式液压回转钻机 | ZYJ-1300/90L | 台 | 1 | 15 | 15 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
33 | 馒头机 |  | 台 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
34 | 电磁灶 |  | 台 | 4 | 8 | 8 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
35 | 和面机 |  | 台 | 1 | 4.2 | 4.2 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
36 | 刹菜机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
37 | 锯骨机 |  | 台 | 1 | 3.3 | 3.3 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
38 | 热风消毒柜 |  | 台 | 1 | 2.3 | 2.3 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
39 | 绞肉机 |  | 台 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
40 | 自助称量销售系统 |  | 套 | 2 | 80 | 80 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
41 | 抗冲击自动复位式风井防爆门项目 | KFM-L-5.0 | 套 | 1 | 300 | 0 | 0 | / | / |  | / | / | / | / | 计划提报5月设备计划审批表
42 | 煤矿防爆抽出式轴流通风机 | FCZ-№22/500 | 台 | 2 | 1050 | 1050 | 0 | / | / |  | / | / | / | / | 计划提报5月设备计划审批表
43 | 文体中心会议桌 | 1200*600*750mm | 张 | 200 | 32 | 32 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
44 | 文体中心会议弓形椅 | 930*520*490mm | 把 | 350 | 10.5 | 10.5 | 0 | / | / | 计划提报1月设备计划审批表 | / | / | / | /
45 | 自移机尾（低采高，智能化电液控系统） | ZY2700/1.4m | 套 | 1 | 1239 | 160 | 0 | / | / |  | / | / | / | / | 计划2025年6月进线挂账
46 | 单元支架 | ZQ4000/24/50 (参考型号) | 架 | 120 | 1750 | 1750 | 0 | / | / |  | / | / | / | /
（二） | 工程项目 |  |  |  | 13948.6 | 7691.6 | 1300 |  | 0 |  | 500 |  | 800
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 工程项目——结转; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 13948.6; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 7691.6; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 1300 |  | 0 |  | 500 |  | 800
1 | 新风井10KV架空线路敷设工程 |  |  |  | 100 | 100 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
2 | 李家壕煤矿基于地层冻结与机械破岩的煤矿立井智能化凿井技术研究与应用监理服务 |  | 项 | 1 | 150 | 150 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 计划3季度完成招标
3 | 李家壕煤矿5#6#职工公寓EPC总承包工程 |  |  |  | 6800 | 3643 | 300 | / | / | / | / | / | 300 | 正常施工
4 | 李家壕煤矿5#6#职工公寓EPC总承包工程监理服务项目 |  |  |  | 98.6 | 98.6 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 计划4季度付款
5 | 李家壕煤矿2#风井地面附属工程 |  |  |  | 1800 | 200 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 计划3季度完成招标
6 | 矿井水处理系统改造工程 |  | 项 | 1 | 5000 | 3500 | 1000 | / | / | / | 500 | / | 500
三 | 神山露天矿 |  |  |  | 12600 | 12600 | 0
（一） | 其他资本化项目 |  |  |  | 12600 | 12600 | 0
1 | 神山露天煤矿土地出让金 |  | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
2 | 神山露天煤矿耕地占用税 |  | 项 | 1 | 2600 | 2600 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
四 | 水泉露天矿 |  |  |  | 36658.05 | 25408.05 | 12.65
（一） | 设备购置 |  |  |  | 58.05 | 58.05 | 12.65
| 设备购置——新增 |  |  |  | 58.05 | 58.05 | 12.65
1 | 远程评审系统 |  | 套 | 1 | 15 | 15 | 0 | 项目实施 | / | 请示 | / | 签订合同 | / | 项目实施 | 2季度付款
2 | 台式电脑 | 台式计算机\M650\联想启天 | 台 | 6 | 3.3 | 3.3 | 0 | 采购 | / | 提报采购计划 | / | 审批 | / | 采购 | 采管办2台，安检科4台（安全员1台、王鹏1台、大学生2台）
3 | 打印机（打复一体机） | 多功能一体机\CM260ADN | 台 | 1 | 4 | 4 | 4 | 完成采购 | / | 提报计划 | / | 实施采购 | 1.3 | 付款1.3
4 | 录像机 | BPX-P209D | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 完成采购 | / | 提报计划 | / | 实施采购 | 0.65 | 付款0.65 | 培训要求全程录像
5 | 转臂行星摩擦式无极变速机 | MBL75-YBX7.5KW-XW6-17 | 台 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 实施采购 | / | 提报计划 | / | 编制采购文件 | / | 实施采购
6 | 永磁电动滚筒 |  | 台 | 1 | 15 | 15 | 0 | 实施采购 | / | 提报计划 | / | 编制采购文件 | / | 实施采购 | 2季度实施
7 | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | YBBP 200L-4 | 台 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 实施采购 | / | 提报计划 | / | 编制采购文件 | / | 实施采购
8 | 隔爆型三相异步电动机 | YBK3-225M-6 | 台 | 2 | 3 | 3 | 3 | 实施采购 | / | 提报计划 | / | 编制采购文件 | / | 实施采购
9 | 等离子切割机 | LGK-200 | 台 | 1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 实施采购 | / | 提报采购计划 | / | 编制采购文件 | / | 采购
10 | 空压机 | 0.5立方 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 实施采购 | / | 提报采购计划 | / | 编制采购文件 | / | 采购
11 | 硬盘录像机（含硬盘） | 64路 | 台 | 2 | 8 | 8 | 0 | 实施采购 | / | 提报采购计划 | / | 编制采购文件 | / | 采购
（二） | 工程项目 |  |  |  | 24600 | 13350 | 0
| 工程项目——结转 |  |  |  | 24600 | 13350 | 0
1 | 水泉矿生态修复+光伏发电项目（水泉露天煤矿生态治理+光伏项目（EPC工程）） |  | 项 | 1 | 22500 | 11250 | 0 | 获取光伏指标 | / | / | / | / | / | /
2 | 水泉露天煤矿矿区公路硬化项目 |  | 项 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 完成项目审核 | / | / | / | / | / | /
（三） | 其他资本化项目 |  |  |  | 12000 | 12000 | 0
| 其他资本化项目——结转 |  |  |  | 12000 | 12000 | 0
1 | 征地费（包含土地出让金、补耕费等） |  | 项 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
四 | 洗选分公司 |  |  |  | 45647.82 | 10267.96 | 578.36 |  | 0 |  | 0 |  | 578.36
（一） | 设备购置 |  |  |  | 1776.96 | 1776.96 | 150.36 |  | 0 |  | 0 |  | 150.36
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 设备项目——结转; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 410.36; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 410.36; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 150.36 |  | 0 |  | 0 |  | 150.36
1 | 数字式超声波探伤仪 | 数字超声波探伤仪\SDU50\国产 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 2 | 完成挂账 | 减速机和滚筒的轴探伤检测
2 | 分析天平（进口） | 梅特勒-托利多 量程/精度：220g，0.1mg | 台 | 4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 6.4 | 完成挂账 | 无备用
3 | 减速器 | MC3RLSF06；输出转速：34.5r/min 速比:43.5404 使用系数:2.22序列号25.10066205.03.0001.10.38 | 台 | 1 | 10 | 10 | 10 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 10 | 完成挂账 | 天津SEW 李家壕选煤厂372刮板机，现有设备老旧，采购新设备备用 损坏影响整个洗选系统
4 | 鼓风机 | G6-41-8.5A | 台 | 1 | 3 | 3 | 3 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 3 | 完成挂账 | 韩家村锅炉房换新
5 | 循环泵 | HC150-125-315 | 台 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 8.5 | 完成挂账 | 韩家村锅炉房换新
6 | 储气罐 | \10m3\1.05MPa\Q345R\国产 | 台 | 1 | 3 | 3 | 3 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 3 | 完成挂账 | 韩家村锅炉房换新
7 | 立式管道泵 | IPL50/165-5.5/2 | 台 | 2 | 3 | 3 | 3 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 3 | 完成挂账 | 韩家村锅炉房换新
8 | 减速机带风扇 | \m3RSF50\I=25.6467 | 台 | 1 | 18 | 18 | 18 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 18 | 完成挂账 | 502胶带机备用减速机，损坏影响洗选系统，备件，旧已用13年 公司副总经理杨木林签字同意列入
9 | 减速机 | \M2PSF50 160KW\I=15.8496 | 台 | 1 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 14.08 | 完成挂账 | 155胶带机备用减速机，损坏影响外购系统，备件，旧已用12年
10 | 减速机 | MC3PLSF04 | 台 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 6.5 | 完成挂账 | 703胶带机减速机备用，影响产品配煤，备件，旧已用13年 公司副总经理杨木林签字同意列入
11 | 电动机 | YP400M1-6\315kW\660V\335.5A\B3\F\IP55 | 台 | 1 | 12 | 12 | 12 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 12 | 完成挂账 | 343、344合介泵备用，影响主洗系统生产，已维修4次，采购备件 公司副总经理杨木林签字同意列入
12 | 电动叉车 | 5T | 台 | 1 | 25 | 25 | 25 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 25 | 完成挂账 | 韩家村、设备更新，生产检修需要，只有一台叉车维修困难。公司副总经理杨木林签字同意列入
13 | 精煤脱介筛（进口） | 3673 | 台 | 2 | 260 | 260 | 0 | 采购 | 0 | 采购 | 0 | 采购 | 0 | 采购 | 韩家村，购置2台精煤脱介筛机，拆除旧筛机311、313，安装新筛机，旧已使用12年公司副总经理杨木林签字同意列入
14 | 工业空调 | DME22/艾默生/立式 | 台 | 2 | 25 | 25 | 25 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 25 | 完成挂账 | 韩家村选煤厂机房用
15 | 皮卡 | 日产 | 辆 | 1 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 完成验收及挂账 | 0 | 供货 | 0 | 供货 | 13.88 | 完成挂账 | 李家壕选煤厂外购车间送样
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 设备购置——新增; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 1366.6; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 1366.6; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 电热鼓风干燥箱 | MHG6090K\220V\≤1.5KW\200℃ | 台 | 1 | 3 | 3 | 0 | 申请编码并走采购流程 | 0 | 申请编码 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 煤质检测部李家壕选煤厂化验室使用
17 | 电灶 | （大锅110公分） | 台 | 2 | 4 | 4 | 0 | 申请编码并走采购流程 | 0 | 申请编码 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 后勤服务部上报
18 | 子母灶 | （大锅80公分） | 台 | 2 | 4 | 4 | 0 | 申请编码并走采购流程 | 0 | 申请编码 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 后勤服务部上报
19 | 电子皮带秤 | ICS-FH-4\6000t/h\±0.05%\500-2200mm | 台 | 2 | 12 | 12 | 0 | 申请编码并走采购流程 | 0 | 申请编码 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 韩家村503、501改造安装
20 | 煤质快检装置 |  | 台 | 3 | 1200 | 1200 | 0 | 申请编码并走采购流程 | 0 | 申请编码 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 煤质快检项目：两套汽车、一套火车（李家壕），含检测皮带，算法模型开发与实验研究费（含数据直连）
21 | 精煤脱介筛（进口） | 3673 | 台 | 1 | 130 | 130 | 0 | 申请编码并走采购流程 | 0 | 申请编码 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 韩家村选煤厂编号311、312、313精煤脱介筛频繁故障导致其已到使用寿命,2024已计划2台，进口。
22 | 无人机 | 等待铺货 | 台 | 1 | 5 | 5 | 0 | 前期准备 | 0 | 前期准备 | 0 | 前期准备 | 0 | 前期准备
23 | 空调 | 空调\KFR-120W/G891S-X3\柜式\海信 | 台 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 前期准备 | 0 | 前期准备 | 0 | 前期准备 | 0 | 前期准备
24 | 小鱼易连系统 | 视频会议终端套装\AE800\小鱼易连 | 套 | 1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 前期准备 | 0 | 前期准备 | 0 | 前期准备 | 0 | 前期准备
（二） | 工程项目 |  |  |  | 29156.86 | 4657 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 44
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 工程项目——结转; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 26856.86; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 4657; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 44 |  | 0 |  | 0 |  | 44
25 | 煤炭洗选分公司办公区域标准化提升工程 |  | 项 | 1 | 980 | 500 | 0 | 招标文件编制完成 | 0 | 打请示 | 0 | 公司批复 | 0 | 招标文件编制完成
26 | 韩家村选煤厂1、2#宿舍楼消防系统安装工程 |  | 项 | 1 | 226.86 | 157 | 44 | 结算完成 | 0 | 结算审核 | 0 | 结算审核完成 | 44 | 付款 | 2季度取得消防验收合格证后付剩余50%
27 | 煤泥深度降水提质工程项目 |  | 项 | 1 | 6000 | 2000 | 0 | 完成招标 | 0 | 等待公司批复 | 0 | 招标文件编制及审核 | 0 | 招标完成 | 包含李家壕两台超高压压滤机、韩家村五台超高压压滤机
28 | 煤炭洗选分公司新建职工活动中心 |  | 项 | 1 | 950 | 500 | 0 | 完成招标 | 0 | 等待公司批复 | 0 | 等待公司批复 | 0 | 招标完成
29 | 李家壕选煤厂701、702胶带机驱动改造 |  | 项 | 1 | 2200 | 500 | 0 | 打请示 | 0 | 控制价编制 | 0 | 控制价审核 | 0 | 打请示
30 | 韩家村选煤厂生产效能提升改造项目 |  | 项 | 1 | 1500 | 1000 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 前期准备工作
31 | 韩家村选煤厂智能储运中心工程 |  | 项 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 开展前期项目建设用地手续办理 | 0 | 开展前期项目建设用地手续办理 | 0 | 开展前期项目建设用地手续办理 | 0 | 开展前期项目建设用地手续办理
2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目名称: 工程项目——新增; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 项目总投资: 2300; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 年度计划: 0; 2025年资本化投资计划及一季度投资计划 单位：万元 一季度计划: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | 煤炭洗选分公司生产区域消防改造工程 |  | 项 | 1 | 500 | 0 | 0 | 完成施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 0 | 完成施工图设计 | 李家壕651、654；701、701第900架以上；韩家村559机尾逃生通道
33 | 煤炭洗选分公司新建综合楼工程 |  | 项 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 完成控制价编制 | 0 | 控制价编制 | 0 | 控制价编制 | 0 | 完成控制价编制
（三） | 其他资本化项目——结转 |  |  |  | 14714 | 3834 | 384 |  | 0 |  | 0 |  | 384
34 | 监理服务费 |  | 项 | 1 | 150 | 50 | 0 | 合同签订完毕 | 0 | 招标完成 | 0 | 合同流转 | 0 | 合同签订完成
35 | 2024-2025年度韩家村选煤厂智能储运中心工程土地出让金及征地费 |  | 项 | 1 | 6500 | 2000 | 0 | 完成前期土地出让资料收集 | 0 | 完成前期土地出让资料收集 | 0 | 完成前期土地出让资料收集 | 0 | 完成前期土地出让资料收集
36 | 2024-2025年度李家壕选煤厂土地出让金 |  | 项 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 变更方案 | 0 | 变更方案 | 0 | 变更方案 | 0 | 变更方案
37 | 李家壕选煤厂KM81车型改造工程项目 |  | 项 | 1 | 184 | 184 | 184 | 完成验收及挂账 | 0 | 现场施工 | 0 | 现场施工 | 184 | 完成验收及挂账 | 含设备、土建安装等内容，有方案
38 | 智能无人装车车厢信息智能感知与溜槽防碰撞系统改造项目（智能无人装车补充完善项目） |  | 项 | 1 | 540 | 200 | 200 | 完成验收及挂账 | 0 | 现场施工 | 0 | 现场施工 | 200 | 完成验收及挂账 | 已报入2024年度采购计划 1.采用视频识别、激光雷达设备对车厢损坏、冻底、杂物等情况进行检测，对车厢状况进行识别和评定；2.溜槽必须安装防碰撞系统；3.加装常规偏载检测装备或者雷达对卸料情况与车厢载料情况进行实时高精度扫描测量，实现对卸料过程偏载的实时分析和纠正，布料平整度<5%。 公司已上会同意列入2024年投资计划 已出会议纪要：〔2024〕13号《研究确定关于2024年5月物资采购计划等事宜》四
39 | 高压供配电智能化升级改造 |  | 项 | 1 | 890 | 400 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
40 | 煤炭洗选分公司智能化升级改造项目 |  | 项 | 1 | 3950 | 1000 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
六 | 运销分公司 |  |  |  | 9.88 | 9.88 | 9.88
（一） | 设备购置 |  |  |  | 9.88 | 9.88 | 9.88
| 设备购置——新增 |  |  |  | 9.88 | 9.88 | 9.88
1 | 采购笔记本电脑项目 | 笔记本电脑\F860-T1 | 台 | 9 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 付账3.65万元 | 0 | 编报计划 | 3.65 | 采购下单 | 0 | 验收入固 | 电商采购
2 | 采购彩色复印机项目 | 数码复合机\IRC3326 | 台 | 3 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 付账4.73万元 | 0 | 编报计划 | 4.73 | 采购下单 | 0 | 验收入固 | 电商采购
3 | 采购台式电脑项目 | 台式计算机\W515 | 台 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 付账1.5万元 | 0 | 编报计划 | 1.5 | 采购下单 | 0 | 验收入固 | 电商采购
七 | 神鹿资产管理中心 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3
1 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑\L420 | 台 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 上报采购计划，完成采购 | 0 | 上报采购计划 | 0 | 等待采委会会议通过 | 1.3 | 完成采购
八 | 后勤服务中心 |  |  |  | 14.28 | 14.28 | 0
| 设备购置—新增 |  |  |  | 14.28 | 14.28 | 0
1 | 壁挂式空调 |  | 台 | 5 | 2.08 | 2.08 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
2 | 柜式空调 |  | 台 | 3 | 1.59 | 1.59 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
3 | 彩色激光一体机 | A4 | 台 | 1 | 0.82 | 0.82 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
4 | 彩色激光一体机 | A4/A3 | 台 | 2 | 4.38 | 4.38 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
5 | 笔记本电脑 |  | 台 | 6 | 2.41 | 2.41 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
6 | 台式机电脑 |  | 台 | 6 | 3 | 3 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
7 | 大型客车 |  | 台 | 2 | 140 | 140 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
九 | 公司本部 |  |  |  | 280.7314 | 280.7314 | 72.5822
（一） | 机电管理部 |  |  |  | 101.87 | 101.87 | 0
1 | 包头能源公司充电桩建设 |  | 套 | 50 | 100 | 100 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
2 | 笔记本电脑 |  | 台 | 3 | 1.87 | 1.87 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
（二） | 审计部 |  |  |  | 57.8 | 57.8 | 0
1 | 工程项目审计服务 |  | 项 |  | 57.8 | 57.8 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
（三） | 企管部 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 4.2
1 | 彩色复印机复合机 | IR3326 | 台 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 完成采购 | 3.2 | 完成采购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采管办因打印量大，现有设备不能满足采管办日常工作需求。
2 | 彩色一体机 | MB5180 | 台 | 3 | 1 | 1 | 1 | 完成采购 | 1 | 完成采购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采管办因办公地点与企管部不同目前没有打印机，并且有大量打印需求故配备3台小型打印机。
（四） | 组织人事部 |  |  |  | 3 | 3 | 3
1 | 电脑 |  | 台 | 5 | 3 | 3 | 3 | 完成采购 |  |  |  |  | 3 | 完成采购
（五） | 综合办 |  |  |  | 167.3014 | 167.3014 | 65.3822
1 | 【华为】台式机电脑W515/CPU型号:麒麟990/16GB内存/512GB固态硬盘/23.8英寸显示器1920*1080/集成显卡/标配键盘鼠标/统信UOS专业版V20永久授权激活 |  | 台 | 15 | 7.48 | 7.48 | 2.496 | / | / | / | / | / | / | /
2 | 【华为】笔记本电脑L420/CPU型号:麒麟9006C/16GB内存/512GB固态硬盘/14英寸2160*1440/集成显卡/内置摄像头/统信UOS专业版V20永久授权激活 |  | 台 | 15 | 9.35 | 9.35 | 3.1174 | / | / | / | / | / | / | /
3 | 【海信】空调\KFR-72GW/G860D-X1\壁挂式\海信 |  | 台 | 20 | 10.4 | 10.4 | 2.6 | / | / | / | / | / | / | /
4 | 【海信】空调\KFR-72LW/G888j-X1\柜式\海信 |  | 台 | 10 | 5.824 | 5.824 | 1.7472 | / | / | / | / | / | / | /
5 | 【海信】空调\KFR-260LT/G900S-X3\柜式\海信 |  | 台 | 10 | 18.72 | 18.72 | 5.616 | / | / | / | / | / | / | /
6 | 佳能设备 彩色复印机/复合机IRC3935 |  | 台 | 5 | 25.662 | 25.662 | 10.2648 | / | / | / | / | / | / | /
7 | 【佳能】设备 彩色复印机/复合机IRC5860-F1 |  | 台 | 5 | 54.3374 | 54.3374 | 21.73 | / | / | / | / | / | / | /
8 | 【佳能配件】佳能鞍式分页装订处理器 |  | 个 | 5 | 18.512 | 18.512 | 7.4048 | / | / | / | / | / | / | /
9 | 彩色打印机 |  | 台 | 10 | 6 | 6 | 1.2 | / | / | / | / | / | / | /
10 | 【飞利浦】电视机 |  | 台 | 5 | 3.016 | 3.016 | 1.206 | 付款1.21万元 | 付款1.21万元 | 1.21 | / | / | / | / | /
11 | 网络离线存储器（64T) |  | 台 | 1 | 8 | 8 | 8
（六） | 党建部 |  |  |  | 4.36 | 4.36 | 0
1 | 943101-电脑整机 |  | 台 | 7 | 4.36 | 4.36 | 0 | / | / | / | / | / | / | /

## 费用化
2025年费用化投资计划及一季度投资计划 单位：万元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目总投资 | 年度计划 | 一季度计划 | 本季度计划完成状态 | 一月计划 | 本月计划完成状态 | 二月计划 | 本月计划完成状态 | 三月计划 | 本月计划完成状态 | 备注
| 费用化项目合计 |  |  | 212758.4574 | 99888.0351 | 24042.8477 | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元
一 | 万利一矿 |  |  | 94152.8411 | 43784.57 | 9903.07 |  | 868.13 |  | 3438.81 |  | 5596.13
（一） | 修理费 |  |  | 9282.99 | 4247.7 | 1408.5 |  | 130 |  | 513.5 |  | 765
1 | 日常维修 |  |  | 8262.99 | 4097.7 | 1408.5 |  | 130 |  | 513.5 |  | 765
| 日常维修——结转 |  |  | 7016.33 | 3823.7 | 1408.5 |  | 130 |  | 513.5 |  | 765
1 | 万利一矿地面工程车、皮卡车维修 | 项 | 1 | 492.66 | 246 | 50 | 付款50万元 | 0 | / | 0 | / | 50 | 付款50万元 | 2024年结转
2 | 万利一矿三机驱动部及结构件维修服务 | 项 | 1 | 456.7 | 45.7 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
3 | 各类油缸维修 | 项 | 1 | 399.84 | 150 | 60 | 付款60万元 | 20 | 付款20万元 | 20 | 付款20万元 | 20 | 付款20万元 | 2024年结转
4 | 电液控及阀类维修 | 项 | 1 | 280 | 140 | 60 | 质保期 | 20 | 付款 | 20 | 付款 | 20 | 付款 | 2024年结转
5 | 进口电机维修 | 项 | 1 | 158 | 90 | 180 | 付款180万元 | 90 | 付款90万元 | 90 | 付款90万元 | 0 | / | 2024年结转
6 | 变压器维修 | 项 | 1 | 150 | 90 | 40 | 付款40万元 | 0 | / | 0 | / | 40 | 付款40万元 | 2024年结转
7 | 国产电机维修 | 项 | 1 | 125 | 30 | 30 | 付款70万元 | 0 | / | 0 | / | 30 | 付款30万元 | 2024年结转
8 | 变频器、预充电单元、主机维修 | 项 | 1 | 41.51 | 20 | 6 | 付款6万元 | 0 | / | 0 | / | 6 | 付款6万元 | 2024年结转
9 | 搅拌站维护 | 项 | 1 | 38 | 15 | 10 | 付款10万元 | 0 | / | 0 | / | 10 | 付款10万元 | 2024年结转
10 | 泵站维护 | 项 | 1 | 260 | 130 | 0 | 服务期中 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
11 | 重型部件加工 | 项 | 1 | 150 | 80 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
12 | 胶带机滚筒改造服务 | 项 | 1 | 160 | 80 | 0 | 服务期中 | 0 | / | 0 | / | 0 | 挂账 | 2024年结转
13 | 减速器升级改造 | 项 | 1 | 300 | 120 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
14 | 支架电液控制、阀类升级改造 | 项 | 1 | 280 | 140 | 40 | 付款40万元 | 0 | / | 0 | / | 40 | 付款40万元 | 2024年结转
15 | 非标件加工 | 项 | 1 | 60 | 58 | 58 | 付款58万元 | 0 | / | 58 | 付款58万元 | 0 | / | 2024年结转
16 | 液压马达改造 | 项 | 1 | 42 | 20 | 6 | 付款6万元 | 0 | / | 0 | / | 6 | 付款6万元 | 2024年结转
17 | 各类链轮改造 | 项 | 1 | 265 | 120 | 30 | 付款30万元 | 0 | / | 0 | / | 30 | 付款30万元 | 2024年结转
18 | 采煤机、掘锚机遥控器改造 | 项 | 1 | 60 | 30 | 10 | 付款10万元 | 0 | / | 0 | / | 10 | 付款10万元 | 2024年结转
19 | 电动机升级改造项目 | 项 | 1 | 330 | 150 | 30 | 付款30万元 | 0 | / | 0 | / | 30 | 付款30万元 | 2024年结转
20 | 潜水泵维修 | 项 | 1 | 122 | 40 | 30 | 付款30万元 | 0 | / | 0 | / | 30 | 付款30万元 | 2024年结转
21 | 水泵维修 | 项 | 1 | 200 | 100 | 30 | 付款30万元 | 0 | / | 0 | / | 30 | 付款30万元 | 2024年结转
22 | 矿区太阳能、空气能维保 | 项 | 1 | 40 | 30 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
23 | 万利一矿带面硫化 | 项 | 1 | 233.56 | 160 | 40 | 付款40万元 | 0 | / | 0 | / | 40 | 付款40万元 | 2024年结转
24 | 万利一矿滚筒包胶 | 项 | 1 | 150 | 80 | 20 | 付款20万元 | 0 | / | 0 | / | 20 | 付款20万元 | 2024年结转
25 | 皮带接头硫化服务 | 项 | 1 | 82 | 40 | 32 | 付款32万元 | 0 | / | 0 | / | 32 | 付款32万元 | 2024年结转
26 | 西胶皮带更换改造服务 | 项 | 1 | 90 | 9 | 9 | 付款9万元 | 0 | / | 0 | / | 9 | 付款9万元 | 2024年结转
27 | 万利一矿车床维护保养服务项目 | 项 | 1 | 45 | 36 | 0 | 11月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
28 | 电缆修补服务项目项目 | 项 | 1 | 90 | 54 | 12 | 付款12万元 | 0 | / | 0 | / | 12 | 付款12万元 | 2024年结转
29 | 胶带机维修服务 | 项 | 1 | 350 | 315 | 0 | 11月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转。西胶储带仓变形修复、主井、西胶下料筒改造、西胶机头平台更换、主井机尾增加防溢导料槽、31307机头部、储带仓整形、修复等。
30 | 厂区、库房大门改造服务 | 项 | 1 | 95 | 85.5 | 0 | 11月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
31 | 添漫梁立体库改造 | 项 | 1 | 345.56 | 300 | 300 | 付款300万元 | 0 | / | 0 | / | 300 | 付款300万元 | 2024年结转
32 | 上仓和主井、西胶胶带机驱动改造 | 项 | 1 | 350 | 315 | 261 | 已完成服务 | 0 | / | 261 | 付款261万元 | 0 | / | 2024年结转
33 | 地面低压供电系统升级改造服务 | 项 | 1 | 500 | 400 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
34 | 空压机维护专业化服务 | 项 | 1 | 120 | 20 | 0 | 编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
35 | 神东油缸维修 | 项 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 付款4.5万元 | 0 | / | 4.5 | 付款4.5万元 | 0 | / | 2024年结转，付质保金
36 | 起重设备升级改造 | 项 | 1 | 150 | 80 | 60 | 付款60万元 | 0 | / | 60 | 付款60万元 | 0 | / | 2024年结转
| 日常维修——新增 |  |  | 1246.66 | 274 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿地面工程车、皮卡车维修 | 项 | 1 | 492.66 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 现合同2025年12月31日到期，列计划招标2026年执行
2 | 各类油缸维修 | 项 | 1 | 500 | 150 | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | / | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | / | 招标文件编制时间2025年2月，采购时间：2025年5月
3 | 矿区太阳能、空气能维保 | 项 | 1 | 40 | 0 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
4 | 矿区锅炉房斗式提升机顶部工作平台改造 | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 | 编制采购文件、并完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 编制采购文件、并完成采购 | 2025年新增
5 | 矿区脱硫塔内壁防腐施工 | 项 | 1 | 45 | 45 | 0 | 编制采购文件、并完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 编制采购文件、并完成采购 | 2025年新增
6 | 矿区污水处理厂MBR膜清洗 | 项 | 1 | 4 | 4 | 0 | 编制采购文件、并完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 编制采购文件、并完成采购 | 2025年新增
7 | 搅拌站专业化服务 | 项 | 1 | 45 | 15 | 0 | 计划完成采购 | 0 | / | 0 | 计划完成采购 | 0 | / | 搅拌站专业化服务3年
8 | 万利一矿高压架空线路维护 | 项 | 1 | 90 | 30 | 0 | 采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 采购 | 2025年新增
| 设备大修 |  |  | 900 | 90 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 设备大修——结转 |  |  | 900 | 90 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 掘锚机截割滚筒改造 | 项 | 1 | 900 | 90 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 付质保金
3 | 零星维修 |  |  | 120 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 零星维修——新增 |  |  | 120 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 零小设备维修服务 | 项 | 1 | 120 | 60 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 巷道修复机、探水钻机、空压机等维修服务。
（二） | 工程项目 |  |  | 33490.4648 | 9912.22 | 2175 |  | 125 |  | 50 |  | 2000
1 | 地面工程项目——结转 |  |  | 5483.1048 | 1382.22 | 125 |  | 125 |  | 0 |  | 0
| 土建工程——结转 |  |  | 4123.7259 | 747.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 生活区立体库及院内改造 | 项 | 1 | 400 | 100 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 万利一矿旧办公楼及附楼装修改造工程 | 项 | 1 | 379.475 | 12 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付质保金
3 | 万利一矿绿色矿山工程 | 项 | 1 | 477.813 | 15 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付质保金
4 | 万利一矿生活区部分管路更换工程、 万利一矿选煤厂管路更换工程 | 项 | 1 | 248.5473 | 8 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付质保金
5 | 万利一矿110kV北-万架空线铁塔基础加固工程 | 项 | 1 | 171.0082 | 6 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付质保金
6 | 万利一矿韩家村10kV变电所工程 | 项 | 1 | 91.4087 | 3 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付质保金
7 | 公司财务共享中心工程 | 项 | 1 | 146.4072 | 5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付质保金
8 | 旧办公楼标准化提升改造工程 | 项 | 1 | 220.7374 | 7 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付质保金
9 | 万利一矿供水管道改造工程、 万利一矿生活区更换主供水管路 | 项 | 1 | 225.467 | 210 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付结算款
10 | 选煤厂锅炉除尘脱硫改造（EP)C工程 | 项 | 1 | 691.7557 | 86.52 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付结算款
11 | 矿区供暖小锅炉及配套脱硫除尘工程 | 项 | 1 | 390.4131 | 252.7 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付结算款
12 | 矿区供暖小锅炉脱硫除尘P-C工程 | 项 | 1 | 680.6933 | 42 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 结转，付结算款
| 零星工程——结转 |  |  | 1359.3789 | 635 | 125 |  | 125 |  | 0 | / | 0 | /
1 | 2023零星维修工程 | 项 | 1 | 250 | 25 | 25 | 付款25万元 | 25 | 付款25万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 2024零星维修工程 | 项 | 1 | 900 | 600 | 100 | 付款100万元 | 100 | 付款100万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
3 | 2022零星维修工程 | 项 | 1 | 209.3789 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 结转，付质保金
2 | 地面工程项目——新增 |  |  | 11945 | 2480 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 土建工程——新增 |  |  | 2920 | 2480 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 中部回风立井工业厂区改造工程 | 项 | 1 | 1500 | 1300 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
2 | 昌汉沟35kv变电站厂区改造工程 | 项 | 1 | 220 | 220 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
3 | 生活区煤粉锅炉房厂区改造工程 | 项 | 1 | 1200 | 960 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
| 零星工程——新增 |  |  | 9025 | 7510 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 2-5#带家公寓更换暖气管路 | 项 | 1 | 150 | 150 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增，计划二季度实施
2 | 7#、8#带家公寓装修工程 | 项 | 1 | 1800 | 1300 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增，计划二季度完成招标
3 | 灾害体治理工程 | 项 | 1 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成招标 | 屋面防水、内外墙裂缝处置、生活区边界围墙、主井上仓维修、箱变基础、龙门吊基础等。
4 | 旧建筑物拆除 | 项 | 1 | 200 | 200 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | /
5 | 7#、8#带家公寓拆除 | 项 | 1 | 200 | 200 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | /
6 | 空压机房配电室高压开关柜安装及拆除 | 项 | 1 | 95 | 85 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | /
7 | 地面消防水池升级改造EPC总承包 | 项 | 1 | 1500 | 1200 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | /
8 | 万利一矿生活区班中餐食堂改造工程 | 项 | 1 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 采购文件编制时间2025年4月，采购时间：2025年5月
9 | 生活区露天库改造工程（敞篷库） | 项 | 1 | 500 | 435 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 |  | 采购文件编制时间2025年4月，采购时间：2025年5月
10 | 生活区原有食堂修缮工程 | 项 | 1 | 380 | 380 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增项目
11 | 生活区检修车间修缮工程 | 项 | 1 | 350 | 305 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增项目
12 | 生活区胶轮车库改建工程 | 项 | 1 | 800 | 720 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增项目
13 | 生活区供应物资库及配套设施维修工程 | 项 | 1 | 900 | 785 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增项目
3 | 井下工程——结转 |  |  | 6262.36 | 2050 | 2050 |  | 0 |  | 50 |  | 2000
| 矿务工程——结转 |  |  | 6210.36 | 2000 | 2000 | 付款2000万元 | 0 |  | 0 |  | 2000
1 | 万利一矿2023-2024年矿务工程 | 项 | 1 | 6210.36 | 2000 | 2000 | 付款2000万元 | 0 | / | 0 | / | 2000 | 付款2000万元 | 2024年结转
| 零星工程——结转 |  |  | 52 | 50 | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0
1 | 西胶机头变频硐室装修工程 | 项 | 1 | 52 | 50 | 50 | 付款50万元 | 0 | / | 50 | 付款50万元 | 0 | 0 | 2024年结转
4 | 井下工程——新增 |  |  | 9800 | 4000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 矿务工程——新增 |  |  | 5000 | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿2025—2026年矿务工程 | 项 | 1 | 5000 | 2000 | 0 | 完成招标 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | / | 服务期一年半，1、通风工程（回风大巷清扫、文明生产、通风设施构筑及维修改造）2、砼底板硬化3、32三盘区大巷喷浆
| 零星工程——新增 |  |  | 4800 | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿井下机电零星工程 | 项 | 1 | 4800 | 2000 | 0 | 完成招标 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | /
（三） | 搬家倒面费 |  |  | 8200 | 5150 | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
| 搬家倒面费——结转 |  |  | 4200 | 2150 | 2000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0
1 | 搬家倒面 | 项 | 1 | 3950 | 2000 | 2000 | 付款2000万元 | 0 | / | 2000 | 付款2000万元 | 0 | / | 2024年结转
2 | 万利一矿搬家倒面人员食宿服务 | 项 | 1 | 250 | 150 | 0 | 11月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 搬家倒面费——新增 |  |  | 4000 | 3000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 搬家倒面 | 项 | 1 | 4000 | 3000 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | /
（四） | 外委服务费 |  |  | 7115.2068 | 3828.5 | 734.49 |  | 126.33 |  | 126.33 |  | 481.83
| 外委服务费——结转 |  |  | 3685.2068 | 1992.5 | 584.49 |  | 76.33 |  | 76.33 |  | 431.83
1 | 井下防爆车专业化维修 | 项 | 1 | 2500.2068 | 1250 | 230 | 付款230万元 | 76 | 付款76万元 | 76 | 付款76万元 | 78 | 付款78万元 | 2024年结转
2 | 万利一矿矿务工程监理费 | 项 | 1 | 220 | 70 | 70 | 付款70万元 | 0 | / | 0 | / | 70 | 付款70万元 | 2024年结转
3 | 万利一矿“灭四害”服务 | 项 | 1 | 15 | 4 | 0.99 | 付款0.99万元 | 0.33 | 付款0.33万元 | 0.33 | 付款0.33万元 | 0.33 | 付款0.33万元 | 2024年结转
4 | 万利一矿矿区保洁外委服务 | 项 | 1 | 540 | 300 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
5 | 液压支架升级改造监造服务项目 | 项 | 1 | 120 | 108 | 108 | 完成挂账 | 0 | / | 0 | / | 108 | 完成挂账 | 2024年结转
6 | 综采设备升级改造监造服务项目 | 项 | 1 | 100 | 90 | 90 | 完成挂账 | 0 | / | 0 | / | 90 | 完成挂账 | 2024年结转
7 | 万利一矿机修车间标准化改造服务项目 | 项 | 1 | 95 | 85.5 | 85.5 | 付款85.5万元 | 0 | / | 0 | / | 85.5 | 付款85.5万元 | 2024年结转
8 | 万利一矿主井和上仓机房标准化改造 | 项 | 1 | 95 | 85 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 外委服务费——新增 |  |  | 3430 | 1836 | 150 |  | 50 |  | 50 |  | 50
1 | 万利一矿2025—2026年工程监理费 | 项 | 1 | 500 | 240 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 完成招标
2 | 万利一矿地面消防联动系统、日常消防设施维护及消防监控室外委服务 | 项 | 1 | 180 | 100 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 采购文件编制时间2024年12月，采购时间：2025年2月
3 | 万利一矿食堂劳务外委服务 | 项 | 1 | 750 | 450 | 150 | 付款150万元 | 50 | 付款50万元 | 50 | 付款50万元 | 50 | 付款50万元 | 采购文件编制时间2025年5月，采购时间：2025年7月
4 | 矿井测量技术服务 | 项 | 1 | 800 | 400 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成招标 | 服务期2年，计划一季度完成招标
5 | 万利一矿消防主机联网及8#公寓消防控制室改造服务 | 项 | 1 | 60 | 60 | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成招标文件编制 | 采购文件编制时间2025年3月，采购时间：2025年5月
6 | 万利一矿生活区后勤外委服务 | 项 | 1 | 1100 | 550 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | 采购文件编制时间2025年6月，采购时间：2025年7月
7 | 主井配仓胶带机更换服务 | 项 | 1 | 40 | 36 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0
（五） | 专业化服务 |  |  | 17812.44 | 5847.98 | 1207.26 |  | 216.5 |  | 437.26 |  | 553.5
| 专业化服务——结转 |  |  | 10492.44 | 4347.98 | 1207.26 |  | 216.5 |  | 437.26 |  | 553.5
1 | 万利一矿8#公寓电梯专业化维修保养服务 | 项 | 1 | 12 | 6 | 1.5 | 付款1.5万元 | 0.5 | 付款0.5万元 | 0.5 | 付款0.5万元 | 0.5 | 付款0.5万元 | 2024年结转
2 | 辅助运输运营队伍专业化服务 | 项 | 1 | 7923.6 | 2640 | 650 | 付款650万元 | 216 | 付款216万元 | 216 | 付款216万元 | 218 | 付款218万元 | 2024年结转最终合同中标价7923.6万元，期限三年，一年一签，第一年2024.5.8-2025.5.7。
3 | 万利一矿井筒检查孔勘探服务 | 项 | 1 | 200 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | /
4 | 万利一矿物资检测检验专业化服务 | 项 | 1 | 200 | 85 | 0 | 前期准备 | 0 | 前期准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年结转
5 | 山特维克专业化服务 | 项 | 1 | 25.2 | 10 | 10 | 付款10万元 | 0 | / | 0 | / | 10 | 付款10万元 | 2023年结转
6 | 艾柯夫专业化服务 | 项 | 1 | 15.7 | 5 | 5 | 付款5万元 | 0 | / | 0 | / | 5 | 付款5万元 | 2023年结转
7 | 生活区煤粉锅炉运行 | 项 | 1 | 1233.94 | 1233.94 | 400 | 付款400万元 | 0 | / | 200 | 付款200万元 | 200 | 付款200万元 | 2024年结转
8 | 艾柯夫专业化服务 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | 12月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
9 | 设备、物资吊装运输专业化服务 | 项 | 1 | 300 | 150 | 30 | 付款30万元 | 0 | / | 0 | / | 30 | 付款30万元 | 2024年结转
10 | 山特维克专业化服务 | 项 | 1 | 25 | 25 | 0 | 12月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
11 | 井下电度计量改造服务 | 项 | 1 | 150 | 90 | 90 | 付款90万元 | 0 | / | 0 | / | 90 | 付款90万元 | 2024年结转
12 | 万利一矿综合自动化专业化服务 | 项 | 1 | 387 | 83.04 | 20.76 | 服务期中 | 0 | / | 20.76 | 付款20.76万元 | 0 | / | 2023年签订2025年到期
| 专业化服务——新增 |  |  | 7320 | 1500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿锅炉运行专业化服务 | 项 | 1 | 2400 | 800 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 矿区、生活区锅炉运行及主井供热。采购文件编制时间2025年7月，采购时间：2025年10月
2 | 井下防爆车辆专业化维修 | 项 | 1 | 3200 | 500 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 现合同2025年6月份到期，新增接续项目
3 | 安保专业化服务 | 项 | 1 | 600 | 200 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | / | 0 |  | 2025年新增
4 | 万利一矿2025年综合自动化专业化服务 | 项 | 1 | 320 | 0 | 0 | / | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2025年新增
5 | 矿区锅炉房外委运行服务 | 项 | 1 | 800 | 0 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增【服务期3年】
（六） | 技术服务费 |  |  | 5883.43 | 4246.71 | 714.82 |  | 152 |  | 180.22 |  | 382.6
1 | 节能环保支出 |  |  | 2527.54 | 1806.72 | 248.22 |  | 132 |  | 30.22 |  | 86
| 节能环保支出——结转 |  |  | 1253.54 | 899.72 | 248.22 |  | 132 |  | 30.22 |  | 86
1 | 矿区脱硫除尘系统维护 | 项 | 1 | 60 | 46.5 | 30 | 付款30万元 | 0 | / | 0 | / | 30 | 付款30万元
2 | 智慧水务系统 | 项 | 1 | 150 | 145 | 132 | 付款132万元 | 132 | 付款132万元 | 0 | / | 0 | / | 已签署合同
3 | 矿井水水质在线监测系统 | 项 | 1 | 50 | 10 | 0 | 完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成采购 | 目前尚未建成矿井水综合处理系统。
4 | 锅炉在线监测运维 | 项 | 1 | 12 | 12 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年10月签署合同，2025年5月截止。
5 | 绿色矿山提升服务 | 项 | 1 | 200 | 150 | 50 | 付款50万元 | 0 | / | 0 | / | 50 | 付款50万元 | 根据绿色矿山建设遴选要求对绿色矿山建设存在问题进行提升改造。
6 | 环保监测系统升级改造服务 | 项 | 1 | 200 | 200 | 0 | 完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
7 | 通风、排水、运输系统节能诊断报告编制服务 | 项 | 1 | 6 | 6 | 6 | 付款6万元 | 0 | / | 0 | / | 6 | 付款6万元 | 2024年结转
8 | 矿区污水处理系统升级改造 | 项 | 1 | 75.54 | 30.22 | 30.22 | 付款30.22万元 | 0 | / | 30.22 | 付款30.22万元 | 0 | / | 2024年结转
9 | 矿井水综合处置服务 | 项 | 1 | 500 | 300 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 节能环保支出——新增 |  |  | 1274 | 907 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 矿区脱硫除尘系统维护 | 项 | 1 | 60 | 60 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
2 | 锅炉在线监测运维 | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
3 | 万利一矿绿色矿山建设申报验收服务 | 项 | 1 | 70 | 70 | 0 | 完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成采购 | 2025年新增
4 | 环保监测服务 | 项 | 1 | 50 | 25 | 0 | 完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成采购 | 2025年新增
5 | 测绘服务 | 项 | 1 | 60 | 60 | 0 | 完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成采购 | 2025年新增
6 | 环保诊断服务 | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | 前期准备工作 | 2025年新增
7 | 环境管理体系认证 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | 前期准备工作 | 2025年新增
8 | 能源管理体系认证 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | 前期准备工作 | 2025年新增
9 | 矿山地质环境治理恢复基金绩效评价报告编制服务 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | 前期准备工作 | 2025年新增
10 | 地质环境治理年度评价报告编制服务 | 项 | 1 | 12 | 12 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | 前期准备工作 | 2025年新增
11 | 固体废物检测分析服务 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成采购 | 2025年新增
12 | 碳盘查咨询服务 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | 前期准备工作 | 2025年新增
13 | 生活污水水质在线监测系统 | 项 | 1 | 95 | 95 | 0 | 完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成采购 | 2025年新增，矿区生活区2套
14 | 矸石山边坡监测监控设施维护服务 | 项 | 1 | 15 | 15 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | 前期准备工作 | 2025年新增
15 | 智慧水务系统维护服务 | 项 | 1 | 60 | 30 | 0 | 前期准备工作 | 0 | / | 0 | / | 0 | 前期准备工作 | 2025年新增，计划四季度实施
16 | 矿井水综合处置服务 | 项 | 1 | 612 | 300 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 将产生的富余矿井水疏放至鄂尔多斯市水务投资建设集团有限公司处置。
17 | 煤泥处置服务 | 项 | 1 | 95 | 95 | 0 | 完成招标 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2025新增
18 | 国控流量计更换服务 | 项 | 1 | 35 | 35 | 0 | 完成招标 | 0 |  | 0 |  | 0
| 其他服务 |  |  | 3355.89 | 2439.99 | 466.6 |  | 20 |  | 150 |  | 296.6
| 其他服务——结转 |  |  | 1714.89 | 998.99 | 466.6 |  | 20 |  | 150 |  | 296.6
1 | 万利一矿区域地形图三D建模 | 项 | 1 | 51.39 | 5.14 | 0 | 服务期，计划三季度付清 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 2024年结转
2 | 万利一矿42305工作面柔模密闭墙沿空留巷可行性研究及设计方案技术服务 | 项 | 1 | 66 | 6.6 | 6.6 | 付款6.6万元 | 0 | / | 0 | / | 6.6 | 付款6.6万元 | 2024年结转
3 | 万利一矿中长期规划设计 | 项 | 1 | 200 | 100 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 完成招标 | 2024年结转
4 | 万利一矿井下陀螺定向边测量技术服务（三年） | 项 | 1 | 30 | 10 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
5 | 万利一矿岩石预裂技术服务 | 项 | 1 | 95 | 25 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
6 | 万利一矿车辆尾气净化治理服务 | 项 | 1 | 35 | 35 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
7 | 万利一矿矸石山稳定性探测服务项目 | 项 | 1 | 95 | 95 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
8 | 万利一矿矿用防爆无轨胶轮车排气中一氧化碳、氮氧化物检验技术服务 | 项 | 1 | 65 | 65 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
9 | 万利一矿支护材料及建筑材料（石子、沙子、水泥）检测检验 | 项 | 1 | 90 | 73 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
10 | 职业病危害因素检测与评价 | 项 | 1 | 30 | 8 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
11 | 技术或咨询服务费 | 项 | 1 | 550 | 260 | 200 | 付款200万元 | 0 | / | 150 | 付款150万元 | 50 | 付款100万元 | 2024年结转
12 | 井下综合水治理 设计服务 | 项 | 1 | 95 | 95 | 95 | 付款95万元 | 0 | / | 0 | / | 95 | 付款95万元 | 2024年结转
13 | 供电系统现场缺陷诊断及优化方案设计 | 项 | 1 | 95 | 95 | 95 | 付款95万元 | 0 | / | 0 | / | 95 | 付款95万元 | 2024年结转
14 | 油样化验 | 项 | 1 | 80 | 50 | 50 | 付款50万元 | 0 | / | 0 | / | 50 | 付款50万元 | 2024年结转
15 | 油样化验 | 项 | 1 | 80 | 30 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
16 | 万利一矿井田保安煤柱设计 | 项 | 1 | 35 | 25 | 0 | 完成招标 | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 2024年结转
17 | 万利一矿三维储量系统建模服务 | 项 | 1 | 2.5 | 1.25 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
18 | 万利一矿新增中部副斜井项目职业卫生“三同时” | 项 | 1 | 20 | 20 | 20 | 付款20万元 | 20 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 其他服务——新增 |  |  | 1641 | 1441 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿2025年矿用防爆无轨胶轮车排气中一氧化碳、氮氧化物检验技术服务 | 项 | 1 | 65 | 65 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | /
2 | 万利一矿42306工作面安全回采论证报告 | 项 | 1 | 26 | 26 | 0 | 前期准备，完成招标文件编制 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成招标文件编制 | 计划二季度实施
3 | 万利一矿1000万吨初步设计及安全专篇 | 项 | 1 | 950 | 950 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 计划二季度实施
4 | 技术或咨询服务费 | 项 | 1 | 400 | 300 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
5 | 起重设备维修保养及检验检测 | 项 | 1 | 200 | 100 | 0 | 编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 编制招标文件 | 2025年新增
（七） | 租赁 |  |  | 663 | 213 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 其他租赁 |  |  | 663 | 213 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 其他租赁——结转 |  |  | 650 | 200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 设备存放场地租赁服务项目 | 项 | 1 | 650 | 200 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 其他租赁——新增 |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 周转材料场地租赁 | 项 | 1 | 13 | 13 | 0 | 上报公司请示 | 0 | / | 0 | / | 0 | /
（八） | 保险费 |  |  | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 保险费——新增 |  |  | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 财产保险 | 项 | 1 | 60 | 60 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
（九） | 其他 |  |  | 11645.3095 | 10278.46 | 1663 |  | 118.3 |  | 131.5 |  | 1413.2
| 其他——结转 |  |  | 1899.3595 | 1578.51 | 1294.1 |  | 1 |  | 14.2 |  | 1278.9
1 | 数据上传鄂尔多斯智慧水利平台 | 项 | 1 | 50 | 50 | 50 | 付款50万元 | 0 | / | 0 | / | 50 | 付款50万元 | 2024年结转
2 | 万利一矿工业视频专网建设服务 | 项 | 1 | 800 | 720 | 720 | 完成付款审批并付款720万元 | 0 | / | 0 | / | 720 | 完成付款审批并付款720万元 | 2024年结转
3 | 万利一矿2024年职工职业健康体检 | 项 | 1 | 27.41 | 7.41 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 2024年实施结转
4 | 包头能源万利一矿印刷品及图牌板制作服务 | 项 | 1 | 34.2 | 25.65 | 8.6 | 服务期 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 8.6 | / | 季度付款
5 | 矿区锅炉煤运输服务 | 项 | 1 | 9.8 | 9.8 | 2 | 服务期 | 1 | 付款1万元 | 1 | 付款1万元 | 0 | / | 2024年结转
6 | 设备设施检验 | 项 | 1 | 150 | 70 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | 付款70万元 | 0 | / | 2024年结转
7 | 春季预防性试验 | 项 | 1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 付款13.2万元 | 0 | / | 13.2 | 付款13.2万元 | 0 | / | 2024年结转
8 | 综采工作面信息化设备提升完善服务 | 项 | 1 | 200 | 120 | 60 | 付款60万元 | 0 | / | 0 | / | 60 | 付款60万元 | 2024年结转
9 | 高强度部件加工服务项目 | 项 | 1 | 95 | 60 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
10 | 标准化工具箱加工服务 | 项 | 1 | 95 | 80 | 40 | 付款40万元 | 0 | / | 0 | / | 40 | 付款40万元 | 2024年结转
11 | 万利一矿中部副斜井工业广场生活配套设施项目城市基础设施配套费 | 项 | 1 | 168 | 168 | 168 | 付款168万元 | 0 |  | 0 |  | 168 | 付款168万元 | 2024年结转
12 | 防雷防静电检测 | 项 | 1 | 3.45 | 1.15 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
13 | 计量设备测定服务 | 项 | 1 | 43.2995 | 43.3 | 43.3 | 付款43.3万元 | 0 | / | 0 | / | 43.3 | 付款43.3万元 | 2024年结转
14 | 万利一矿安防监控系统升级改造 | 项 | 1 | 210 | 210 | 189 | 付款189万元 | 0 | / | 0 | / | 189 | 付款189万元 | 2024年结转
| 其他——新增 |  |  | 9745.95 | 8699.95 | 368.9 |  | 117.3 |  | 117.3 |  | 134.3
1 | 租用中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司网络链路 | 项 | 1 | 63 | 63 | 0 | 方案设计 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
2 | 万利一矿生活区数字安防建设 | 项 | 1 | 900 | 810 | 0 | 方案设计 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
3 | 生产及生活区域无线网络覆盖 | 项 | 1 | 300 | 270 | 0 | 方案设计 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
4 | 万利一矿5G系统全覆盖服务项目 | 项 | 1 | 3600 | 3600 | 0 | 方案设计 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
5 | 职工心理健康档案建设服务 | 项 | 1 | 20 | 20 | 17 | 完成招标 | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 完成招标 | 17 | 付款17万元 | 2025年新增
6 | 周边村民煤补 | 项 | 1 | 60 | 60 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
7 | 万利一矿2025年职工职业健康体检 | 项 | 1 | 25.36 | 25.36 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 计划二季度开始编制请示
8 | 万利一矿2025年职业病人复查及疑似职业病人诊断 | 项 | 1 | 2.36 | 2.36 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 计划三季度实施
9 | 生产服务中心2025年职工职业健康体检 | 项 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 计划2025年10完成招标
10 | 生产服务中心2025年职业病人复查及疑似职业病人诊断 | 项 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 计划2025年10完成招标
11 | 万利一矿印刷品广告物料制作服务 | 项 | 1 | 70 | 70 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 二季度实施
12 | 万利一矿厂区亮化服务 | 项 | 1 | 90 | 90 | 15 | 付款15万元 | 5 | 付款5万元 | 5 | 付款5万元 | 5 | 付款5万元 | 待完成采购后根据合同金额计划资金
13 | 万利一矿企业宣传服务 | 项 | 1 | 60 | 60 | 15 | 付款15万元 | 5 | 付款5万元 | 5 | 付款5万元 | 5 | 付款5万元 | 待完成采购后根据合同金额计划资金
14 | 万利一矿办公用品定制服务 | 项 | 1 | 12 | 12 | 3 | 付款3万元 | 1 | 付款1万元 | 1 | 付款1万元 | 1 | 付款1万元 | 待完成采购后根据合同金额计划资金
15 | 万利一矿职工食堂米、面、油专业化配送服务 | 项 | 1 | 300 | 150 | 30 | 付款30万元 | 10 | 付款10万元 | 10 | 付款10万元 | 10 | 付款10万元 | 采购文件编制时间2025年8月，采购时间：2025年9月
16 | 万利一矿食堂、后勤设备维修服务 | 项 | 1 | 94 | 48 | 12 | 付款12万元 | 4 | 付款4万元 | 4 | 付款4万元 | 4 | 付款4万元 | 采购文件编制时间2025年9月，采购时间：2025年10月
17 | 万利一矿食堂油烟机清洗服务 | 项 | 1 | 30 | 15 | 3 | 付款3万元 | 1 | 付款1万元 | 1 | 付款1万元 | 1 | 付款1万元 | 采购文件编制时间2025年10月，采购时间：2025年11月
18 | 万利一矿食材专业化配送服务 | 项 | 1 | 1300 | 900 | 225 | 付款225万元 | 75 | 付款75万元 | 75 | 付款75万元 | 75 | 付款75万元 | 招标文件编制时间2025年6月，采购时间：2025年10月
19 | 万利一矿垃圾清运等服务 | 项 | 1 | 93 | 40 | 12 | 付款12万元 | 4 | 付款4万元 | 4 | 付款4万元 | 4 | 付款4万元 | 采购文件编制时间2025年5月，采购时间：2025年7月
20 | 万利一矿办公桌椅、低值易耗品搬运服务 | 项 | 1 | 30 | 16 | 3.9 | 付款3.9万元 | 1.3 | 付款1.3万元 | 1.3 | 付款1.3万元 | 1.3 | 付款1.3万元 | 采购文件编制时间2025年10月，采购时间：2025年11月
21 | 万利一矿绿植养护及灌木修剪服务 | 项 | 1 | 90 | 48 | 12 | 付款12万元 | 4 | 付款4万元 | 4 | 付款4万元 | 4 | 付款4万元 | 采购文件编制时间2025年9月，采购时间：2025年10月
22 | 万利一矿生活区联建楼除甲醛服务 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 采购文件编制时间2025年5月，采购时间：2025年7月
23 | 万利一矿水车租赁服务 | 项 | 1 | 45 | 45 | 12 | 付款12万元 | 4 | 付款4万元 | 4 | 付款4万元 | 4 | 付款4万元 | 采购文件编制时间2024年12月，采购时间：2025年1月
24 | 万利一矿计划外用车服务 | 项 | 1 | 30 | 30 | 9 | 完成招标并付款9万元 | 3 | 付款3万元 | 3 | 付款3万元 | 3 | 付款3万元 | 2025年新增
25 | 万利一矿档案数字化 | 项 | 1 | 500 | 500 | 0 | / | 0 | 编制招标文件 | 0 | 挂网招标 | 0 | 完成招标 | 2025年新增
26 | 万利一矿公务用车维修保养服务 | 项 | 1 | 25 | 25 | 0 | / | 0 | 编制采购文件、并完成采购 | 0 | / | 0 | / | 待完成采购后根据合同金额计划资金
27 | 万利一矿电脑、打印机等办公设备维修 | 项 | 1 | 70 | 70 | 0 | / | 0 | 编制采购文件、并完成采购 | 0 | / | 0 | / | 待完成采购后根据合同金额计划资金
28 | 矿区锅炉煤运输服务 | 项 | 1 | 12 | 0 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
29 | 春季预防性试验 | 项 | 1 | 60 | 20 | 0 | 计划完成采购 | 0 | / | 0 | 计划完成采购 | 0 | / | 2025年新增
30 | 计量器具检定服务 | 项 | 1 | 80 | 70 | 0 | 前期准备工作 | 0 |  | 0 |  | 0 | 前期准备工作 | 2025年新增
31 | 电力多边交易服务 | 项 | 1 | 216 | 72 | 0 | 计划完成采购 | 0 | / | 0 | 计划完成采购 | 0 | / | 2025年新增
32 | 物资定置化管理系统服务 | 项 | 1 | 95 | 95 | 0 | 计划完成采购 | 0 | / | 0 | 计划完成采购 | 0 | / | 2025年新增
33 | 教育经费 | 项 | 1 | 220 | 220 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | /
34 | 万利一矿工控态势感知平台信创替代服务 | 项 | 1 | 70 | 70 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
35 | 万利一矿数据中心存储计算资源扩容服务 | 项 | 1 | 800 | 800 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
36 | 万利一矿办公网络系统升级改造 | 项 | 1 | 360 | 360 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
二 | 李家壕煤矿 |  |  | 40912.8774 | 16283.0171 | 2373.2977 |  | 200 |  | 150.08 |  | 2009.2177
（一） | 修理费 |  |  | 8856.81 | 2547 | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 135
1 | 日常维修 |  |  | 8856.81 | 2547 | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 135
| 日常维修——结转 |  |  | 4808.81 | 1406 | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 135
1 | 采煤机破碎机维修 | 项 | 1 | 152 | 75 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目，24年1月-26年1月，合同总金额152万元，服务单位郑煤机智能工作面。24年已执行72万元，25年计划挂账75万元；四季度计划挂账75万元
2 | 链轮组件维修服务 | 项 | 1 | 404.01 | 160 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 22年结转长协项目，全年计划挂账160万元；二季度计划挂账80万元；三季度计划挂账80万元； 原合同22年5月-25年5月，总金额404.01万元,服务单位山西海诚，24年已执行225万元。
3 | 支架电液控及阀类维修服务 | 项 | 1 | 400 | 30 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年计划挂账70万元；二季度计划挂账30万元；四季度计划挂账40万元； 原合同24年12月-27年12月，控制价400万元。
4 | 采煤机、掘锚机遥控器维修 | 项 | 1 | 57 | 45 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 二季度计划挂账20万元；四季度计划挂账25万元； 合同23年12月-25年12月，合同总金额57万元，服务单位陕西维诺斯，预估24年底执行金额12万元
5 | 油缸维修 | 项 | 1 | 167 | 70 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年计划挂账70万元；二季度计划挂账30万元；四季度计划挂账40万元。合同24年8月-27年8月，总金额167万元,服务单位内蒙古力森，24年预计执行40万元
6 | 输送带带面接头硫化服务 | 项 | 1 | 83 | 40 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 二季度计划挂账20万元；四季度计划挂账20万元； 原合同24年6月-26年6月，总金额83万元，服务单位河南锐辰
7 | 胶带机滚筒维修 | 项 | 1 | 87 | 20 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 二季度计划挂账10万元；四季度计划挂账10万元； 原合同24年6月-26年6月，总金额87万元，服务单位河南锐辰
8 | 滚筒包胶服务 | 项 | 1 | 78 | 20 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 二季度计划挂账10万元；四季度计划挂账10万元； 原合同24年3月-27年3月，总金额78万元，服务单位许昌友硕
9 | 移变维护保养服务 | 项 | 1 | 58 | 10 | 10 | 支付10万元 | / | / | / | / | 10 | 支付10万元
10 | 进口电机维修 | 项 | 1 | 59 | 40 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 23年结转项目 全年计划挂账40万元；二季度计划挂账20万元；四季度计划挂账20万元； 原合同23年11月-25年11月，合同总金额59万元，服务单位包头博恩，24年预估执行19万元
11 | 李家壕煤矿电缆修补 | 项 | 1 | 81 | 81 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 合同期限24.11-25.11，服务期1年，控制价81万元。 二季度计划挂账30万元；三季度计划挂账51万元
12 | 减速机维修 | 项 | 1 | 105 | 35 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年计划挂账35万元；二季度计划挂账15万元；四季度计划挂账20万元； 合同24年6月-27年6月，服务期3年，服务单位宁夏灵州，总金额105万元，预估24年底执行15万元
13 | 电动机维修 | 项 | 1 | 94 | 40 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目，服务期2年，控制价94万元，预估期限24.10-26.10，全年计划挂账40万元，二季度计划挂账20万元；四季度计划挂账20万元； 原合同21年8月-24年8月，总金额74.7万元，服务单位准格尔鑫扬，合同金额已全部执行完毕。
14 | 管路皮带架喷砂除锈刷漆服务 | 项 | 1 | 77 | 30 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年挂账30万元，二季度计划挂账15万元；四季度计划挂账15万元； 原合同24年7月-26年7月，总金额77万元，服务单位神木华坤，已执行金额1.1万元
15 | 防爆车辆维修 | 项 | 1 | 1275 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | 100 | / | 23年结转项目 一季度计划挂账100万元； 合同23年7月-25年7月，金额1275万元，服务单位山西佳莱特，预估费用25年一季度执行完毕
16 | 李家壕煤矿地面工程车维修 | 项 | 1 | 363 | 80 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 23年结转项目 全年挂账180万元，二季度90万元，四季度挂账90万元。 原合同23年1月-25年1月，总金额363万元，服务单位神木荣杰，23年已执行150万元，预估24年执行120万元，合同25年1月到期。 24年12月新采购项目，服务期2年，控制价400万元，25年四季度挂账90万元
17 | 起重机维修维护及检验服务 | 项 | 1 | 58 | 16 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 23年结转项目 全年挂账16万元，三季度挂账16万元 合同期限23年10月-25年10月，服务单位山东龙辉，合同总金额58万元，24年已挂账13万元预估24年底累计执行费用28万元
18 | 设备、物资吊装运输及车辆租赁服务 | 项 | 1 | 273 | 80 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 二季度计划挂账40万元；四季度计划挂账40万元； 原合同23年9月-26年9月，总金额273万元，23年已执行140万元，服务单位昕凯
19 | 李家壕煤矿搅拌站维修服务 | 项 | 1 | 47.1 | 12 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年挂账12万元，二季度计划挂账6万元；四季度计划挂账6万元； 原合同22年12月-25年12月，总金额47.1万元，服务单位大豫丰，24年已执行24万元，预估24年底累计执行33万元
20 | 太阳能供热循环系统维修服务 | 项 | 1 | 53.9 | 8 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 22年结转项目 全年挂账8万元，二季度计划挂账8万元， 原合同22年6月-25年6月，总金额53.9万元，服务单位内蒙古金中实业，24年底预估累计执行45万元
21 | 电梯维保服务 | 项 | 1 | 12 | 6 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年计划挂账6万元，二季度挂账6万元 原合同24年2月-26年2月，总金额12.4万元,服务单位内蒙古迅泰，24年底预估执行费用3.2万元
22 | 自动门维修服务 | 项 | 1 | 18.8 | 9 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 23年结转项目 全年挂账9万元，三季度计划挂9万元 原合同23年8月-25年8月，总金额18.8万元，服务单位天隆府谷新材料，24年底预估累计执行9万元
23 | 液压泵站维修 | 项 | 1 | 350 | 80 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转长协， 服务期3年，控制价350万元，全年计划挂账80万元。二季度计划挂账40万元；四季度计划挂账40万元
24 | 掘锚机技术服务 | 项 | 1 | 15 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目， 合同期限22.3-25.3，服务单位山特维克，合同总金额15万元，计划全年挂账2万元，二季度挂账2万元
25 | 副井暖风机房加热机组升级改造 | 项 | 1 | 80 | 60 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目， 单次合同，控制价86万元，计划全年挂账80万元，二季度挂账80万元
26 | 架空线路检修维护服务 | 项 | 1 | 33 | 12 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 23年结转项目 全年挂账12万元，三季度计划12万元 原合同服务单位：内蒙古鼎峰，合同期限2023年10月-2025年10月，总金额32.44万元,合同实际剩余金额12万元
27 | 后勤设备维保 | 项 | 1 | 38 | 0 | 18 | / | / | / | / | / | 18 | /
28 | 热水锅炉升级改造 | 项 | 1 | 240 | 220 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 采购控制价240万元，单次合同，包括3台20T锅炉设备2年的内检、外检，水质化验及除渣机、除灰机的更换，全年计划挂账220万元，三季度挂账220万元
29 | 李家壕煤矿办公设备及家具维修服务 | 项 | 1 | 50 | 25 | 7 | / | / | / | / | / | 7 | / | 24年转结项目，计划9月向公司打请示，采购控制价50万元，两年服务期。25年挂账25万元，1季度挂账7万元。
| 日常维修——新增 |  |  | 4048 | 1141 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 起重机维修维护及检验服务 | 项 | 1 | 78 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成：7月， 采购时间：9月 新项目计划服务期2年，控制价78万元， 原合同期限23年10月-25年10月，服务单位山东龙辉，合同总金额58万元，24年已挂账13万元预估24年底累计执行费用28万元
2 | 太阳能供热循环系统维修服务 | 项 | 1 | 80 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 招标文件编制完成：3月， 采购时间：5月 新项目计划服务期3年，控制价80万元， 原合同22年6月-25年6月，总金额53.9万元，服务单位内蒙古金中实业，24年底预估累计执行45万元。
3 | 电梯维保服务 | 项 | 1 | 22 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成：10月， 采购时间：12月 新项目计划服务期2年，控制价22万元，计划改造电梯控制系统，实现联锁、应急响应等功能。 原合同24年2月-26年2月，总金额12.4万元,服务单位内蒙古迅泰，24年底预估执行费用3.2万元
4 | 自动门维修服务 | 项 | 1 | 40 | 6 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成：4月， 采购时间：6月 新项目计划服务期2年，控制价40万元，维修内容增加4套道闸、3套库房电闸门及10套库房卷帘门的维修。25年四季度计划挂账6万元。 原合同23年8月-25年8月，总金额18.8万元，服务单位天隆府谷新材料，24年底预估累计执行9万元
5 | 移变维护保养服务 | 项 | 1 | 120 | 40 | 0 | / | / | 招标文件编制完成 | / | / | / | 采购 | 招标文件编制完成：1月， 采购时间：3月 新项目计划服务期2年，控制价120万元，全年计划挂账40万元，二季度计划挂账20万元；四季度计划挂账20万元； 原合同,24年1月-25年1月，合同总金额58万元，服务单位准格尔鑫扬
6 | 采煤机、掘锚机遥控器维修 | 项 | 1 | 120 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成：9月， 采购时间：11月 新项目计划服务期3年，控制价120万元 原合同23年12月-25年12月，合同总金额57万元，服务单位陕西维诺斯，预估24年底执行金额12万元
7 | 锚杆转载机组机改造铲料机械臂服务 | 项 | 2 | 180 | 180 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成：5月， 采购时间：7月 新项目计划服务期1年，控制价200万元，全年计划挂账180万元，二季度0万，三季度180万
8 | 李家壕煤矿电缆修补 | 项 | 1 | 80 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成：7月， 采购时间：9月 新项目计划服务期1年，控制价80万元 原合同期限24.11-25.11，服务期1年
9 | 李家壕煤矿水泵维修 | 项 | 1 | 80 | 30 | 0 | / | / | 招标文件编制完成 | / | / | / | 采购 | 招标文件编制完成：1月， 采购时间：3月， 控制价80万元，服务期2年。全年计划挂账30万元 二季度计划挂账10万元，四季度20万元 原合同23年10月-25年10月，合同总金额48.6万元，服务单位鄂尔多斯信，预估24年底合同金额执行完毕。
10 | 井下通讯、控制、保护系统维修 | 项 | 1 | 80 | 20 | 0 | / | / | 招标文件编制完成 | / | / | / | 采购 | 招标文件编制完成：1月， 采购时间：3月 原合同21年7月-24年7月，金额38.8万元， 新项目计划服务期3年，控制价80万元，全年计划挂账20万元，二季度计划挂账10万元；四季度计划挂账10万元；
11 | 采煤机破碎机维修 | 项 | 1 | 200 | 0 | 0 | / | / | 招标文件编制完成 | / | / | / | 采购 | 招标文件编制完成：1月， 采购时间：3月 计划服务期2年，控制价200万元. 原合同24年1月-26年1月，合同总金额152万元，服务单位郑煤机智能工作面。24年已执行72万元，25年计划挂账75万元。
12 | 链轮组件维修服务 | 项 | 1 | 500 | 80 | 0 | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | / | / | 招标文件编制完成：2月， 采购时间：4月 新项目计划服务期3年，控制价500万元，三季度计划挂账40万元；四季度计划挂账40万元； 原合同22年5月-25年5月，总金额404.01万元,服务单位陕西海辰，24年已执行225万元。
13 | 综采工作面信息化设备提升完善服务 | 项 | 1 | 200 | 80 | 0 | / | / | 招标文件编制完成 | / | / | / | 采购 | 招标文件编制完成：1月， 采购时间：3月 新项目单次合同两个工作面，控制价200万元，
14 | 进口电机维修 | 项 | 1 | 90 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / |  | 招标文件编制完成：7月， 采购时间：9月 新项目计划服务期2年，控制价90万元， 原合同23年11月-25年11月，合同总金额59万元，服务单位包头博恩，24年预估费用执行完毕
15 | 防爆车辆维修 | 项 | 1 | 1900 | 600 | 0 | / | / | 招标文件编制完成 | / | / | / | 采购 | 招标文件编制完成：1月， 采购时间：3月 新项目计划服务期2年，控制价1900万元，全年计划挂账700万元，二季度300万元；三季度200万元；四季度200万元。 原合同23年7月-25年7月，金额1275万元，服务单位陕西佳莱特，预估费用25年一季度执行完毕。
16 | 架空线路检修维护服务 | 项 | 1 | 33 | 5 | 0 | / | / | / | / | / | / |  | 招标文件编制完成：7月， 采购时间：9月 服务期2年，控制价33万元，全年计划挂账5万元，四季度挂账5万元。 原合同服务单位：内蒙古鼎峰，合同期限2023年10月-2025年10月，总金额32.44万元,合同实际剩余金额12万元
17 | 二组煤仓及给煤机维护服务 | 项 | 1 | 65 | 50 | 0 | / | / | 招标文件编制完成 | / | / | / | 采购 | 招标文件编制完成：1月， 采购时间：3月 单次合同，控制价65万元，全年计划挂账50万元，三季度50万元。
18 | 掘进胶带机及40T刮板机维修 | 项 | 1 | 180 | 50 | 0 | / | / | 招标文件编制完成 | / | / | / | 采购 | 招标文件编制完成：1月， 采购时间：3月 3年长协，控制价180万元，全年计划挂账50万元，三季度50万元。
（二） | 工程项目 |  |  | 14573 | 6160 | 510 |  | 200 |  | 100 |  | 210
1 | 地面工程项目——结转 |  |  | 2979 | 2220 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 110
| 土建工程——结转 |  |  | 2481 | 1920 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 60
1 | 李家壕煤矿企业文化建设项目（一标段路网及排水改造） |  |  | 1800 | 1500 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
2 | 机加工车间标准化改造工程 |  |  | 380 | 300 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
3 | 职工食堂外跨楼梯封闭工程 |  |  | 60 | 60 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
4 | 2023年厂区建筑物亮化改造项目 |  |  | 121 | 30 | 30 | / | / | / | / | / | 30 | 正常施工
5 | 职工公寓增设热水工程 |  |  | 120 | 30 | 30 | / | / | / | / | / | 30 | 正常施工
| 零星工程——结转 |  |  | 498 | 300 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 50
1 | 李家壕煤矿2024年零星改造工程 |  |  | 498 | 300 | 50 | / | / | / | / | / | 50 | 正常施工
2 | 地面工程项目——新增 |  |  | 5780 | 1000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 土建工程——新增 |  |  | 5080 | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 李家壕煤矿2025年厂区绿化工程 |  |  | 50 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
2 | 李家壕煤矿厂区管网改造工程 |  |  | 1800 | 500 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
3 | 李家壕煤矿1-4#职工宿舍楼装修改造工程 |  |  | 3000 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
4 | 供应部设备库房封闭、加装桥式起重机 |  |  | 230 | 150 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
| 零星工程——新增 |  |  | 700 | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 李家壕煤矿2025年零星改造工程 |  |  | 700 | 300 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
3 | 井下工程——结转 |  |  | 4844 | 2040 | 400 |  | 200 |  | 100 |  | 100
| 矿务工程——结转 |  |  | 4844 | 2040 | 400 |  | 200 |  | 100 |  | 100
1 | 5-1南主运大巷电缆、电缆桥架安装及3-1机头拆、安装胶带机工程 | 项 | 1 | 430 | 270 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转工程，控制价370万元，四季度挂账370万元
2 | 李家壕煤矿2-2中煤、5-1煤变电所安装修复、2-2主运大巷10kV电缆敷设、2-2中煤主运大巷安装带式输送机及中部件回收、2-2破碎机拆除与安拆等工程 | 项 | 1 | 570 | 270 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转工程，合同金额570万元，服务单位山冶鑫拓，全年计划挂账300万元，二季度计划挂账300万元
3 | 采掘后配套工程 | 项 | 1 | 3844 | 1500 | 400 |  | 200 |  | 100 |  | 100
4 | 井下工程——新增 |  |  | 970 | 900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 矿务工程——新增 |  |  | 970 | 900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 主井驱动系统改造EPC工程 |  |  | 970 | 900 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 包括主井驱动改造设计、硐室土建及设备安装调试。 招标文件编制完成：6月， 采购时间：8月 控制价970万元，服务期1年。 25年四季度计划挂账900万元
（三） | 搬家倒面费 |  |  | 5454.128 | 2370.9377 | 1170.9377 |  | 0 |  | 0 |  | 1293.9377
| 搬家倒面费——结转 |  |  | 3154.128 | 1170.9377 | 1170.9377 |  | 0 |  | 0 |  | 1170.9377
1 | 2024年搬家倒面服务项目 | 项 | 1 | 3154.128 | 1170.9377 | 1170.9377 | / | / | / | / | / | 1170.9377 | 支付1170.94万元 | 51109工作面回撤
| 搬家倒面费——新增 |  |  | 2300 | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 2025年搬家倒面服务项目 |  |  | 2300 | 1200 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 51110工作面回撤及5111工作面安装
（四） | 外委服务费 |  |  | 2816 | 888 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 123
| 外委服务费——结转 |  |  | 986 | 123 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 123
1 | 物业保洁服务（24-25年物业） |  |  | 986 | 123 | 123 | / | / | / | / | / | 123 | 支付123万元
| 外委服务费——新增 |  |  | 1830 | 765 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 食堂外委服务 | 项 | 1 | 630 | 315 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
2 | 物业保洁服务（25-26年物业） |  |  | 1200 | 450 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
（六） | 技术服务费 |  |  | 7243.9394 | 3543.0795 | 386.36 |  | 0 |  | 50.08 |  | 199.28
1 | 节能环保支出 |  |  | 1697.7 | 874 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 节能环保支出——结转 |  |  | 1008.9 | 439.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 环境监测系统升级改造服务 | 项 | 1 | 140 | 140 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年计划挂账140万元，二季度挂账140万元.
2 | 二号回风立井环境影响评价报告及水土保持方案服务项目 | 项 | 1 | 28.9 | 28.9 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转，合同25年6月到期。全年计划挂账28.9万元，二季度挂账28.9万元.
3 | 矿区垃圾清运服务项目 | 项 | 1 | 42 | 21 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转，合同25年6月到期。全年计划挂账21万元，二季度挂账21万元.
4 | 智慧水务系统运维服务 | 项 | 1 | 27.5 | 27.5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转，合同25年6月到期。全年计划挂账27.5万元，二季度挂账27.5万元.
5 | 二号回风立井项目社会稳定性评估、节能评估及林草评估等报告编制服务 | 项 | 1 | 32.7 | 32.7 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转，合同25年1月到期。全年计划挂账32.7万元，二季度挂账32.7万元.
6 | 二号回风立井项目勘界、规划选址研究等报告服务项目 | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转，合同25年2月到期。全年计划挂账30万元，二季度挂账30万元.
7 | 危险废物合规处置技术服务 | 项 | 1 | 21 | 10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转，两年合同。全年计划挂账10万元，三季度挂账10万元.
8 | 锅炉在线监测系统供暖季运维技术服务项目 | 项 | 1 | 38.2 | 19.1 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转，两年合同。全年计划挂账19.1万元，二季度挂账19.1万元.
9 | 入河排口设置论证报告编制技术服务项目 | 项 | 1 | 400 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转，两年合同。
10 | 环境影响后评价技术服务项目 | 项 | 1 | 93.6 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 结转项目，2022年合同。
11 | 风井项目社会稳定性风险评估等报告编制服务项目 | 项 | 1 | 60 | 60 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转，全年计划挂账60万元，二季度挂账60万元.
12 | 李家壕煤矿矸石山生态升级改造治理工程监理服务 |  |  | 95 | 70 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
| 节能环保支出——新增 |  |  | 688.8 | 434.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 锅炉房出渣 | 项 | 1 | 22 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成：7月; 采购时间：9月; 控制价22万元，服务期1个采暖季，全年计划挂账0万元
2 | 矿区垃圾清运服务项目 |  |  | 55 | 27 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年5月编制完成招标采购文件；2025年6月采购完毕。对矿区生活垃圾及工业垃圾进行合规处置。
3 | 智慧水务系统运维服务项目 |  |  | 30 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年5月编制完成招标采购文件；2025年6月采购完毕。对煤矿智慧水务系统进行运维。
4 | 周边村社环境污染补偿费（能否列入环境治理基金） |  |  | 80 | 80 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 无需采购，对周边村社进行环境影响补偿。
5 | 矿区周边环境防污染治理服务项目 |  |  | 90 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年5月编制完成招标采购文件；2025年6月采购完毕。对矿区周边进行防污染治理工作。
6 | 地面调节池清淤服务项目 |  |  | 90 | 90 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年3月编制完成招标采购文件；2025年4月采购完毕。对矿区地面调节池进行清淤工作。
7 | 煤矿用地项目节能审查技术服务项目 |  |  | 10 | 10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年3月编制完成招标采购文件；2025年4月采购完毕。能源局要求编制生产生活辅助设施扩建设项目节能审查报告并备案。
8 | 技术服务（土地手续办理相关服务） |  |  | 90 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年7月编制完成招标采购文件；2025年8月采购完毕。
9 | 技术服务（环保水保服务） |  |  | 90 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年7月编制完成招标采购文件；2025年8月采购完毕。
10 | 2025年气象服务 |  |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 招标文件编制完成 | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 25年新增项目 3年服务
11 | 水文动态监测系统维护服务 |  |  | 60 | 30 | 0 | 招标文件编制完成 | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 25年新增项目 2年服务
12 | 水质检测服务 |  |  | 27 | 9 | 0 | 招标文件编制完成 | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 25年新增项目 3年服务
13 | 敖包图水库专项风险评估 |  |  | 40 | 34 | 0 | [7 empty] | 25年新增项目
2 | 其他服务 |  |  | 5546.2395 | 2669.0795 | 386.36 |  | 0 |  | 50.08 |  | 199.28
| 其他服务——结转 |  |  | 2636.2395 | 1487.4795 | 386.36 |  | 0 |  | 50.08 |  | 199.28
1 | 锅炉房出渣服务 | 项 | 1 | 22 | 22 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年挂账22万元，二季度计划22万元 原合同服务期1个采暖季，控制价22万元
2 | 井下清淤服务 | 项 | 1 | 265 | 150 | 50 | / | / | / | / | / | 50 | 支付50万元 | 24年结转项目 全年计划挂账150万元；一季度计划挂账50万元；三季度挂账100万元. 合同期限24.7-25.7，服务期1年，合同金额265万元，服务单位陕西日升，新项目计划服务期2年，24底预估挂账110万元。
3 | 采掘、运输系统变频器运维服务 | 项 | 1 | 90 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年计划挂账150万元，二季度计划挂账50万元；四季度计划挂账100万元； 合同期限24.11-26.11，服务期2年，控制价500万元
4 | 会议室信息化设备升级改造服务 | 项 | 1 | 230 | 150 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年计划挂账200万元，二季度挂账200万元. 合同期限24.11-26.11，单次合同，控制价230万元
5 | 水处理过滤罐滤料更换服务 | 项 | 1 | 60 | 58 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年计划挂账85万元，二季度挂账85万元. 单次合同，控制价97万元
6 | 管网监测系统升级改造服务 | 项 | 1 | 90 | 90 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 24年结转项目 全年计划挂账90万元，二季度挂账90万元.
7 | 李家壕煤矿井筒检查孔技术服务项目 | 项 | 1 | 73.74 | 73.74 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
8 | 造价咨询服务项目 |  |  | 468 | 100 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
9 | 李家壕煤矿地面工程咨询、设计服务项目 |  |  | 432 | 100 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
10 | 2024年工程咨询、设计服务项目 |  |  | 100 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
11 | 李家壕煤矿广联达预算软件服务项目 |  |  | 3.84 | 1.28 | 1.28 | / | / | / | / | / | 1.28 | 履行服务
12 | 李家壕煤矿企业文化建设项目（一标段路网及排水改造）监理服务 |  |  | 90 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
13 | 建筑工程材料及工程实体检测服务项目 |  |  | 40 | 30 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
14 | 除“四害”服务 |  |  | 6 | 3 | 3 | / | / | / | / | / | 3 | 挂账3万元
15 | 春节矿区亮化服务 | 项 | 1 | 25 | 25 | 25 | / | / | / | / | / | / | /
16 | 食堂排烟系统改造 |  |  | 64 | 64 | 64 | / | / | / | / | / | / | /
17 | 矿区建设规划选址设计及测绘服务项目 |  |  | 90 | 90 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转，全年计划挂账90万元，二季度挂账90万元.
18 | 李家壕煤矿井下物探服务 |  |  | 136.2 | 40 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 23年结转项目 合同总价136.2万元，原合同23.7-25.7，原合同费用预计6月份执行完毕
19 | 2024年水文动态监测系统拓展改造服务 |  |  | 50 | 40 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2024年结转项目
20 | 李家壕煤矿煤层及其顶底板岩层冲击倾向性鉴定和冲击危险性评价技术服务 |  |  | 95 | 95 | 95 | 挂账95万元 | / | / | / | / | 95 | 挂账95万元 | 2024年结转项目
21 | 李家壕煤矿地质类型划分及生产地质报告、水文地质类型报告编制技术服务 |  |  | 45 | 45 | 45 | 挂账45万元 | / | / | / | / | 45 | 挂账45万元 | 2024年结转项目
22 | 安全生产标准化管理体系专家安全会诊技术服务项目 |  |  | 23.54 | 23.54 | 23.54 | / | / | / | 23.54 | / | / | / | 2024年结转
23 | 安全评价报告编制服务项目 |  |  | 26.54 | 26.54 | 26.54 | / | / | / | 26.54 | / | / | / | 2024年结转
24 | 楼宇内外部企业文化牌板服务项目 |  |  | 21 | 21 | 5 | / | / | / | / | / | 5 | 挂账5万元 | 24年转结，已经通过总经理专题会，计划10月招标。
25 | 李家壕煤矿2023年档案专业技术服务项目 |  |  | 41.3794 | 41.3794 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
26 | 包头能源李家壕煤矿企业各类视频及3D建模制作服务项目 |  |  | 48 | 48 | 48 | / | / | / | / | / | / | /
| 其他服务——新增 |  |  | 2910 | 1181.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 工业空调维保 | 项 | 1 | 80 | 30 | 0 | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 招标文件编制完成：3月， 采购时间：5月 控制价80万元，两年长协合同， 厂区工业空调的机柜风道、风扇、空调内外机除尘和维保服务。
2 | 矿井智能化系统运维 | 项 | 1 | 930 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 招标文件编制完成：3月， 采购时间：5月 控制价930万元，服务期2年。 为采掘、主运及供电系统智能化数据上传矿和集团数据中心，并对系统进行维护升级满足集团上传需求。25年四季度计划挂账300万元。
3 | 上仓胶带机带面更护及滚筒改造服务 | 项 | 1 | 90 | 80 | 0 | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 招标文件编制完成：3月; 采购时间：5月; 控制价90万元，单次合同，全年计划挂账80万元，三季度挂账80万元。
4 | 机电设备管理升级改造项目 | 项 | 1 | 300 | 170 | 0 | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 招标文件编制完成：3月， 采购时间：5月 控制价420万元，服务期1年。 25年三季度计划挂账200万元。
5 | 非标件加工服务 | 项 | 1 | 240 | 90 | 0 | / | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 招标文件编制完成：3月， 采购时间：5月 控制价240万元，服务期3年。 25年二季度40万元，四季度计划挂账50万元。
6 | 碳资产盘查技术服务项目 |  |  | 10 | 10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年6月编制完成招标采购文件；2025年7月采购完毕。按照集团要求，井工煤矿每年需开展碳资产盘查服务。
7 | 突发环境事件应急预案修编服务项目 |  |  | 10 | 10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年3月编制完成招标采购文件；2025年4月采购完毕。对煤矿突发环境事件应急预案进行修编并备案。
8 | 测绘评估服务项目 |  |  | 50 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年3月编制完成招标采购文件；2025年4月采购完毕。零星补偿测绘评估服务。
9 | 食材专业化配送服务 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
10 | 春节矿区亮化服务 | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
11 | 李家壕煤矿地面广告服务 | 个 | 1 | 30 | 10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年9月编制完成招标采购文件；2025年10月采购完毕。采购地面牌板服务。
12 | 2025年井下物探服务 |  |  | 230 | 85 | 0 | 招标文件编制完成 | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 25年新增项目 2年服务 原服务合同23.7-25.7，原合同费用预计6月份执行完毕
13 | 测量仪器检定维修服务 |  |  | 5 | 1.6 | 0 | 招标文件编制完成 | / | / | / | / | / | 招标文件编制完成 | 25年新增项目 3年服务
14 | 体检租车服务项目 |  |  | 5 | 5 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
15 | 2025年造价咨询服务项目 |  |  | 300 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
16 | 地面周转物资库房自动化系统升级服务项目 | 项 | 1 | 80 | 20 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年3月编制完成招标采购文件；2025年5月采购完毕。
17 | 岩石预裂技术服务项目 |  |  | 80 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
18 | 文体中心文娱设施设备升级改造服务 | 项 | 1 | 440 | 440 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年7月编制完成招标采购文件；2025年8月采购完毕。对我矿文体中心文娱设施设备升级改造。
（九） | 其他 |  |  | 1969 | 774 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 48
| 其他——结转 |  |  | 1229 | 399 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 8
1 | 油样化验 | 项 | 1 | 21 | 21 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 23年结转项目，全年计划挂账21万元，二季度计划挂账10万元；四季度计划挂账10万元； 原合同23年4月-25年4月，总金额21万元，服务单位西安科控
2 | 李家壕煤矿大采高采充留智能绿色开采技术研究与示范项目可研报告 | 项 | 1 | 90 | 90 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
3 | 新建进回风立井安全预评价报告 | 项 | 1 | 50 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 计划1季度完成招标
4 | 产能核增相关报告 | 项 | 1 | 990 | 160 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
5 | 李家壕煤矿资源接续开发方案论证报告 | 项 | 1 | 70 | 70 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
6 | 2024年矿产资源储量检测报告 |  |  | 8 | 8 | 8 | 挂账8万元 | / | / | / | / | 8 | 挂账8万元 | 2024年结转项目
| 其他——新增 |  |  | 740 | 375 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 40
1 | 油样化验 | 项 | 1 | 30 | 0 | 0 |  |  | 招标文件编制完成 |  |  |  | 采购 | 招标文件编制完成：1月， 采购时间：3月 新项目计划服务期2年，控制价30万元。 原合同23年4月-25年4月，总金额21万元，服务单位西安科控，费用预估25年执行完毕。
2 | 110千伏北高线、莲高线和高家梁变电站输变电设备委托运行维护与检修 | 项 | 1 | 70 | 60 | 30 | 挂账30万 | / | 编制招标文件并采购 | / | / | 30 | / | （直接采购） 招标文件编制完成：1月， 采购时间：1月 新项目计划服务期1年，控制价70万元，全年计划挂账60万元，一季度30万，三季度30万元
3 | 办公楼一楼LED屏幕安装服务 | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年7月编制完成招标采购文件；2025年8月采购完毕。对我矿办公楼一楼电梯对面墙加装LED屏幕。
4 | 无线讲解器设备套装 | 套 | 1 | 10 | 10 | 10 | / | / | / | / | / | 10 | / | 2025年1月编制完成招标采购文件；2025年2月采购完毕。采购无线讲解设备。
5 | 信创电脑 | 台 | 200 | 100 | 100 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2025年下半年从国能e购采购
6 | 2025年矿产资源储量检测报告 |  |  | 5 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 25年新增项目
7 | 健康企业认证服务项目 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 根据集团公司“关于转发中国煤炭工业协会《关于商请对已纳入煤炭行业健康企业建设试点培育的单位进行评估审核的函》的通知”，我矿已纳入煤炭行业健康企业建设试点培育单位，需进行服务项目采购。
8 | 李家壕煤矿受电代理服务项目 | 项 | 1 | 400 | 80 | 0 | / | / | / | / | 完成采购 | / | / | 2025年2月采购完毕
9 | 搅拌站改造期间商砼供应服务 | 项 | 1 | 75 | 75 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 搅拌站改造期间，需采购商砼服务，预计30天，共2000m³，单价370元，控制价75万元
三 | 神山露天矿 |  |  | 31998.99 | 13068.52 | 2922.78
（一） | 修理费 |  |  | 122.4 | 42.5 | 7.5
| 日常维修 |  |  | 122.4 | 42.5 | 7.5
| 日常维修——结转 |  |  | 42.4 | 12.5 | 7.5
1 | 生产用车维修服务 | 项 | 1 | 42.4 | 12.5 | 7.5 | 按月付款 | 2.5 | 完成付款 | 2.5 | 完成付款 | 2.5 | 完成付款
| 日常维修——新增 |  |  | 80 | 30 | 0
1 | 生产用车维修服务 | 项 | 1 | 80 | 30 | 0 | 完成采购 | / | / | / | / | 0 | 完成采购
（二） | 工程项目 |  |  | 25846.12 | 8742.71 | 2137.18
| 工程项目——结转 |  |  | 25846.12 | 8742.71 | 2137.18
1 | 神山露天煤矿生产剥离和煤炭开采工程 | 项 | 1 | 25646.12 | 8548.71 | 2137.18 | 按月付款 | 712.39 | 完成付款 | 712.39 | 完成付款 | 712.39 | 完成付款
2 | 神山露天煤矿运煤道路维修工程 | 项 | 1 | 200 | 194 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
（三） | 搬家倒面费 |  |  | 700 | 700 | 0
| 搬家倒面费——结转 |  |  | 700 | 700 | 0
1 | 神山露天煤矿办公生活区租赁费用 | 项 | 1 | 700 | 700 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
（四） | 外委服务费 |  |  | 4010 | 2740 | 652.5
| 外委服务费——结转 |  |  | 810 | 210 | 52.5
1 | 神山露天煤矿采煤自卸车运维服务 | 项 | 1 | 810 | 210 | 52.5 | 按月付款 | 17.5 | 完成付款 | 17.5 | 完成付款 | 17.5 | 完成付款
| 外委服务费——新增 |  |  | 3200 | 2530 | 600
1 | 神山露天煤矿原煤运输服务（2025年） | 项 | 1 | 2400 | 2400 | 600 | 按月付款 | 200 | 完成付款 | 200 | 完成付款 | 200 | 完成付款
2 | 神山露天煤矿采煤工程租赁挖掘机和装载机服务（2025-2026年） | 项 | 1 | 700 | 30 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
3 | 神山露天煤矿基石系统数据上传服务 | 项 | 1 | 100 | 100 | 0 | 完成采购 | 0 | 上报请示 | 0 | 完成采购 | / | /
（五） | 技术服务费 |  |  | 207.17 | 180.01 | 0
| 节能环保支出 |  |  | 24.27 | 24.27 | 0
| 节能环保支出——结转 |  |  | 4.27 | 4.27 | 0
1 | 生活垃圾清运服务 | 项 | 1 | 4.27 | 4.27 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
| 节能环保支出——新增 |  |  | 20 | 20 | 0
1 | 碳盘查服务 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
2 | 废气、噪声及生活污水检测服务 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0 | 完成采购 | 0 | 上报请示 | 0 | 完成采购 | / | /
3 | 生活垃圾清运服务 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
| 其他服务 |  |  | 182.9 | 155.74 | 0 | 0
| 其他服务——结转 |  |  | 81.9 | 54.74 | 0
1 | 安全生产标准化体系定级指导服务 | 项 | 1 | 67.9 | 40.74 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
2 | RTK账号流量授权服务 | 项 | 1 | 7 | 7 | 0 | 完成采购 | / | / | / | / | 0 | 完成采购
3 | 绘图仪维修服务 | 项 | 1 | 7 | 7 | 0 | 完成采购 | / | / | / | / | 0 | 完成采购
| 其他服务——新增 |  |  | 101 | 101 | 0
1 | 剥离工程年度复核性验收服务 | 项 | 1 | 25 | 25 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
2 | 《矿山储量年度报告》编制服务 | 项 | 1 | 21 | 21 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
3 | 运煤线交通设施更新服务 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
4 | 勘测定界咨询服务 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
5 | 健康企业创建服务 | 项 | 1 | 15 | 15 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
（六） | 租赁 |  |  | 718.8 | 372.8 | 98.6
| 其他租赁——结转 |  |  | 696 | 350 | 90
1 | 神山露天煤矿采煤工程租赁挖掘机和装载机服务 | 项 | 1 | 696 | 350 | 90 | 按月付款 | 30 | 完成付款 | 30 | 完成付款 | 30 | 完成付款
| 其他租赁——新增 |  |  | 22.8 | 22.8 | 8.6
1 | 互联网租赁服务 | 项 | 1 | 16.8 | 16.8 | 8.6 | 完成采购 | 0 | 上报请示 | 0 | 完成采购 | 8.6 | 第一阶段预付款
2 | 办公区绿植租赁服务 | 项 | 1 | 6 | 6 | 0 | 完成采购 | 0 | 完成采购
（七） | 其他 |  |  | 394.5 | 290.5 | 27
| 其他——结转 |  |  | 271 | 172 | 22
1 | 神山露天煤矿厂区环境治理外委服务（2025年） | 项 | 1 | 150 | 150 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
2 | 后勤外委服务 | 项 | 1 | 121 | 22 | 22 | 按月付款 | 11 | 完成付款 | 11 | 完成付款 | / | /
| 其他——新增 |  |  | 123.5 | 118.5 | 5
1 | 生产指挥车采购 | 辆 | 3 | 75 | 75 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
2 | 采场观礼台搬迁服务 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
3 | 职业危害因素检测报告编制 | 项 | 1 | 8 | 8 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
4 | 在线监测水表运维及检测服务 | 项 | 1 | 6 | 3 | 0 | 完成采购 | / | / | / | / | 0 | 完成采购
5 | 人员、车辆定位物联网网络服务 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
6 | 宽体车计数系统建设服务 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 | 完成付款 | / | / | / | / | 5 | 完成付款
7 | 人员、车辆定位物联网网络服务 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
8 | 车辆检测检验服务 | 套 | 1 | 4 | 2 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
9 | 矿区通讯系统物联网网络服务 | 项 | 1 | 2 | 2 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
10 | 职业健康检查 | 项 | 1 | 2 | 2 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
11 | 粉尘、噪声仪检验服务 | 项 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 一季度不实施 | / | / | / | / | / | /
四 | 水泉露天矿 |  |  | 35321.9189 | 17884.268 | 3086.86
（一） | 修理 |  |  | 110 | 38 | 8
| 日常修理——新增 |  |  | 10 | 5 | 0
1 | 电子汽车衡维修服务 | 项 | 1 | 10 | 5 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
| 日常修理——结转 |  |  | 100 | 33 | 8
1 | 车辆维修 | 项 | 1 | 100 | 33 | 8 | 按月执行 | / | / | / | / | 8 | 付款8万元
（二） | 工程 |  |  | 25478.2033 | 11410 | 2750
| 地面工程 |  |  | 25478.2033 | 11410 | 2750
| 地面工程——土建工程——结转 |  |  | 24747.2033 | 10800 | 2700
1 | 剥离工程 | 项 | 1 | 24747.2033 | 10800 | 2700 | 剥离180万m³ | 900 | 剥离60万立方米 | 900 | 剥离60万立方米 | 900 | 剥离60万立方米
| 地面工程——零星工程——新增 |  |  | 160 | 160 | 0
1 | 原煤自动采样系统建设工程 | 项 | 1 | 160 | 160 | 0 | 编制采购文件 | / | 询价制定方案 | / | 请示 | / | 编制采购文件
| 地面工程——零星工程——结转 |  |  | 571 | 450 | 50
1 | 2023零星维修工程 | 项 | 1 | 171 | 50 | 50 | 竣工结算 | / | / | / | / | 50 | 竣工结算
2 | 2024零星维修工程 | 项 | 1 | 400 | 400 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度开始实施
（三） | 外委服务费 |  |  | 391.1 | 366.93 | 47.76
| 新增 |  |  | 200 | 200 | 0
1 | 水泉露天煤矿食堂外委 | 项 | 1 | 82 | 82 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 3季度开始实施
2 | 水泉露天煤矿生活垃圾清运 | 项 | 1 | 12 | 12 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度开始实施
3 | 水泉露天煤矿保洁服务 | 项 | 1 | 88 | 88 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 3季度开始实施
4 | 水泉露天煤矿职工通勤服务 | 项 | 1 | 18 | 18 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 3季度开始实施
| 结转 |  |  | 191.1 | 166.93 | 47.76
1 | 水泉露天煤矿食堂外委 | 项 | 1 | 81.5 | 61.13 | 20.37 | 付款20.37万元 | 6.79 | 付款6.79万元 | 6.79 | 付款6.79万元 | 6.79 | 付款6.79万元 | 24年9月招标完成
2 | 水泉露天煤矿生活垃圾清运 | 项 | 1 | 7.6 | 3.8 | 1.89 | 付款1.89万元 | 0.63 | 付款0.63万元 | 0.63 | 付款0.63万元 | 0.63 | 付款0.63万元
3 | 水泉露天煤矿保洁服务 | 项 | 1 | 88 | 88 | 22 | 付款22万元 | 7.3 | 付款7.3万元 | 7.3 | 付款7.3万元 | 7.3 | 付款7.3万元
4 | 水泉露天煤矿职工通勤服务 | 项 | 1 | 14 | 14 | 3.5 | 付款3.50万元 | 1.16 | 付款1.16万元 | 1.16 | 付款1.16万元 | 1.16 | 付款1.16万元
（四） | 专业化服务 |  |  | 5437.9996 | 5274.238 | 50.1
| 新增 |  |  | 5173.37 | 5123.37 | 0
1 | 中国移动内蒙古公司数据专线业务协议（包头—水泉） | 项 | 1 | 13.37 | 13.37 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 4季度实施
2 | 矿山救护协议 | 项 | 1 | 75 | 25 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 三年期2025-2027。三季度实施。
3 | 办公楼、宿舍楼消防改造服务 | 项 | 1 | 200 | 200 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 具体报价没出来，参照李家壕780万，水泉加装的东西比较多设计人员建议报700万。二季度实施。
4 | 商品煤运输服务 | 项 | 1 | 4500 | 4500 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
5 | 合作筹资维护公路养护协议 | 项 | 1 | 270 | 270 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
6 | 工业视频点位及电路优化调整服务 | 项 | 1 | 55 | 55 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度实施
7 | 生产、经营全景数据集成上传服务 | 项 | 1 | 42 | 42 | 0 | 完成采购 | / | 请示 | / | 编制采购文件 | / | 完成采购
8 | 受煤坑防仓壁挂煤改造服务 | 项 | 1 | 18 | 18 | 0 | 完成采购 | / | 请示 | / | 编制采购文件 | / | 完成采购
| 结转 |  |  | 264.6296 | 150.868 | 50.1
1 | 三采区松树移栽项目 | 项 | 1 | 104 | 50 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
2 | 绿色矿山建设 | 项 | 1 | 26 | 26 | 26 | 结算 | / | / | / | / | 26 | 结算
3 | 爆破工程监理费 | 项 | 1 | 72 | 33.6 | 8.4 | 按月付款 | 2.8 | 付款2.8万元 | 2.8 | 付款2.8万元 | 2.8 | 付款2.8万元
4 | 水害预警监测系统服务 | 项 | 1 | 15 | 15 | 15 | 结算 | / | / | / | / | 15 | 结算
5 | 中国移动内蒙古公司数据专线业务协议（包头—水泉） | 项 | 1 | 13.37 | 13.37 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 3季度实施
6 | 职业健康检查 | 项 | 1 | 8.976 | 3.536 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 3年合同，2024年已付32640元，按120人算；2025年按130人算。三季度实施。
7 | 10KV变电所预防性试验（含绝缘用具耐压试验） | 项 | 1 | 7.2596 | 2.42 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度实施
8 | 设备检测检验 | 项 | 1 | 9 | 3 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度实施
9 | 防雷防静电检测服务 | 项 | 1 | 3.42 | 1.14 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度实施
10 | 水质化验 | 项 | 1 | 5.604 | 2.802 | 0.7 | 付款0.7万元 | / | / | / | / | 0.7 | 付款0.7万元
（五） | 技术服务 |  |  | 3867.8 | 776.1 | 230
| 节能环保——新增 |  |  | 38 | 19 | 0
1 | 污水处理站运维服务 | 项 | 1 | 38 | 19 | 0 | 编制采购文件 | / | 询价制定方案 | / | 请示 | / | 编制采购文件
| 节能环保——结转 |  |  | 291 | 140 | 10
1 | 国能包头能源有限责任公司水泉露天煤矿周边10公里生态治理项目实施方案及项目设计服务 | 项 | 1 | 291 | 140 | 10 | 完成部分设计 | 0 | 完成招标 | / | 进行设计 | 10 | 完成部分设计
| 其他服务——新增 |  |  | 122.1 | 114.6 | 0
1 | 安全现状评价 | 项 | 1 | 15 | 15 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 安全生产许可证2023年4月办证，2025年需要提前做现状评价。三季度实施。
2 | 煤尘爆炸性、自燃倾向性鉴定 | 项 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 3年有效期。四季度实施。
3 | 车辆定位系统北斗定位改造服务 | 套 | 36 | 40 | 40 | 0 | 完成采购 | / | 请示 | / | 编制采购文件 | / | 完成采购
4 | 计量器具检定（三年期） | 项 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度实施
5 | 选装设备检测检验 | 项 | 1 | 15 | 7.5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度实施，（皮带、滚筒、筒仓、钢结构、电缆）
6 | 边坡监测多系统融合服务 | 项 | 1 | 46 | 46 | 0 | 完成采购 | / | 请示 | / | 编制采购文件 | / | 完成采购
| 其他服务——结转 |  |  | 3416.7 | 502.5 | 220
1 | 水文地质报告编制服务 | 项 | 1 | 60 | 60 | 60 | 结算 | / | / | / | / | 60 | 结算
2 | 水泉露天煤矿2000国家大地坐标系控制点布设及1:1000地形图测绘服务 | 项 | 1 | 50 | 50 | 50 | 结算 | / | / | / | / | 50 | 结算
3 | 应急预案编制服务 | 项 | 1 | 10 | 10 | 10 | 结算 | / | / | / | / | 10 | 结算
4 | 2024年度矿产资源储量检测报告编制 | 项 | 1 | 6 | 6 | 6 | 结算 | 0 | 完成采购 | 0 | 编制报告 | 6 | 结算
5 | 职业病危害现状评价及职业病危害因素检测报告编制 | 项 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 3年合同，2024年已支付2万。四季度实施。
6 | 智能采煤（无人驾驶）服务 | 项 | 1 | 3285.7 | 375 | 94 | 付款94万元 | / | / | / | / | 94 | 付款94万元
（六） | 租赁 |  |  | 34.816 | 17 | 1
| 设备租赁——新增 |  |  | 30 | 15 | 0
1 | 设备、物资吊装运输及车辆租赁服务（二年期） | 项 | 1 | 30 | 15 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度实施
| 设备租赁——结转 |  |  | 4.816 | 2 | 1
1 | 设备、物资吊装运输及车辆租赁服务 | 项 | 1 | 4.816 | 2 | 1 | 付款1万元 | / | / | / | / | 1 | 付款1万元
（七） | 保险费 |  |  | 2 | 2 | 0
| 保险费——新增 |  |  | 2 | 2 | 0
1 | 雇主责任险 | 项 | 1 | 2 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 参照2024年雇主责任险，一般雇员每人150元、特殊工种每人207元，总人数按130人计算（含7个特殊工种）。三季度实施。
五 | 洗选分公司 |  |  | 38404.3841 | 15471.2953 | 2137.2 |  | 543.6 |  | 539.6 |  | 714
| 修理费 |  |  | 3402.1073 | 3240.5187 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 87
| 日常修理--结转 |  |  | 1992.1073 | 1830.5187 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 87
1 | 生产车辆维修服务 | 项 | 1 | 38.5555 | 25.7037 | 6 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 6 | 据实结算
2 | 耐磨管道更换项目 | 项 | 1 | 86.1929 | 57.4619 | 15 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 15 | 据实结算
3 | 起重机、电动葫芦维保服务 | 项 | 1 | 93.6526 | 62.4351 | 15 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 15 | 据实结算
4 | 电动机维修 | 项 | 1 | 42.63 | 28.42 | 7 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 7 | 据实结算
5 | 空调维护保养服务 | 项 | 1 | 19.2627 | 12.8418 | 3 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 3 | 据实结算
6 | 激振器大修服务 | 项 | 1 | 52.5754 | 35.0503 | 9 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 9 | 据实结算
7 | 变频器维护维修服务 | 项 | 1 | 28.7 | 19.1333 | 5 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 5 | 据实结算
8 | 减速机维修服务 | 项 | 1 | 16.15 | 10.7667 | 3 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 3 | 据实结算
9 | 皮带硫化及修补、滚筒包胶服务 | 项 | 1 | 107.0469 | 71.3646 | 24 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 24 | 据实结算
10 | 清扫水、消防水、地漏管道更换 | 米 | 5000 | 250 | 250 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
11 | 韩家村选煤厂设备转运溜槽改造 | 项 | 1 | 200 | 200 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
12 | 韩家村选煤厂558、559落料点除尘改造 | 项 | 1 | 180 | 180 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
13 | 韩家村选煤厂产品仓下通风系统改造 | 项 | 1 | 90 | 90 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
14 | SEW减速机维修 | 项 | 1 | 116.1913 | 116.1913 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 李家壕702、201减速机维修， 702减速机型号：ML3RSF130； 201减速机型号：M3PSF80。
15 | 李家壕选煤厂弛张筛驱动维修 | 项 | 1 | 16.15 | 16.15 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 208、209弛张筛，偏心轴磨损严重需委托外委维修
16 | 韩家村选煤厂给煤闸板改造项目 | 项 | 1 | 50 | 50 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 拆除更新4号仓给煤翻板6套、拆除改造3号矸石仓闸板。
17 | 韩家村选煤厂铸石更换服务（1000平米） | 项 | 1 | 60 | 60 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 对重介、稀介、煤泥桶及刮板溜槽等铸石掉落的进行粘贴铸石（含安装、材料）
18 | 韩家村选煤厂弛张筛盖板及刮板机盖板改造 | 项 | 1 | 60 | 60 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 韩家村选煤厂4台驰张筛筛机盖板选用聚氨酯材质，其中聚氨酯盖板125㎡，四周使用聚氨酯防尘帘120㎡密封，框架支撑使用80*80*6不锈钢方钢120m，40*40*3不锈钢方钢300m；刮板机盖板475㎡，刮板机盖板安装前需加高一侧槽箱，选用12#槽钢加高，长度共计340m）
19 | 锅炉房除渣机改造 | 项 | 1 | 60 | 60 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 为避免影响锅炉供暖，需对除渣机进行改造
20 | 韩家村选煤厂汽车采样机升级改造 | 项 | 1 | 60 | 60 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 使用年限较长，故障率高，需进行升级改造
21 | 选煤厂至新10KV变电所高压线路改造 | 项 | 1 | 95 | 95 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 包括提供洗选高压铠装电缆（3*185mm²）*150m，（3*150mm²）*200m；锅炉房铠装电缆（3*70mm²）*100m；生活箱变（铠装电缆3*70mm²）*150m；高压线路敷设，接线，10个高压接头熔接，高压电缆打压试验出具报告。
22 | 特种车辆安全防撞系统改造 | 套 | 4 | 60 | 60 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 李家壕1台叉车、韩家村2台叉车、1台装载机
23 | 胶带输送机改造 | 项 | 1 | 210 | 210 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 产品仓上1台刮板机拆除改为胶带机
| 日常修理--新增 |  |  | 1410 | 1410 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 电脑、打印机维修服务 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
25 | 李家壕选煤厂溜槽改造服务 | 项 | 1 | 350 | 350 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 溜槽改造共计410平方米，其中包含：201下202、202下206、155下163、301下304更换曲线溜槽，弛张筛更换防尘盖板。
26 | 李家壕选煤厂701、702胶带机栈桥粉尘治理服务 | 项 | 1 | 960 | 960 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 共计2套，其中包括：701、702胶带机机尾导料槽更换及密封和305胶带机导料槽更换及密封，同时加装除尘器。
27 | 李家壕选煤厂布袋除尘器维修服务 | 项 | 1 | 90 | 90 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 李家壕54台除尘器的维修，其中包括箱体、击打装置、布袋清理更换、电机维护保养及附属设施维修，确保除尘设备除尘效果良好。
| 工程 |  |  | 14461.9 | 3524 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 40
| 地面零星工程--结转 |  |  | 4979.5 | 2324 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 40
28 | 煤炭洗选分公司车间内地面标准化工程 | 项 | 1 | 601 | 350 | 0 | 开工准备完成 | 0 | 开工准备 | 0 | 开工准备 | 0 | 开工准备完成
29 | 煤炭洗选分公司2023年零星维修工程 | 项 | 1 | 494 | 40 | 40 | 结算完成 | 0 | 结算二审完成 | 0 | 三审完成并挂账 | 40 | 付款
30 | 李家壕选煤厂栈桥维修工程 | 项 | 1 | 337 | 237 | 0 | 冬季停工，复工准备 | 0 | 停工 | 0 | 停工 | 0 | 复工准备
31 | 韩家村选煤厂厂房栈桥彩钢板更换及防腐工程 | 项 | 1 | 450 | 280 | 0 | 开工准备完成 | 0 | 开工准备 | 0 | 开工准备 | 0 | 开工准备完成
32 | 煤炭洗选分公司厂区绿化工程 | 项 | 1 | 99 | 70 | 0 | 结算完成 | 0 | 结算二审完成 | 0 | 三审完成并挂账 | 0 | 付款
33 | 李家壕选煤厂铁路专用线整改工程 | 项 | 1 | 1076 | 100 | 0 | 冬季停工，复工准备 | 0 | 停工 | 0 | 停工 | 0 | 复工准备
34 | 供暖与水处理系统改造工程 | 项 | 1 | 575.5 | 400 | 0 | 开工准备完成 | 0 | 开工准备 | 0 | 开工准备 | 0 | 开工准备完成
35 | 2024-2025年度煤炭洗选分公司零星维修工程 | 项 | 1 | 600 | 400 | 0 | 工期内正常施工 | 0 | 工期内正常施工 | 0 | 工期内正常施工 | 0 | 工期内正常施工
36 | 煤炭洗选分公司生产区域维修及封闭工程 | 项 | 1 | 700 | 400 | 0 | 开工准备完成 | 0 | 开工准备 | 0 | 开工准备 | 0 | 开工准备完成 | 包含：1、4个产品仓及连廊顶部喷浆做保温1200㎡（采用新型材料）；2、浓缩池做保温（4个：李家壕401、402、403 韩家村701）3、701、702拉紧间-主厂房彩板更换（彩板接缝做防水）；4、李家壕选煤厂装车塔楼彩板封闭：
37 | 选煤厂锅炉房地面找平、找坡、刷地坪漆工程 | 项 | 1 | 47 | 47 | 0 | 开工准备完成 | 0 | 开工准备 | 0 | 开工准备 | 0 | 开工准备完成
| 地面零星工程--新增 |  |  | 9482.4 | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | 煤炭洗选分公司生产区域标准化提升工程 | 项 | 1 | 1550 | 300 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制
39 | 煤炭洗选分公司厂区整修工程 | 项 | 1 | 390 | 200 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制
40 | 煤炭洗选分公司韩家村选煤厂管道维修改造工程 | 项 | 1 | 800 | 0 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制
41 | 韩家村专用线隐患整改项目 | 项 | 1 | 1542.4 | 500 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | （1）装车塔楼到碾压道床改造：长50米*宽4米*高0.1米，费用150万元；（2）专用线3道到6道（6股股道）及8#、10#、12#到19#、（8-14）#菱形道岔（11组道岔）改造（铁路要求），费用1392.4万元。
42 | 煤炭洗选分公司厂区除锈刷漆工程 | 项 | 1 | 1200 | 200 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制 | 0 | 方案编制
43 | 韩家村选煤厂块煤干选改造工程项目 | 项 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 前期准备工作
| 外委服务费 |  |  | 3607.116 | 2162.3667 | 555.7 |  | 68.6 |  | 64.6 |  | 82.5
| 外委服务费--结转 |  |  | 2290.116 | 1340.8667 | 555.7 |  | 68.6 |  | 64.6 |  | 82.5
44 | 煤炭洗选分公司聘请中介机构费用 | 项 | 1 | 421 | 100 | 0 | 服务期内 | 0 | 服务期内 | 0 | 服务期内 | 0 | 服务期内
45 | 包头能源公司地面工程咨询、设计服务合同（煤炭洗选分公司） | 项 | 1 | 340 | 340 | 340 | 付款完成 | 0 | 核对明细 | 0 | 挂账 | 0 | 付款
46 | 食堂外委服务 | 项 | 1 | 360.79 | 180.4 | 45.3 | 据实结算 | 15.1 | 据实结算 | 15.1 | 据实结算 | 15.1 | 据实结算
47 | 保洁外委服务 | 项 | 1 | 510.36 | 255.18 | 63.9 | 据实结算 | 21.3 | 据实结算 | 21.3 | 据实结算 | 21.3 | 据实结算
48 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 20 | 5.1 | 5.1 | 据实结算 | 1.7 | 据实结算 | 1.7 | 据实结算 | 1.7 | 据实结算
49 | 食堂食材配送服务（水产、肉、调料、菜等） | 项 | 1 | 320 | 280 | 70 | 据实结算 | 27 | 据实结算 | 23 | 据实结算 | 20 | 据实结算
50 | 食堂食材配送服务（米面油） | 项 | 1 | 108 | 54 | 10 | 据实结算 | 3.5 | 据实结算 | 3.5 | 据实结算 | 3 | 据实结算
51 | 油烟机清洗服务 | 项 | 1 | 2.28 | 1.14 | 0.4 | 据实结算 | 0 | 据实结算 | 0 | 据实结算 | 0.4 | 据实结算
52 | 非标件加工服务 | 项 | 1 | 89.47 | 59.6467 | 15 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 15 | 据实结算
53 | 2024-2025年度煤炭洗选分公司产品仓清仓服务 | 项 | 1 | 78.8 | 39.4 | 0 | 按进度结算 | 0 | 按进度结算 | 0 | 按进度结算 | 0 | 按进度结算
54 | 2024-2025年度图牌板制作安装服务 | 项 | 1 | 39.416 | 26 | 6 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 6 | 据实结算
| 外委服务费--新增 |  |  | 1317 | 821.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
55 | 碳盘查 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
56 | CEMS烟气检测系统维护 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
57 | 后勤设备维修服务 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | 完成招标 | 0 | 完成招标 | 0 | 完成招标 | 0 | 据实结算
58 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
59 | 食堂食材配送服务（米面油） | 项 | 1 | 108 | 13.5 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
60 | 食堂食材配送服务（水产、肉、调料、菜等） | 项 | 1 | 320 | 78 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
61 | 除四害服务 | 项 | 1 | 8 | 4 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
62 | 韩家村选煤厂铁路专用线隐患整改代管 | 项 | 1 | 100 | 30 | 0 | 进行招标 | 0 | 进行招标 | 0 | 进行招标 | 0 | 进行招标
63 | 李家壕选煤厂融合调度系统建设 | 套 | 1 | 140 | 140 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 调度室安装一台调度强插主机并配备3部电话，现场根据《选煤厂安全规程》装设电话并铺设电缆。
64 | 2025-2026年度煤炭洗选分公司产品仓清仓服务 | 项 | 1 | 90 | 45 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
65 | 2025-2026年度图牌板制作安装服务 | 项 | 1 | 90 | 90 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
66 | 煤质快检采样系统改造 | 套 | 3 | 321 | 321 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 两套汽车、一套火车（李家壕）
67 | 煤炭洗选分公司绿化服务 | 项 | 1 | 80 | 40 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 两年合同期，包含花卉补栽、树冠修建、草坪维护等
| 专业化服务费 |  |  | 12422 | 4724 | 1425 |  | 475 |  | 475 |  | 475
| 专业化服务费--结转 |  |  | 11948 | 4250 | 1425 |  | 475 |  | 475 |  | 475
68 | 李家壕选煤厂火车碾压封尘固化防冻液喷洒及车门捆绑项目专业化服务 | 项 | 1 | 3477 | 1100 | 480 | 据实结算 | 160 | 据实结算 | 160 | 据实结算 | 160 | 据实结算
69 | 煤炭洗选分公司韩家村选煤厂火车碾压封尘固化项目专业化服务 | 项 | 1 | 840 | 360 | 90 | 据实结算 | 30 | 据实结算 | 30 | 据实结算 | 30 | 据实结算
70 | 韩家村选煤厂防冻液喷洒及车门捆绑项目专业化服务 | 项 | 1 | 2205 | 810 | 360 | 据实结算 | 120 | 据实结算 | 120 | 据实结算 | 120 | 据实结算
71 | 李家壕选煤厂外购煤场推煤作业外委服务 | 项 | 1 | 1676 | 540 | 135 | 据实结算 | 45 | 据实结算 | 45 | 据实结算 | 45 | 据实结算
72 | 韩家村选煤厂生产运营服务 | 项 | 1 | 3750 | 1440 | 360 | 据实结算 | 120 | 据实结算 | 120 | 据实结算 | 120 | 据实结算
| 专业化服务费--新增 |  |  | 474 | 474 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | 韩家村选煤厂、李家壕选煤厂铁路专用线代管代维护服务 | 项 | 1 | 474 | 474 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
| 技术服务费--节能环保支出--结转 |  |  | 18.6208 | 9.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
74 | 危险废物处置 | 项 | 1 | 18.6208 | 9.31 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | /
| 技术服务费--其他服务 |  |  | 3194.55 | 1721.7 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 19.5
| 技术服务费--其他服务--结转 |  |  | 2904.55 | 1431.7 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 19.5
75 | 防雷电防静电检验检测费 | 项 | 1 | 3 | 2 | 0 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 0 | 据实结算
76 | 机电设备检测检验费 | 项 | 1 | 101.7735 | 67.849 | 17 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 17 | 据实结算
77 | 灭火器检测、维护服务 | 项 | 1 | 2.7765 | 1.851 | 0.5 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 0.5 | 据实结算
78 | 物资检测检验专业化服务 | 项 | 1 | 30 | 20 | 2 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 2 | 据实结算
79 | 两选煤厂装车塔楼钢结构检测服务 | 项 | 1 | 40 | 40 | 0 | 现场实施 | 0 | 现场实施 | 0 | 现场实施 | 0 | 现场实施
80 | 5G专网服务项目 | 项 | 1 | 2427 | 1000 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
81 | 油样化验分析服务 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 润滑油、液压油、齿轮油等油样化验
82 | 危险废物全过程信息管控 | 项 | 1 | 80 | 80 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
83 | 基石2.0全景数据接入服务 | 项 | 1 | 200 | 200 | 0 | 现场实施 | 0 | 现场实施 | 0 | 现场实施 | 0 | 现场实施
| 技术服务费--其他服务--新增 |  |  | 290 | 290 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | 厂区亮化服务 | 项 | 1 | 50 | 50 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
85 | 印刷品制作 | 项 | 1 | 40 | 40 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
86 | 图排版制作服务（办公类） | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
87 | 煤炭洗选分公司气象服务 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 三年合同期
88 | 李家壕选煤厂矸石仓结构鉴定 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
89 | 李家壕选煤厂化验数据自动采集系统 | 套 | 1 | 40 | 40 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
90 | 工控态势感知平台信创替代服务 | 项 | 1 | 90 | 90 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
91 | 信息系统等保测评服务 | 项 | 1 | 15 | 15 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
| 其他租赁--结转 |  |  | 89.01 | 49.34 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 10
92 | 租赁移动公司光纤 | 项 | 1 | 30 | 10 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同
93 | 工程车辆租赁服务（包含化粪池排污） | 项 | 1 | 59.01 | 39.34 | 10 | 执行合同 据实结算 | 0 | 执行合同 | 0 | 执行合同 | 10 | 据实结算
| 其他 |  |  | 1209.08 | 40.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 其他--结转 |  |  | 1188.08 | 19.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
94 | 环境监测 | 项 | 1 | 23 | 11.5 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | /
95 | 职业危害检测 | 项 | 1 | 5.58 | 1.86 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | /
96 | 健康企业评估 | 项 | 1 | 19.5 | 5.7 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | /
97 | 李家壕选煤厂专用线信号设备大修改造 | 项 | 1 | 1140 | 0 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 前期准备工作 | 2023年6月14日，国能包神铁路有限责任公司发函：《关于敖包沟站信号设备协同大修的函》（包神铁路函【2023】49号），根据《铁路信号维护规则》，敖包沟站信号联锁设备已经到期，需对室内、室外信号联锁设备进行大修。需我单位在本次信号联锁设备改造中同步出资大修（同步出资要比单独出资费用低）包神公司预计8月挂网，10月施工
| 其他--新增 |  |  | 21 | 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
98 | 职业健康体检 | 项 | 1 | 21 | 21 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程 | 0 | 走采购流程
六 | 运销分公司 |  |  | 54.09 | 21.1 | 0
| 结转项目 |  |  | 47.99 | 15 | 0
1 | 房屋租赁项目 | 项 | 1 | 47.99 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 新增项目 |  |  | 6.1 | 6.1 | 0
1 | 保洁服务项目 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 职业病健康体检服务项目 | 项 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
七 | 神鹿资产管理中心 |  |  | 313 | 313 | 0
| 结转项目 |  |  | 20 | 20 | 0
1 | 办公区域绿化、修缮、供暖改造 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
| 新增项目 |  |  | 293 | 293 | 0
1 | 1.麻电912供电线路检修2.10KV配电室设备检修调试3.农林处家属楼、办公楼基础设施零星维修 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
2 | 数据专线业务协议 | 项 | 1 | 3 | 3 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
3 | 消防系统改造及外墙保温 | 项 | 1 | 130 | 130 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
4 | 厂区道路硬化 | 项 | 1 | 150 | 150 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
八 | 后勤服务中心 |  |  | 2430.14 | 1177 | 300.24
| 结转项目 |  |  | 1622.79 | 883.1 | 300.24
（一） | 专业化服务费-结转 |  |  | 370 | 310.8 | 88.8
1 | 2024-2025年公司机关物业管理专业化服务采购项目 | 项 | 1 | 370 | 310.8 | 88.8 | 履行合同 | 29.6 | 付款 | 29.6 | 付款 | 29.6 | 付款
（二） | 外委服务费--结转 |  |  | 52.7 | 26.29 | 9.91
2 | 2024-2025年公司机关花卉绿植维保服务项目 | 项 | 1 | 13.5 | 10.1 | 5 | 履行合同 | / | / | / | / | 5 | 付款
3 | 2024-2026年机关办公大楼电梯维修保养服务项目 | 项 | 1 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 履行合同 | / | / | 0.4 | 付款 | / | /
4 | 2024-2026年度机关大楼净化水设备维保项目 | 项 | 1 | 17 | 8.52 | 2.13 | 履行合同 | / | / | 2.13 | 付款 | / | /
5 | 2024-2026年度机关包头办公区域有害生物防治服务项目 | 项 | 1 | 9.8 | 4.92 | 1.23 | 履行合同 | / | / | 1.23 | 付款 | / | /
6 | 2023-2025年公司机关消防系统维保服务项目 | 项 | 1 | 9.2 | 1.15 | 1.15 | 履行合同 | / | / | / | / | 1.15 | 付款
（三） | 技术服务费-其他-结转 |  |  | 485 | 200 | 50
7 | 公司后勤标准化管理提升系统建设项目（员工一卡通系统） | 项 | 1 | 485 | 200 | 50 | 履行合同 | 20 | 付款 | 15 | 付款 | 15 | 付款
（四） | 工程-土建工程-结转 |  |  | 53.97 | 53.97 | 53.97
8 | 公司 总部副二楼办公区维修改造工程 | 项 | 1 | 53.97 | 53.97 | 53.97 | 履行合同 |  |  | 53.97 | 付款
（五） | 修理-零星维修—结转 |  |  | 64.68 | 46.18 | 23
9 | 公司2024-2025年机关土建零星修缮服务采购项目 | 项 | 1 | 64.68 | 46.18 | 23 | 履行合同 | 7 | 付款 | 7 | 付款 | 9 | 付款
(六） | 修理-日常修理-结转 |  |  | 157.08 | 26.18 | 19.64
10 | 公务车维修 | 项 | 1 | 157.08 | 26.18 | 19.64 | 履行合同 | 6.55 | 付款 | 6.55 | 付款 | 6.55 | 付款
(七） | 租赁-其他租赁--结转 |  |  | 439.36 | 219.68 | 54.92
11 | 通勤车租赁项目 | 项 | 1 | 439.36 | 219.68 | 54.92 | 履行合同 | 18.31 | 付款 | 18.31 | 付款 | 18.31 | 付款
| 新增项目 |  |  | 807.35 | 293.9
（一） | 专业化服务费-新增 |  |  | 370 | 59.2 | 0
1 | 2025-2026年公司机关物业管理专业化服务采购项目 | 项 | 1 | 370 | 59.2 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
（二） | 外委服务费--新增 |  |  | 112 | 60.25 | 0
2 | 2025-2027年公司机关花卉绿植维保服务项目 | 项 | 1 | 40 | 10 | 0 | 完成采购文件编制 | / | / | / | / | / | /
3 | 2025-2027年公司机关消防系统维保服务项目 | 项 | 1 | 30 | 11.25 | 0 | 完成采购 | / | / | / | / | / | /
4 | 公司机关包头办公楼室外大屏幕2025-2027年度维保服务项目 | 项 | 1 | 12 | 9 | 0 | 完成采购文件编制 | / | / | / | / | / | /
5 | 公司机关办公区域绿化服务项目 | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
（三） | 修理-零星维修-新增 |  |  | 129 | 109 | 0
6 | 公司2025-2026年机关土建零星修缮服务采购项目 | 项 | 1 | 60 | 40 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
7 | 公司包头机关办公楼屋顶防水维修服务项目 | 项 | 1 | 24 | 24 | 0 | 完成采购文件编制 | / | / | / | / | / | /
8 | 公司机关包头办公楼自动门维修改造服务项目 | 项 | 1 | 45 | 45 | 0 | 完成采购文件编制 | / | / | / | / | / | /
（四） | 修理-日常修理-新增 |  |  | 196.35 | 65.45 | 0
9 | 公务车维修 | 项 | 1 | 196.35 | 65.45 | 0 | 完成采购 | / | / | 执行采购 | / | / | /
| 公司本部 |  |  | 7574.6 | 7356.56 | 5456.6
（一） | 机电管理部 |  |  | 5107.6 | 5055.76 | 4840
| 技术服务结转 |  |  | 2743.8 | 2717.88 | 2690
1 | 能耗在线监测系统建设（结转项目） |  |  | 28.8 | 2.88 | 0 | [7 empty] | 二季度计划
2 | 专利代理服务（结转项目） |  |  | 25 | 25 | 0
3 | 包头能源公司数据中台建设服务项目 |  |  | 810 | 810 | 810 | [5 empty] | 810 |  | 2024年结转
4 | 网络安全等保二级防护建设 |  |  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400 |  | 2024年结转
5 | 公司级一体化管控平台 |  |  | 630 | 630 | 630 | [5 empty] | 630 |  | 2024年结转
6 | 智能视频预警平台 |  |  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400 |  | 2024年结转
7 | 包头能源公司调度室大屏改造服务项目 |  |  | 300 | 300 | 300 | [5 empty] | 300 |  | 2024年结转
8 | 包头能源信息系统等保测评服务 |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 150 | [5 empty] | 2024年结转
| 技术服务新增 |  |  | 2000 | 2000 | 1840
1 | 2025-2026年度成果咨询服务 |  |  | 160 | 160 | 0
3 | 2025年科技宣传活动 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 40
4 | 公司信息化业务一体化运维服务 |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | [5 empty] | 1700
8 | 包头能源网络安全和信息化十五五专项规划 |  |  | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 50
9 | 煤矿高级智能化总体方案设计 |  |  | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 50
| 其他新增 |  |  | 140 | 140 | 140
2 | 第四届科技大会会服 |  |  | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 20
7 | 专利代理服务（3年） |  |  | 120 | 120 | 120 | [5 empty] | 120
| 其他租赁 |  |  | 170 | 170 | 170
5 | 公司总部广域网专线租用服务 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20
6 | 公司内网专线租用服务 |  |  | 150 | 150 | 150 | [5 empty] | 150
| 其它——结转 |  |  | 53.8 | 27.88 | 0
1 | 能耗在线监测系统建设（结转项目） |  |  | 28.8 | 2.88 | 0 | [7 empty] | 二季度计划
2 | 专利代理服务（结转项目） |  |  | 25 | 25 | 0
（二） | 审计部 |  |  | 80 | 80 | 0
| 专业化服务 |  |  | 80 | 80 | 0
| 专项审计服务费 | 项 | 1 | 80 | 80 | 0
（三） | 企管法律部 |  |  | 75 | 75 | 75
| 专业化服务 |  |  | 75 | 75 | 75
1 | 2024-2026年度公司可持续发展报告编制、评级服务项目 | 项 | 1 | 75 | 75 | 75 | 完成采购 | 75 | 完成采购
（四） | 综合办 |  |  | 979 | 979 | 0
| 零星维修费新增 |  |  | 10 | 10 | 0
2 | 办公设备维修 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0
3 | 办公家具维修 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0
| 外委服务新增 |  |  | 50 | 50 | 0
5 | 文印服务 | 项 | 1 | 20 | 20 | 0
6 | 广告服务 | 项 | 1 | 25 | 25 | 0
4 | 拆装整理、搬运服务 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0
| 租赁 |  |  | 780 | 780 | 0
1 | 办公楼租赁（两处合计） | 项 | 1 | 780 | 780 | 0
| 其他新增 |  |  | 6 | 6 | 0
7 | 查错软件 | 项 | 1 | 3 | 3 | 0
8 | 电话费 | 项 | 1 | 3 | 3 | 0
| 工程新增 |  |  | 133 | 133 | 0
9 | 保密会议室建设 | 项 | 1 | 133 | 133 | 0
（五） | 财务部 |  |  | 190 | 190 | 110
| 专业化服务新增 |  |  | 190 | 190 | 110
1 | 税务咨询鉴证服务 | 项 | 1 | 80 | 80 | 0
2 | 处置资产平台服务费 | 项 | 1 | 50 | 50 | 50 | 付款50万元 | 50
3 | 审计费 | 项 | 1 | 30 | 30 | 30 | 付款30万元 |  |  |  |  | 30 | 付款30万元
4 | 评估费 | 项 | 1 | 30 | 30 | 30 | 付款30万元 |  |  |  |  | 30 | 付款30万元
（六） | 安全环保监察部 |  |  | 780 | 780 | 400
| 专业化服务新增 |  |  | 780 | 780 | 400
1 | 安全会诊 | 项 | 2 | 200 | 200 | 0
2 | 环保诊断 | 项 | 1 | 180 | 180 | 0
3 | 矿山救护服务 | 项 | 1 | 400 | 400 | 400 |  | 400
（七） | 组织人事部 |  |  | 363 | 196.8 | 31.6
| 技术性服务结转 |  |  | 363 | 196.8 | 31.6
1 | 干部人事管理系统（信息化建设）项目 | 项 | 1 | 175 | 8.8 | 0
2 | 包头能源公司“四定”（定岗、定编、定员、定额）项目 | 项 | 1 | 158 | 158 | 31.6 | 付款31.6 |  |  |  | 付款31.6万元 | 31.6
3 | 包头能源公司干部管理服务项目 | 项 | 1 | 30 | 30 | 0
（八） | 规划发展部 |  |  | 0 | 0 | 0
| 技术性服务新增 |  |  | 0 | 0 | 0

## 科技
2025年科技投资计划及一季度投资计划 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 年度计划 | 一季度计划 | 本季度计划完成状态 | 一月计划 | 本月计划完成状态 | 二月计划 | 本月计划完成状态 | 三月计划 | 本月计划完成状态 | 备注
| 科技项目合计 | 88271.39 | 15236.63 | 433.97 | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元
一 | 万利一矿 | 33150.91 | 11548.21 | 100.5 |  | 47.4 |  | 0 |  | 53.1
| 科技项目-结转 | 32390.91 | 11180.21 | 100.5 |  | 47.4 |  | 0 |  | 53.1
1 | 万利一矿智能矿山关键技术研究与示范工程 | 14120 | 613.34 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 万利一矿智能化电网研究与应用 | 1849.92 | 739.97 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
3 | 矿用变频器漏电保护技术与装置的研究与应用 | 176.2 | 35.24 | 35.24 |  | 0 | / | 0 | / | 35.24 | 3月份挂账 | 2024年结转
4 | 万利一矿模块式可调储带仓胶带机研发与应用 | 837.3 | 586.11 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
5 | 万利一矿井下水仓清淤机器人研发与应用 | 276.04 | 110.6 | 47.4 | 付款47.4万元 | 47.4 | 1月份付款 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
6 | 万利矿区掘进巷道支护参数优化研究 | 343.8 | 115.2 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
7 | 近距离煤层复杂采空区漏风规律及防控技术研究 | 178.6 | 17.86 | 17.86 | 付款17.86万元 | 0 | / | 0 | / | 17.86 | 付款17.86万元 | 2024年结转
8 | 基于无线充电技术的皮带运输系统智能安监机器人技术研究 | 157 | 109.9 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
9 | 自动钻锚铺智能快速掘进一体化技术与装备研发 | 5979 | 3585 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
10 | 万利一矿矿井超长胶带机智能巡检技术研究 | 714.2 | 499.94 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
11 | 万利一矿软岩穿层小半径TBM盾构掘进稳定控制技术研究与应用 | 72.6 | 50.82 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
12 | 大采高软弱复合顶板沿空留巷关键技术装备与工程示范 | 6999.15 | 4203.12 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
13 | 万利一矿1.5-2.2m中厚煤层无人化装备与技术研究项目 | 183.3 | 128.31 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
14 | 万利矿区水情精准监测及智能预警关键技术研究 | 333.8 | 333.8 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
15 | 综采工作面回风隅角低氧和有害气体治理与研究 | 170 | 51 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 科技项目-新增 | 760 | 368 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 浅埋近距离煤层群开采多元灾害防控技术研究 | 560 | 168 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
2 | 智能综采关键装备领近控制低延时高可靠直连通信技术研究 | 200 | 200 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
二 | 李家壕矿 | 50075.35 | 2730.42 | 101.7 |  | 0 |  | 0 |  | 408.62
| 科技项目-结转 | 46210.35 | 1070.42 | 101.7 |  | 0 |  | 0 |  | 408.62
1 | 李家壕煤矿大采高采充留智能绿色开采技术研究与示范 | 37820 | 0 | 0 | 编制采购文件 |  | 编制采购文件
2 | 基于地层冻结与机械破岩的煤矿立井智能化凿井技术研究与应用 | 6098 | 300 | 0 | [7 empty] | 计划2季度完成招标
3 | 万利矿区多煤层工作面叠加开采应力场空间分布演化规律及接续采掘工作面优化 | 429.55 | 85 | 0
4 | 李家壕煤矿采场围岩变形全周期BOTDR监测技术研究 | 443.35 | 88 | 0 | [5 empty] | 88.67 | 挂账88.67万元
5 | 井下混凝土路面快速施工工艺研究与示范 | 339 | 101.7 | 101.7 | 项目验收，挂账84.75万元 |  |  |  | 项目验收 | 84.75 | 挂账84.75万元
6 | 包头能源李家壕煤矿5-1煤层采场覆岩运移规律及层间限扰关键参数研究 | 286 | 200.2 | 0 | 挂账85.8万元 |  |  |  |  | 85.8 | 挂账85.8万元
7 | 李家壕煤矿掘进面智能管道安装机器人研发与应用 | 280 | 167.89 | 0 | [5 empty] | 149.4
8 | 万利矿区智慧矿山VR安全培训与实训系统研发 | 258.15 | 51.63 | 0
9 | 李家壕煤矿综采工作面贯通清煤机器人研发应用 | 256.3 | 76 | 0
| 科技项目-新增 | 3865 | 1660 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 基于多维云GIS平台的透明化地测保障系统研发与应用 | 980 | 490 | 0
2 | 基于时空智能的一体化协同管控技术研发及应用 | 970 | 485 | 0
3 | 李家壕煤矿高级智能化矿山构建关键技术研发及应用 | 940 | 470 | 0
4 | 李家壕煤矿刮板输送机直线度实时监测技术研究与应用 | 198 | 60 | 0
5 | 李家壕煤矿小煤柱沿空掘巷与低密度高强度支护技术研究 | 777 | 155 | 0
三 | 神山露天矿 | 565 | 36.5 | 0
| 科技项目--结转 | 365 | 36.5 | 0
1 | 《神山露天矿边坡稳定性与参数优化研究》研发技术服务项目 | 365 | 36.5 | 0 | 一季度不实施
| 科技项目--新增 | 200 | 0 | 0
1 | 神山露天煤矿边坡稳定性监测技术应用研究 | 200 | 0 | 0 | 编制预算
五 | 水泉露天煤矿 | 631.57 | 190 | 0
| 科技项目--结转 | 631.57 | 190 | 0
1 | 山坡露天煤矿资源绿色开采与闭坑修复关键技术研究 | 631.57 | 190 | 0 | 完成部分内容 | / | / | / | / | / | /
六 | 洗选分公司 | 3398.56 | 281.5 | 96.77 |  | 0 |  | 0 |  | 96.77
| 科技项目--结转 | 2833.56 | 226 | 96.77 |  | 0 |  | 0 |  | 96.77
1 | 煤泥深度脱水及资源化处理技术研究 | 322.56 | 226 | 96.77 | 完成第二笔费用支付 | 0 | 现场实施 | 0 | 现场实施 | 96.77 | 完成第二笔费用支付 | 已付30%，剩余70%结转至2025年
2 | 选煤厂主厂房振动检测分析与减振技术研究及应用 | 850 | 0 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作
3 | 韩家村选煤厂除尘系统综合治理技术研究与应用 | 950 | 0 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作
4 | 基于AI+多维感知在线计量技术的煤质管控体系创新研发与应用 | 711 | 0 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作
| 科技项目--新增 | 565 | 55.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 动力煤选煤厂磁选机磁选效果在线监测技术研究 | 185 | 55.5 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作
6 | 重介浅槽分选技术优化与煤质智能调控系统研究 | 380 | 0 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作 | 0 | 开展前期 准备工作
七 | 公司本部 | 450 | 450 | 135
| 机电部 | 450 | 450 | 135
1 | 高压电气设备绝缘故障可视化定位在线监测技术研究与应用 | 450 | 450 | 135 | 签订合同付款135 |  |  |  |  | 135 | 签订合同付款135

## 维简费
2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 项目总投资 | 年度计划 | 一季度计划 | 本季度计划完成状态 | 一月计划 | 本月计划完成状态 | 二月计划 | 本月计划完成状态 | 三月计划 | 本月计划完成状态 | 备注
2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目名称: 合计; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目总投资: 56075.27; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 年度计划: 41055.15; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 一季度计划: 6354.19 | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元
一 | 万利一矿 |  |  |  | 30597.5 | 20445 | 4230 |  | 1400 |  | 2400 |  | 430
（六） | 矿区生产补充勘探 |  |  |  | 2550 | 850 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目名称: 结转; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目总投资: 2500; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 年度计划: 800; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 一季度计划: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 四、五、六盘区补充勘探 |  | 项 | 1 | 2500 | 800 | 0 | 前期准备阶段 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目名称: 新增; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目总投资: 50; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 年度计划: 50; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 一季度计划: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿地质勘探及资源管理技术服务 | 项 | 项 | 1 | 50 | 50 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 完成招标 | 2025年新增
(七) | 综合利用和“三废”治理支出 |  |  |  | 9047.5 | 5295 | 1230 |  | 400 |  | 400 |  | 430
2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目名称: 结转; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目总投资: 4512.5; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 年度计划: 2265; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 一季度计划: 1230 |  | 400 |  | 400 |  | 430
1 | 万利一矿矸石排放及覆盖服务 |  | 项 | 1 | 95 | 65 | 30 | 付款30万元 | 0 | / | 0 | / | 30 | 付款30万元 | 2024年结转
2 | 煤矸石处置服务 |  | 项 | 1 | 4417.5 | 2200 | 1200 | 付款1200万元 | 400 | 付款400万元 | 400 | 付款400万元 | 400 | 付款400万元 | 2024年结转
2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目名称: 新增; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目总投资: 4535; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 年度计划: 3030; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 一季度计划: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿生产废弃物处置服务 |  | 项 | 1 | 98 | 30 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 招标文件编制完成时间：2025年8月 采购时间：2025年9月
2 | 煤矸石处置服务 |  | 项 | 1 | 4437 | 3000 | 0 | 完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成采购
（八） | 搬迁费用 |  |  |  | 19000 | 14300 | 3000 |  | 1000 |  | 2000 |  | 0
1 | 征地移民补偿 |  | 项 | 1 | 19000 | 14300 | 3000 | 付款3000万元 | 1000 | 付款1000万元 | 2000 | 付款2000万元 | 0 | / | 2025年新增
二 | 李家壕煤矿 |  |  |  | 23857.17 | 19320 | 1834.99 |  | 398.33 |  | 398.33 |  | 1038.33
（二） | 矿井（露天技术改造 |  |  |  | 300 | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目名称: 新增; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目总投资: 300; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 年度计划: 300; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 一季度计划: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 新建风井石门 |  |  |  | 300 | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
（四） | 煤矿固定改造 |  |  |  | 217.17 | 40 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 40
2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目名称: 结转; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目总投资: 217.17; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 年度计划: 40; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 一季度计划: 40 |  | 0 |  | 0 |  | 40
1 | 李家壕煤矿办公及住宿区域改造提升工程 |  |  |  | 217.17 | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 竣工结算
(七) | 综合利用和“三废”治理支出 |  |  |  | 13340 | 8980 | 1794.99 |  | 398.33 |  | 398.33 |  | 998.33
2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目名称: 结转; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 项目总投资: 13340; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 年度计划: 8980; 2025年维简费投资计划及一季度维简费投资计划 单位：万元 一季度计划: 1794.99 |  | 398.33 |  | 398.33 |  | 998.33
1 | 中水综合利用服务 |  |  |  | 1000 | 1000 | 300 | [5 empty] | 300 | 付账300万元 | 合同2025年4月到期，新项目计划2025年3月编制完成招标采购文件；2025年4月采购完毕。
2 | 煤矸石综合利用服务 |  |  |  | 7840 | 4780 | 1194.99 |  | 398.33 |  | 398.33 |  | 398.33 |  | 结转2024年合同款3060万元（总价4780万元），合同于2025年6月到期。新项目计划2025年4月编制完成招标采购文件；2025年5月采购完毕。
3 | 李家壕煤矿矸石山生态升级改造治理工程 |  |  |  | 4500 | 3200 | 300 | [5 empty] | 300
（八） | 搬迁费用 |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 韩家沟、杨家坡拆迁费用 |  |  |  | 10000 | 10000 | 0
三 | 神山露天煤矿 |  |  |  | 201 | 123 | 9.2
（一） | 维修结转 |  |  |  | 104 | 35 | 9.2
1 | 变电站及线路运营维护服务 |  | 项 | 1 | 48 | 13 | 3.2 | 完成付款 |  |  |  |  | 3.2 | 完成付款
2 | 生活污水处理系统运维服务 |  | 项 | 1 | 18 | 9 | 3 | 完成付款
3 | 机电设备维修 |  | 项 | 1 | 28 | 8 | 3 | 完成付款
4 | 洗浴及供暖设备运维服务 |  | 项 | 1 | 10 | 5 | 0 | 一季度不实施
（二） | 维修新增 |  |  |  | 97 | 88 | 0
1 | 进线电源改线服务 |  | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 | 一季度不实施
2 | 办公、生活区维修服务 |  | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 | 一季度不实施
3 | 生活水处理运维服务 |  | 项 | 1 | 18 | 9 | 0 | 一季度不实施
4 | 电机发电机等机电设备维修服务 |  | 项 | 1 | 13 | 13 | 0 | 一季度不实施
5 | 洗浴及供暖设备保养服务 |  | 项 | 1 | 6 | 6 | 0 | 一季度不实施
四 | 水泉露天煤矿 |  |  |  | 1419.6 | 1167.15 | 280
（一） | 工程类 |  |  |  | 1419.6 | 1167.15 | 280
| 结转 |  |  |  | 342.3 | 146 | 50
1 | 内Ⅳ排土场生态修复工程 |  | 项 | 1 | 242.3 | 96 | 0 | 养护期 | / | / | / | / | / | /
2 | 车库、洗车房改造及道路硬化 |  | 项 | 1 | 100 | 50 | 50 | 项目验收 | / | / | / | / | 50 | 项目验收
（二） | 其他 |  |  |  | 1077.3 | 1021.15 | 230
| 结转 |  |  |  | 978.8 | 959.65 | 220
1 | 水泉露天煤矿井工区储量核实 |  | 项 | 1 | 200 | 200 | 200 | 结算 | / | 项目实施 | / | 项目实施 | 200 | 付款200万元
2 | 内Ⅴ排土场生态修复工程 |  | 项 | 1 | 700 | 700 | 0 | 编制预算控制价 | / | 施工图设计 | / | 施工图设计 | / | 编制预算控制价 | 6万㎡
3 | 环境监测 |  | 项 | 1 | 13.5 | 4.5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 合同3年，2024年开始，每年支付4.5万元。三季度实施。
4 | 环保专线 |  | 项 | 1 | 9 | 3 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 三年期2025-2027。二季度实施。
5 | 设备维修 |  | 项 | 1 | 48 | 48 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度实施
6 | 10KV供电线路巡查维护 |  | 项 | 1 | 8.3 | 4.15 | 0 | / | / | / | / | / | / | /
| 新增 |  |  |  | 98.5 | 61.5 | 10
1 | 能源管理体系证书年度监督审核 |  | 项 | 1 | 10.5 | 3.5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 三年期2025-2027。3年一出证，每年一监督。二季度实施。
2 | 设备维修（2年期） |  | 项 | 1 | 60 | 30 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 3季度实施
3 | 碳排放咨询服务 |  | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 3季度实施
4 | 生态环境和水土保持监测 |  | 项 | 1 | 18 | 18 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 二季度实施。

## 安全费
2025年安全费投资计划及一季度安全费投资计划 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目总投资 | 年度计划 | 一季度计划 | 本季度计划完成状态 | 一月计划 | 本月计划完成状态 | 二月计划 | 本月计划完成状态 | 三月计划 | 本月计划完成状态 | 备注
| 合计 |  | 95977.5563 | 60813.6347 | 9469.9787 | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元
一 | 万利一矿 | 合计 | 63569.808 | 43241.9447 | 6451.0587 |  | 238.4387 |  | 1910.35 |  | 4302.27
一 | 火灾防治 |  | 3471.76 | 2140.258 | 312.7 |  | 14.3 |  | 5 |  | 293.4
（二） | 设备类 |  | 1810 | 667 | 255 |  | 0 |  | 0 |  | 255
| 结转 |  | 1210 | 567 | 255 |  | 0 |  | 0 |  | 255
1 | 矿用区域自动喷粉灭火装置 | ZMK127 1套 | 150 | 15 | 15 | 已到货安装 | 0 | / | 0 | / | 15 | 付款15万元
2 | 制氮机 | DMJ2000 2台 | 820 | 336 | 240 | 已到货安装 | 0 | / | 0 | / | 240 | 付款240万元
3 | 矿用密闭空间多参数监测系统 | KJ1681 10套 | 150 | 135 | 0 | 完成招标 | 0 | 招标 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期
4 | KJ428（A）火情监测系统采购 | KJ428火情监测系统采购1套 | 90 | 81 | 0 | 完成招标 | 0 | 招标 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期
| 新增 |  | 600 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 矿用分布式光纤测温及灭火系统 | 矿用分布式光纤测温及灭火系统 4套 | 400 | 0 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成招标
2 | 矿用多参数监测装置 | 采用可调谐激光气体吸收光谱、硅积微压电陶瓷等技术，实时对目标区域甲烷、氮气、一氧化碳、二氧化碳、氧气、氢气、乙烯、乙炔和温湿度、差压等11类参数实时监测，进行采空区、密闭区、地面钻孔等区域的日常巡检和灾变应急救援时期取气分析预警、火源定位。 | 200 | 100 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成招标
（三） | 其他 |  | 1661.76 | 1473.258 | 57.7 |  | 14.3 |  | 5 |  | 38.4
| 结转 |  | 1163.76 | 975.258 | 57.7 |  | 14.3 |  | 5 |  | 38.4
1 | 车载自动灭火装置维护 | 车载自动灭火装置维护服务项目 | 275 | 247.5 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | KJ428火情监测系统维护 | KJ428火情监测系统维护4套 | 23.78 | 23.778 | 14.3 | 付款14.3万元 | 14.3 | 付款14.3万元 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 2024年结转
3 | 制氮机硐室改造服务 | 制氮机硐室改造服务 | 63.98 | 63.98 | 38.4 | 挂账38.4万元 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 38.4 | 挂账合同金额60% | 2024年结转
4 | 阻化剂喷洒技术改造服务 | 阻化剂喷洒技术改造服务 | 125 | 75 | 0 | 设计阶段 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
5 | 色谱仪维护服务 | 色谱仪维护服务 | 10 | 10 | 0 | 完成招标 | 0 | 招标 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 2024年结转
6 | 便携仪充灯柜维护服务 | 便携仪充灯柜维护服务 | 25 | 15 | 0 | 完成招标 | 0 | 招标 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 2024年结转
7 | 智能防灭火系统改造 | 智能防灭火系统改造 | 215 | 129 | 0 | 设计阶段 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
8 | 注浆系统升级改造 | 注浆系统升级改造 | 350 | 350 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
9 | 灭火器维护 | 灭火器维护 | 20 | 20 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 24年结转
10 | 灭火器维护 | 灭火器维护 | 16 | 5 | 5 | 付款5万元 | 0 | / | 5 | 付款5万元 | 0 | / | 2023年结转付款
11 | 矿用井下移动式膜分离制氮装置维护 | 矿用井下移动式膜分离制氮装置维护 | 40 | 36 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | /
| 新增 |  | 498 | 498 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 仪器仪表更新 | 1.气体自动负压采样器，2台，计划资金3万元。 2.U型压差计AFJ-150，100个,计划资金2万元； 3.一氧化碳快速检测管\Ⅰ型 200盒，计划资金1万元。 4.一氧化碳快速检测管\Ⅱ型 300盒，计划资金2万元。 5.一氧化碳快速检测管\Ⅲ型 50盒，计划资金0.5万元。 6.氢气快速检测管20盒，计划资金0.5万元。 7.二氧化硫快速检测管20盒，计划资金0.5万元。 8.硫化氢快速检测管20盒，计划资金0.5万。 9.氧气快速检测管100盒，计划资金0.5万元。 10.硫化氢快速检测管，计划资金0.5万元。 | 11 | 11 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 |  | 材料费
2 | 火灾防治用品与设施 | 1.一氧化碳测定仪\CTH1000B（计划需300台，25万元）； 2.便携式O2测定仪\CHY25B（计划需300台，25万元）； 3.综采工作面安设束管，铺设束管5000m,10万元，通讯光缆\MGTSV-2B（计划需1万米，10万元）； 4.自动隔爆装置（计划60台，110万）； 5.构筑防火密闭，用红砖、水泥、黄土、罗克休等100万元； 6.YTJ10000/15煤矿用激光一氧化碳遥测器（计划需1台，30万） 7.注氮系统管路敷设50万元； 8.矿用高分子聚乙烯复合板 150块，计划资金20万元； 9.密闭标准栅栏1000㎡，计划资金30万元； 10.气相色谱分析仪标气混合气体，计划资金1万元； 11.气相色谱仪色谱柱30个，6万元。 12.阻化剂、岩粉70万元。 | 487 | 487 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 |  | 材料费
二 | 水灾防治 |  | 16505.73 | 7914.274 | 1589.4 |  | 0 |  | 325 |  | 1264.4
（一） | 工程类 |  | 8390 | 2360 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 360
| 结转 |  | 3590 | 1160 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 360
1 | 矿井供排水系统改造 | 42煤三盘区回风（主供水管-DN150-3200米、排水管-DN100-3700米、消防管-DN100-3700米） 42煤三盘区胶运（排水管-DN150-3700米） 42煤三盘区辅运（消防管-DN100-3700米、排水管-DN100-3700米） 31煤三盘区辅运主供水管（主供水管-DN150-3400米、排水管-DN100-2600米） 西辅增加压风管DN100-4600米 西辅排水管DN150-4600米（将DN100更换为DN150) 西辅供水管DN150-4600米（将DN100更换为DN150) 西回风排水管路DN150-6800米,(将DN100更换为DN150) 西回风DN150主供水管4800米（400米--5200米） 东辅--西回风DN150供水管路2000米 2号进风到东辅排水管1000米 | 3000 | 800 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 井下供、排水管路更换工程 |  | 590 | 360 | 360 | 付款360万元 | 0 | / | 0 | / | 360 | 付款360万元 | 2024年结转
| 新增 |  | 4800 | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 矿井主排水系统优化改造工程 | 对现有主斜井底水泵房、42煤三盘区水泵房改扩建，铺设主排水管路，配套完善主排水泵等设施。 | 4800 | 1200 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
（二） | 设备类 |  | 2526.3 | 1428.5 | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0
| 结转 |  | 2026.3 | 1128.5 | 300 |  | 0 |  | 300 |  | 0
1 | 气动履带式钻机 | ZQLC-3500 2台 | 54 | 6 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 电液控制定向钻机 | ZDY-6500LDK 1套 | 500 | 300 | 300 | 付款300万元 | 0 | / | 300 | 付款300万元 | 0 | / | 2024年结转
3 | 煤矿用清仓机 | 煤矿用清仓机MQC-75 1台 | 230 | 130 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
4 | 循环泵 | JKC200/401I 1台 | 11 | 3 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
5 | 潜水泵 | 250JWBX80-120-45kW 2台 | 3.6 | 0.4 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
6 | 离心泵 | MD220-70×7\450\400kW\10000V\国产 2台 | 30 | 12 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
7 | 离心泵 | MD155-30×9\155\270\200\660/1140V\国产 3台 | 30 | 12 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
8 | 离心泵 | MDA155-30×8\155m3/h\240m\1140/660v 8台 | 80 | 32 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
9 | 离心泵 | MD155-30×6\155\180\132\660/1140V\国产 7台 | 70 | 28 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
10 | 潜水泵 | 250JWBX80-120-45kW 2台 | 3.6 | 0.4 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
11 | 矿用清淤泵 | 矿用清淤泵QYF30-40W 2台 | 32 | 19 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
12 | 耐磨蚀离心泵 | JKC40/250I 1台 | 3.5 | 1.5 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
13 | 耐磨蚀离心泵 | JKC200/401I 1台 | 11 | 4 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
14 | 耐磨蚀离心泵 | JKCF40-350 1台 | 4.5 | 3 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
15 | 单级清水离心泵 | ISY80-50-250 1台 | 1.5 | 1 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
16 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS80-100/2-45/N\2960\45\660\国产 25台 | 70 | 42 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
17 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQW80-80-37/B\80m\37kW\660/1140V\国产 25台 | 70 | 42 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
18 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS110-90-45/N\90m\45kW\660/1140V\国产 30台 | 60 | 36 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
19 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS30-80-18.5/N\2900r/min\660V\国产 15台 | 30 | 18 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
20 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS60-150/2-55/NJ 10台 | 28 | 20 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
21 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS70-150/2-75/NJ 2台 | 7.2 | 4.2 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
22 | 立式轴流泵 | 立式轴流泵/KL100-63*2\100m3/h\125m\2950\90\国产 10台 | 170 | 102 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
23 | 排沙泵 | BQS80-100/2-45/N\80m3/h\100m\660V\国产 25台 | 93.5 | 54 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
24 | 排沙泵 | BQS30-80-18.5/N\2900r/min\660V\国产 25台 | 48.4 | 30 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
25 | 潜污泵 | BQW80-80-37/B\80m\37kW\660/1140V\国产 20台 | 38.5 | 23 | 0 | 9月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
26 | 离心泵 | 耐磨多级离心泵\MD280-65×8\300\65m\710kW\10kV\国产 3台 | 270 | 160 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
27 | 离心泵 | MD155-30×9\155\270\200\660/1140V\国产 2台 | 21 | 12 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
28 | 离心泵 | MD155-30×6\155\180\132\660/1140V\国产 5台 | 55 | 33 | 0 | 10月采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 新增 |  | 500 | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 电液控制定向钻机 | ZDY-6500LDK 1套 | 500 | 300 | 0 | 编制招标文件 | 0 | / | 0 | / | 0 | 编制招标文件 | 2025年新增
（三） | 其他 |  | 5589.43 | 4125.774 | 929.4 |  | 0 |  | 25 |  | 904.4
| 结转 |  | 1729.43 | 1295.774 | 479.4 |  | 0 |  | 25 |  | 454.4
1 | 万利一矿矿井水文自动监测系统专业化服务 | 万利一矿矿井水文自动监测系统专业化服务 | 75.87 | 7.59 | 0 | 服务期 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2024年结转
2 | 万利一矿水害预警监测系统 | 监理水害预警监测系统 | 169 | 169 | 149.4 | 付款149万元 | 0 | / | 0 | / | 149.4 | 付款149万元 | 2024年结转
3 | 万利一矿井下防水密闭智能检测与安全预警项目 | 万利一矿井下防水密闭智能检测与安全预警项目。 | 480 | 480 | 160 | 付款160万元 | 0 | / | 0 | / | 160 | 付款160万元 | 2024年结转
4 | 万利一矿采掘工作面物探服务 | 掘进工作面超前物探、回采工作面顶底板富水性探测 | 270 | 200 | 50 | 付款50万元 | 0 | / | 0 | / | 50 | 付款50万元 | 2024年结转
5 | 万利一矿地质防治水类报告编制服务 | 地质防治水类报告编制服务 | 34.56 | 5.184 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
6 | 分散排水集中管控系统建设 | 矿井各巷道排水点采用水泵排水方式较落后且不容易管控，实现水位及设备智能控制、监测、集中管控功能。 | 450 | 270 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
7 | 管路维护处理 | 全年预计清洗、除锈、焊接、刷漆DN100管路35000米；DN150管路10000米；DN200管路2000米 | 95 | 50 | 25 | 服务期 | 0 | / | 25 | 付款25万元 | 0 | / | 2024年结转
8 | 离心泵维护 | 离心泵20台 | 60 | 19 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
9 | 井下排水系统改扩建 设计服务 |  | 95 | 95 | 95 | 付款95万元 | 0 | / | 0 | / | 95 | 付款95万元 | 2024年结转
| 新增 |  | 3860 | 2830 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 450
1 | 中长期防治水规划（2025-2029） | 2025-2029年防治水规划 | 30 | 30 | 0 | 完成招标 | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 2025年新增
2 | 万利一矿采掘工作面物探服务 | 2025年掘进工作面超前物探、回采工作面顶底板富水性探测 | 230 | 50 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
3 | 矿井探放水技术服务 | 掘进工作面超前探放水施工服务 | 1200 | 800 | 0 | 完成招标 | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 2025年新增
4 | 管路、皮带架除锈维护处理 | 全年预计清洗、除锈、焊接、刷漆DN100管路35000米；DN150管路10000米；DN200管路2000米，皮带架15000米 | 400 | 150 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
5 | 供排水系统管路改造 | 流体用碳素无缝钢管\φ108×5mm\20#\GB/T8163 长度30000米 流体用碳素无缝钢管\φ159×7mm\20#\GB/T8163 长度 6000米 φ159聚丙烯管 长度3000米 双面法兰衬塑管路SP(W)-CPE/FPE-KS/114 长度30000米 双面法兰衬塑管路SP(W)-CPE/FPE-KS/159 长度12000米 输水胶管\51×5-20000mm 200根 法兰盘、螺栓、螺母、金属垫圈、闸阀、三通、弯头、挂钩等 | 2000 | 1800 | 450 |  | 0 | / | 0 | / | 450 | 付款450万元 | 材料费
三 | 瓦斯防治 |  | 573 | 399.064 | 14.4 |  | 0 |  | 14.4 |  | 0
（一） | 设备类 |  | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 煤矿乏风高精度甲烷监测装备 | 数量5套 | 150 | 150 | 0 | 完成招标 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2025年新增
（二） | 其他 |  | 423 | 249.064 | 14.4 |  | 0 |  | 14.4 |  | 0
| 结转 |  | 48 | 14.064 | 14.4 |  | 0 |  | 14.4 |  | 0
1 | 调校实验室设备及技术服务 | 调校实验室设备及技术服务 | 48 | 14.064 | 14.4 | 付款14.4万元 | 0 | 服务期 | 14.4 | 付款14.4万元 | 0 | 服务期 | 2024年结转
| 新增 |  | 375 | 235 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 瓦斯巡检系统升级改造 | 对现有瓦斯巡检实现智能化改造 | 350 | 210 | 0 | 设计阶段 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
2 | 瓦斯防治用品与设施 | 便携式甲烷报警仪\JCB4(B)，采购300台。 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 材料费
四 | 煤尘防治 |  | 327 | 327 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
（二） | 其他 |  | 327 | 327 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 结转 |  | 198 | 198 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿智能防尘系统 | 万利一矿智能防尘系统 | 198 | 198 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 |  | 2024年结转
| 新增 |  | 129 | 129 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 煤尘防治用品与设施 | 1.直读式粉尘浓度测量仪滤膜500片，计划资金1万元。 2.直读式粉尘浓度测量仪10台，计划资金30万。 | 31 | 31 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 |  | 材料费
2 | 捕尘网降尘装置技术服务 | 制作安装可组装移动式捕尘网框架装置，并配套使用全断面风流净化水幕，有效减少粉尘污染区域。 | 98 | 98 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 |  | 0
五 | 顶板治理 |  | 600 | 600 | 150 |  | 50 |  | 50 |  | 50
（二） | 其他 |  | 600 | 600 | 150 |  | 50 |  | 50 |  | 50
1 | 巷道顶板维护 | 锚索、锚索托盘、锚杆、锚杆托盘、金属网、塑料网、W钢带、工字钢、罗克休、马丽散等 | 600 | 600 | 150 | 付款150万元 | 50 | 付款50万元 | 50 | 付款50万元 | 50 | 付款50万元 | 材料费
六 | 通风系统 |  | 2882 | 1437 | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 57
（一） | 设备类 |  | 1960 | 789 | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 57
1 | 主通风机 | 2台 | 1220 | 300 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 矿用干式除尘器 | KCG-600D 3台 | 190 | 76 | 57 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 57 | 付款57万元 | 2024年结转
3 | 气动压入式轴流局部通风机 | 气动压入式轴流局部通风机采购20台 | 70 | 63 | 0 | 完成招标 | 0 | 招标 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 2024年结转
4 | 防爆轴流风机 | FBD№7.5/2×45kW\660/1140V 6台 | 180 | 80 | 0 | 已到货 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
5 | 自复式立风井防爆门 | 自复式立风井防爆门 1套 | 300 | 270 | 0 | 2024年9月开标 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
（二） | 其他 |  | 922 | 648 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 结转 |  | 542 | 364 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 智能化通风改造 | 智能化通风改造 | 445 | 267 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 2024年结转
2 | 万利一矿通风系统改造设计服务 | 通风系统改造设计服务 | 97 | 97 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 新增 |  | 380 | 284 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 矿井通风设施改造服务 | 对矿井风门、测风装置进行补充完善 | 240 | 144 | 0 | 设计阶段 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
2 | 通风系统用品与设施 | 1、高风速风表CFJ25 10台；微速风表CFJ 20台、中速风表CFJ 20台，计划资金5万元。 2、风筒：直径800mm风筒1500条，硬质风筒200条，计划资金100万元；直径600mm风筒300条，硬质风筒100条，计划资金20万元；风筒快速悬挂器10万。 3、风桥构筑预计费用10万元。 | 140 | 140 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 材料费
七 | 供电系统改造费 |  | 3006.3 | 2540.1887 | 289.1887 |  | 29.1887 |  | 60 |  | 200
（一） | 设备类 |  | 360 | 324 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 新增 |  | 360 | 324 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 箱式变电站 | 箱式变电站\ZBW\10/0.4kV\2×800kVA 3台 | 360 | 324 | 0 | 招标采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
（二） | 其他 |  | 2646.3 | 2216.1887 | 289.1887 |  | 29.1887 |  | 60 |  | 200
| 结转 |  | 1146.3 | 866.1887 | 89.1887 |  | 29.1887 |  | 60 |  | 0
1 | 架空线路改造 | 31煤入井Ⅰ、Ⅱ回架空线路位于生活区排矸场上方，因排矸场规划生产区停车场，导线净高无法满足要求，需对线路进行迁移，让开停车场上方。 | 180 | 162 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 万利一矿高、低压电缆敷设、安装项目 | 因中部场地规划建设综合管廊，原有电缆需全部进行更换，需重新敷设高、底压电缆，如新建锅炉房箱变、联建楼箱变、新食堂箱变的高低压电缆敷设及连接。 | 180 | 162 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
3 | 昌汉沟35kV变电站旧设备拆除及基础防护项目 | 昌汉沟35kV新变电站投用后，需对旧设备进行拆除，原有的箱变基础需加装盖板进行防护。 | 70 | 63 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
4 | 金烽110kV变电站智能化改造服务项目 | 金烽110kV变电站智能化改造服务项目 | 192 | 173 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
5 | 110kV北万线安装针刺式防鸟针 | 供电公司要求110kV北万线铁塔安装针刺式防鸟针 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 付款12.3万元 | 12.3 | 付款12.3万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
6 | 万利一矿高压架空线路维护 | 110kV、35kV、10kV、6kV高压架空线路维护 | 30 | 16.8887 | 16.8887 | 付款16.89万元 | 16.8887 | 付款16.89万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
7 | 采空区110KV北-万线铁塔及线路维护服务项目 | 采空区110KV北-万线铁塔及线路维护服务项目 | 188 | 120 | 60 | 付款60万元 | 0 | / | 60 | 付款60万元 | 0 | / | 2024年结转
8 | 金烽110kV变电站至韩家村出线杆电缆改造 | 金烽110kV变电站至韩家村出线杆电缆改造 | 30 | 27 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
9 | 万利一矿金烽变-刘家渠I回911、 II回923两回10KV线路改造施工总承包工程 |  | 173 | 70 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
10 | 万利一矿42204、42205工作面采空区6kV线路维护工程、 万利一矿42302、42303采空区上线路维护工程 | 结转续建，若具备复工条件后，村民仍阻拦无法施工，则此工程继续停滞。 | 91 | 60 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 新增 |  | 1500 | 1350 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 200
1 | 采掘工作面、变电所、配电点供电系统改造 | 电缆、接线盒、连接器，供电设备设施配件、保护器、启动器、移变、开关配件等 | 1500 | 1350 | 200 | 付款200万元 | 0 | / | 0 | / | 200 | 付款200万元 | 材料费
八 | 运输系统改造费 |  | 4551.7 | 3162.97 | 1043.97 |  | 0 |  | 72 |  | 971.97
（一） | 设备类 |  | 120 | 72 | 72 |  | 0 |  | 72 |  | 0
1 | 矿用输送带纵撕识别装置 | ZZS127-1800mm 3套 | 120 | 72 | 72 | 付款72万元 | 0 | / | 72 | 付款72万元 | 0 | / | 2024年结转
（一） | 其他 |  | 4431.7 | 3090.97 | 971.97 |  | 0 |  | 0 |  | 971.97
| 结转 |  | 4059.7 | 2718.97 | 971.97 |  | 0 |  | 0 |  | 971.97
1 | wc20rE防爆运人车升级改造 | 车辆状况差，后续加装的360倒车影像功能、车载智能化终端等系统与原车辆显示屏幕不匹配，车辆电控箱设计位置不合理等情况并且通过升级改造为19座人车符合新标准要求。 | 250 | 250 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | wc10r防爆客货车升级改造 | 车辆状况差，后续加装的360倒车影像功能、车载智能化终端等系统与原车辆显示屏幕不匹配，车辆电控箱设计位置不合理等情况需返厂升级改造。 | 270 | 270 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
3 | 防爆人车、巡查车加装红外可视化倒车影像改造 | 推广应用车载倒车雷达、倒车影像、安全带报警等车辆安全辅助系统要求，需对车辆加装全景可视红外倒车影像系统。 | 80 | 80 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
4 | 防爆铲板车、铲运机升级改造服务 | 目前整车机械部件、铰接部位磨损严重，车辆底盘、车桥使用年限较长，车辆整体状况较差，原车未配备自动灭火装置、车载智能化终端等系统与原车辆显示屏幕不匹配，未配备防人员接近及倒车影像功能，拉运大件时视野较差存在一定安全隐患。 | 140 | 140 | 140 | 付款140万元 | 0 | / | 0 | / | 140 | 付款140万元 | 2024年结转
5 | 无轨胶轮车失速报警装置 | 新建中部副斜井因设计需安设8组无轨胶轮车失速报警装置。 | 350 | 350 | 350 | 付款350万元 | 0 | / | 0 | / | 350 | 付款350万元 | 2024年结转
6 | 850胶带机升级改造 | 升级改造3*560kW无基础胶带机，长度2500米 | 950 | 873 | 480 | 付款480万元 | 0 | / | 0 | / | 480 | 付款480万元 | 2024年结转
7 | 胶带机升级改造 | 其中3部升级为永磁胶带机 | 2000 | 754 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
8 | 低矮型防爆装载机升级改造 |  | 19.7 | 1.97 | 1.97 |  | 0 | / | 0 | / | 1.97 | 付款1.97万元 | 2024年结转，支付质保金
| 新增 |  | 372 | 372 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | WCJ24RE防爆人车升级改造 | 目前使用8台底采高人车，不符合MTT1199-2023标准要求，且原车因长度高度等设计问题驾驶员倒车视线差，计划改造为19座双向驾驶人车。 | 232 | 232 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
2 | 防爆30型装载机升级改造 | 目前使用4台30型装载机，2021年购置，计划维修并将其中两台改造为扫地功能、起底功能。 | 140 | 140 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
九 | 煤矿机械化改造费 |  | 21894.268 | 16107.64 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 400
（一） | 其他 |  | 21894.268 | 16107.64 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 400
| 结转 |  | 19864.268 | 14580.64 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 400
1 | 万利一矿刮板运输机驱动部升级改造 |  | 93 | 30 | 0 | 已完成，待结算 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 掘锚机升级改造 | 1台，包含电控系统升级改造，MB670/226大采高掘锚机。 | 1650 | 1500 | 0 | 计划2024年下半年开展 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
3 | 液压支架智能化升级改造 | 2024年新增项目 31307工作面回撤后升级ZY9000/13/26D | 3900 | 2200 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
4 | 采煤机智能化升级改造 | 2024年新增项目 31307工作面回撤后升级改造 MG500-1210 | 450 | 400 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
5 | 综采工作面“三机"智能化升级改造 | 2024年新增项目 31307工作面回撤后升级改造2*700升级3*1000 | 2697 | 2200 | 0 | 计划2024年下半年开展 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
6 | 泵站智能化升级改造 | 2024年新增项目 31307工作面回撤后升级改造400泵站升级630泵站 | 580 | 360 | 0 | 计划2024年下半年开展 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
7 | 主井、上仓、配仓除尘改造 | 主井、上仓、配仓除尘改造服务项目 | 200 | 180 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
8 | 液压支架升级改造（含电液控）（ZY12000/26/55D） |  | 5056.268 | 4550.64 | 0 |  | 0 | / | 0 | 挂账 | 0 | / | 2024年结转，42305工作面使用
9 | 泵站升级改造 |  | 638 | 400 | 400 | 付款400万元 | 0 | / | 0 | / | 400 | 付款400万元 | 2024年结转。31311泵站使用
10 | 液压支架维修智能化升级改造服务（含电液控）（ZY10800/20/40D） |  | 4600 | 2760 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 新增 |  | 2030 | 1527 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 破碎机驱动升级改造 |  | 50 | 45 | 0 | 完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成采购 | 2025年新增
2 | 变频器升级改造 | 4套变频器升级改造 | 600 | 360 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
3 | 自移列车升级改造 | 2套自移列车升级改造 | 400 | 240 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
1 | 掘锚机截割滚筒升级改造 |  | 980 | 882 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
十 | 矿压监测 |  | 660 | 524 | 190 |  | 3.3 |  | 3.3 |  | 183.4
（二） | 其他 |  | 660 | 524 | 190 |  | 3.3 |  | 3.3 |  | 183.4
| 结转 |  | 330 | 194 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 180
1 | 万利一矿顶板灾害预警系统 |  | 316 | 180 | 180 | 付款180万元 | 0 | / | 0 | / | 180 | 付款180万元 | 2024年结转
2 | 西胶运大巷顶板在线监测系统维护服务 | 西胶运大巷顶板在线监测系统维护服务 | 14 | 14 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 新增 |  | 330 | 330 | 10 |  | 3.3 |  | 3.3 |  | 3.4
1 | 万利一矿顶板灾害预警系统 | KJ1760矿山压力监测系统 | 300 | 300 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | / | 0 | 完成招标 | 2025年新增
2 | 矿压监测仪器 | 智能型顶板离层检测仪\DJY-1、顶板围岩指示仪\KgE30B、顶板离层指示仪\LBY-3、顶板动态监测专用电池\BAP/36-URO65301 | 30 | 30 | 10 | 付款10万元 | 3.3 | 付款3.3万元 | 3.3 | 付款3.3万元 | 3.4 | 付款3.4万元 | 材料费
十一 | 安全避险“六大系统” |  | 3513.25 | 3119.75 | 1953.7 |  | 46 |  | 1306 |  | 601.7
（一） | 监测监控系统 |  | 2026 | 1834 | 1260 |  | 0 |  | 1260 |  | 0
| 结转 |  | 1530 | 1338 | 1260 |  | 0 |  | 1260 |  | 0
1 | 矿井工业视频升级改造 | 按照集团要求井下建设智能Ai视频 | 1400 | 1260 | 1260 | 付款1260万元 | 0 | / | 1260 | 付款1260万元 | 0 | / | 2024年结转
2 | 安全监控专用环网改造 | 安全监控专用环网改造 | 50 | 30 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 2024年结转
3 | 安全监测监控系统维护 | 安全监测监控系统维护（两年） | 80 | 48 | 0 | 完成招标 | 0 | 招标 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 2024年结转
| 新增 |  | 496 | 496 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 安全监控用品与设施 | (1)矿用隔爆兼本安型多路电源\KDW65C（计划需30台，60万元） (2)矿用本安型监控分站\KJF130（计划需30台，60万元） (3)矿用一氧化碳传感器\KGA5（计划需50台，25万元） (4)瓦斯传感器\KGJ16B（计划需50台，20万元） (5)粉尘传感器\GCG1000（计划需10台，15万元） (6)烟雾传感器\KGN1-3（计划需50台，20万元） (7)温度传感器\KG3007A（计划需50台，20万元） (8)氧气传感器\KgQ7（计划需20台，20万元） (9)远程控制开关\KDG15A-I\IP65（计划需30台，20万元） (10)设备开停传感器\KGT15（计划需40台，10万元） (11)矿用风筒风量开关传感器\GFK10（计划需20台，10万元） (12)风门传感器\KgE22（计划需20台，10万元） (13)矿用双向风速传感器\GFY15(A)\国产（计划需20台，20万元） (14)矿用负压传感器\KGY3A（计划需2台，1万元） (15)矿用声光报警器\KXB18A（计划需20台，10万元） （16）KXH300（A）矿用本安型流量控制器（计划需2台，40万） (17)煤矿用温湿度传感器\GWSD50/100\国产 (18)煤矿用超声波风速传感器\GFC15\国产 (19)矿用无线信号转换器\KZC18W(B) (20)稳压电源\KDW1140/24B\AC127/660/1140V\DC12V\1A (21)矿用通信电缆\MHYVP\1×4×7/0.52mm（计划10万米，80万元）；1×4×7/1.38mm（计划5万米，50万） 矿用本安型电路分线盒\JHH-2（计划需800个，2万元） 矿用本安型电路分线盒\JHH-3（计划需600个，1.5万元） 矿用本安型电路分线盒\JHH-4（计划需600个，1.5万元） | 496 | 496 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 材料费
（二） | 人员定位系统 | 人员定位系统配件及材料：人员定位系统改造：矿用本安型读卡器 40套112万；本安型多路电源15台 27万；本安型不间电源 40台26万；本安型控制箱 10台 22万；本安信息矿灯 300个 40.5万；本安型标识卡 300个 28.5万；本安型车辆读卡器 30套 13.5万；车辆标识卡30个 10.5万；红绿信号灯20个 12万 ； | 292 | 292 | 79 |  | 26 | 付款26万元 | 26 | 付款26万元 | 27 | 付款26万元 | 材料费
（三） | 通讯联络系统 |  | 826.25 | 766.25 | 600 |  | 20 |  | 20 |  | 560
1 | 万利一矿应急广播系统升级改造 |  | 600 | 540 | 540 | 付款540万元 | 0 | / | 0 | / | 540 | 付款540万元 | 2024年结转
2 | 通讯联络系统用品与设施 | 通讯联络系统改造：无线4G专网：隔爆兼本安型基站\KT530-F1 5台 29.35万； 4G手机 KT530-S1 30台 40.8万；基带处理板\UBBPE4 2块 4万；定向天线\TDJ-1818BKB\矿用基站天线 30对 5.4万；光核心网接入授权eSCN软件V2.0 1套 8.5万；应急广播：电源KDW127/18 20台 22.6万； 扩音电话KTK18(C) 20台 22.6万；防爆摄像头50台 60万；矿用通信光缆\MGTSV-48B 10000米 6万； 矿用通信光缆\MGTSV-24B 30000米 15万；通信光缆\MGTSV-12B 20000米 6万 通信光缆\MGTSV-4B 20000米 6万； | 226.25 | 226.25 | 60 | 付款60万元 | 20 | 付款20万元 | 20 | 付款20万元 | 20 | 付款20万元 | 材料费
（四） | 紧急避险系统 |  | 89 | 59.5 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 14.7
1 | 万利一矿紧急避险补给站改造服务 | 紧急避险补给站改造服务 | 49 | 19.5 | 14.7 | 付款14.7 | 0 | 服务期 | 0 | 服务期 | 14.7 | 付款14.7万元 | 2024年结转
2 | 隔绝压缩氧自救器 | 隔绝压缩氧自救器ZYX-60（计划需800台，40万元） | 40 | 40 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 材料费
（五） | 压风自救 |  | 280 | 168 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
（一） | 设备类 |  | 280 | 168 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 离心式压缩机 | 离心式压缩机160m3/min\0.8MPa\10000V\800kW 2台 | 280 | 168 | 0 | 挂账 | 0 | / | 0 | 挂账 | 0 | / | 2024年结转
十二 | 安全防护用品 |  | 678.4 | 678.4 | 169.6 |  | 41.65 |  | 41.65 |  | 86.3 |  | 材料费
1 | 头部防护 | 安全帽、防静电工作帽 | 28 | 28 | 7 | 付款7万元 | 1.25 | 付款1.25万元 | 1.25 | 付款1.25万元 | 4.5 | 付款4.5万元
2 | 眼（面）部防护 | 焊接眼护具、强光源防护镜、职业眼面部护具 | 20 | 20 | 5 | 付款5万元 | 1.25 | 付款1.25万元 | 1.25 | 付款1.25万元 | 2.5 | 付款2.5万元
3 | 听力防护 | 耳塞、耳罩 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 付款0.6万元 | 0.15 | 付款0.15万元 | 0.15 | 付款0.15万元 | 0.3 | 付款0.3万元
4 | 呼吸防护 | 呼吸防护面罩、防尘滤盒 | 200 | 200 | 50 | 付款50万元 | 12.5 | 付款12.5万元 | 12.5 | 付款12.5万元 | 25 | 付款25万元
5 | 手部防护 | 带电作业用绝缘手套、防寒手套、防静电手套、电离辐射及放射性污染物防护手套、焊工防护手套、机械危害防护手套 | 24 | 24 | 6 | 付款6万元 | 1.5 | 付款1.5万元 | 1.5 | 付款1.5万元 | 3 | 付款3万元
6 | 身体防护 | 防电弧服、防静电服、职业用防雨服、高可视性警示服、冷环境防护服、阻燃服 | 140 | 140 | 35 | 付款35万元 | 8.5 | 付款8.5万元 | 8.5 | 付款8.5万元 | 18 | 付款18万元
7 | 足部防护 | 安全鞋 | 240 | 240 | 60 | 付款60万元 | 15 | 付款15万元 | 15 | 付款15万元 | 30 | 付款30万元
8 | 防坠落防护 | 安全带、安全绳、缓冲器 | 24 | 24 | 6 | 付款6万元 | 1.5 | 付款1.5万元 | 1.5 | 付款1.5万元 | 3 | 付款3万元
十三 | 安全设施及特种设备检测检验费 |  | 137.5 | 100.5 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 15
| 结转 |  | 96.5 | 59.5 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 15
1 | 31煤、42煤瓦斯压力参数测定 |  | 14.5 | 14.5 | 0 | 服务期 |  | 服务期 |  | 服务期 |  | 服务期 | 2024年结转
2 | 矿井通风阻力测定 | 42煤辅运大巷延深掘进工作面与42煤回风大巷16联巷贯通后测定1次；32煤形成首采工作面后测定1次，全年测定2次。并出具报告。 | 10 | 5 | 5 | 付款5万元 | 0 | / | 0 | / | 5 | 付款5万元 | 2024年结转
3 | 32煤一通三防检测检验报告编制技术服务 | 1、测定32煤煤尘是否具有爆炸性，并出具报告。2、测定32煤煤自燃倾向性等级，并出具报告。3、测定32煤层最短自然发火期及煤自然发火标志性气体，并出具报告。4、测定32煤层是否需要注水防尘，并出具报告。5、测定32煤层瓦斯含量、瓦斯压力、透气性系数、煤的高压等温吸附常数、坚固性系数、瓦斯放散初速度、钻屑瓦斯解吸指标等参数，并出具报告。6、32煤采空区自然发火“三带”范围测定 | 52 | 30 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 完成招标 | 2024年结转
4 | 矿井瓦斯等级鉴定 | 测定矿井瓦斯等级，并出具报告。 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | / | 0 | / | 5 | 付款5万元 | 2024年结转
5 | 万利一矿2025-2029年度矿井通风能力核定技术服务 | 核定矿井通风能力，并出具报告。服务期5年。 | 15 | 5 | 5 |  | 0 | / | 0 | / | 5 | 付款5万元 | 2024年结转
| 新增 |  | 41 | 41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 2025年通风仪器仪表检测检验 | 对矿井风表、传感器、自救器、便携仪等通风仪器仪表按规定进行检测检验。 | 35 | 35 | 0 | 完成招标 | 0 | 编制招标文件 | 0 | 招标 | 0 | / | 2025年新增
2 | 2025年矿井外部漏风率测定 | 每年测定1次矿井外部漏风率，并出具报告。 | 6 | 6 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
十四 | 安全宣传、教育、培训支出 |  | 389.8 | 389.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 结转 |  | 19.8 | 19.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿火灾应急演练教学片服务 |  | 19.8 | 19.8 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 新增 |  | 370 | 370 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿VR教学课件开发项目 | 结合矿井实际情况增加教学课件。 | 80 | 80 | 0 | 设计阶段 | 0 | / | 0 | / | 0 | /
2 | 安全教育培训 | 包括年度培训计划相关培训、其他从业人员初训、复训、三项岗位人员初训和购买安全生产标准化相关书籍、注册安全工程师培训课件、视频资料及书籍。 | 290 | 290 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增，半年一结算
十九 | 安全生产责任险 |  | 40 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 安全生产责任险 | 每年全员安全责任险 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
二十 | 安全生产检查、评估评价、咨询 |  | 90 | 90 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 煤层冲击倾向性鉴定 | 对煤层冲击倾向性鉴定、冲击危险性评价报告编制 | 90 | 90 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
二十一 | 安全生产标准化建设 |  | 2761.1 | 2333.1 | 153.1 |  | 33 |  | 33 |  | 87.1
| 结转 |  | 1841.1 | 1413.1 | 53.1 |  | 0 |  | 0 |  | 53.1
1 | 万利一矿安全生产标准化图牌板加工制作 | 结转项目。办公室、地面、井下图牌板的更新。绿色矿山图牌板建设、安全文化图牌板的建设。 | 488 | 380 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 万利一矿标准化定级验收服务项目 | 指导万利一矿安全生产标准化达标服务 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 付款53.1万元 | 0 | / | 0 | / | 53.1 | 付款53.1万元 | 2024年结转
3 | 万利一矿新增中部副斜井标准化工程 | 井筒内安设消防箱、车距反光轮廓及巷道喷白等。 | 500 | 500 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
4 | 井下各硐室标准化提升 |  | 800 | 480 | 0 | 未采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 新增 |  | 920 | 920 | 100 |  | 33 |  | 33 |  | 34
1 | 万利一矿标准化定级验收服务项目 | 指导万利一矿安全生产标准化达标服务 | 120 | 120 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
2 | 标准化用品及设施 | 机头硐室、配电点、井筒及巷道标准化建设（油漆、涂料、管线等） | 800 | 800 | 100 |  | 33 | 付款33万元 | 33 | 付款33万元 | 34 | 付款33万元 | 材料费
二十二 | 应急救援技术装备、设施配合和保养 |  | 21 | 21 | 21 |  | 21 |  | 0 |  | 0
1 | 自动体外除颤仪 | 自动体外除颤仪\AED-3100\进口 7 台 | 21 | 21 | 21 | 付款21万元 | 21 | 付款21万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
二十四 | 其它与安全生产直接相关的支出 |  | 1467 | 1317 | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 92
| 结转 |  | 1252 | 1102 | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 92
1 | 智能矿山透明地质系统建设 | 智能矿山透明地质系统建设 | 400 | 400 | 0 | 完成招标 | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 完成招标 | 0 | / | 2024年结转
2 | 万利一矿回采工作面随采地震监测技术研究服务 | 万利一矿回采工作面随采地震监测技术研究服务 | 460 | 460 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
3 | 万利一矿隐蔽致灾因素普查及重大灾害防治技术服务 | 万利一矿隐蔽致灾因素普查及重大灾害防治技术服务 | 100 | 50 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
4 | 万利一矿三盘区构造探查技术服务 | 三盘区构造探查技术服务 | 200 | 100 | 0 | 服务期 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
5 | 国能包头能源有限责任公司万利一矿安全风险分析研判综合信息平台建设服务项目 | 采购万利一矿安全风险分析研判综合信息平台建设服务项目 | 92 | 92 | 92 | 付款92万元 | 0 | / | 0 | / | 92 | 付款92万元 | 2024年结转
| 新增 |  | 215 | 215 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 万利一矿“一通三防”技术或咨询服务 | 矿井“一通三防”相关报告编制、技术或咨询服务费用、零星服务采购、“一通三防”安全评价、安全会诊等。 | 95 | 95 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
2 | 万利一矿气象服务 | 与气象部门签订合同，气象部门提供每日气象信息，矿掌握自然灾害预报预警信息，及时采取有效防范措施。 | 5 | 5 | 0 | 前期准备，计划三季度实施 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 会议纪要完成时间2025年8月，合同完成时间2025年9月
3 | 万利一矿2025年隐蔽致灾因素普查服务 | 万利一矿隐蔽致灾因素普查及服务 | 95 | 95 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
4 | 健康小屋、紧急救援室建设服务项目 |  | 20 | 20 | 0 | 完成招标 | 0 | 0 | 0 | 完成招标文件编制 | 0 | 服务 | 2025年新增
二 | 李家壕煤矿 | 合计 | 29143.8883 | 14857.99 | 2227.02 |  | 244 |  | 554 |  | 1429.02
一 | 火灾防治 |  | 315.81 | 308.66 | 35.69 |  | 1 |  | 31 |  | 3.69
| 设备类 |  | 180 | 180 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 密闭多参数监测系统/10套 |  | 150 | 150 | 0
2 | 气相色谱分析仪/1台 |  | 30 | 30 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件
| 其他 |  | 135.81 | 128.66 | 35.69 |  | 1 |  | 31 |  | 3.69
1 | 矿井防灭火设计 |  | 30 | 30 | 30 | 挂账 |  |  | 30 | 挂账
2 | 灭火器定期检测检验 |  | 13.52 | 6.76 | 1.69 | [5 empty] | 1.69
3 | 灭火岩粉\25吨 |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
4 | 矿用阻化剂\15吨 |  | 5.2 | 5.2 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
5 | 气相色谱分析仪标气混合气体/8组分/2瓶 | 3瓶 | 0.5 | 0.5 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
6 | 气相色谱仪/ 5A柱/3个 | 3个 | 0.39 | 0 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
7 | 井下束管监测系统多组份标气/2L/3瓶 | 4瓶 | 1.22 | 1.22 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
8 | 井下束管监测系统载气/8L/3瓶 | 4瓶 | 1.22 | 1.22 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
9 | 束管滤水器\LSQ8-8 | 200个 | 1 | 1 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
10 | 8mm两通/三通快速接头 | 1000个 | 0.2 | 0.2 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
11 | 8mm气动正负压管道真空过滤器 | 100个 | 0.3 | 0.3 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
12 | 束管分路箱 | 10套 | 0.6 | 0.6 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
13 | 束管滤尘器/8mm | 20个 | 0.16 | 0.16 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
14 | 煤矿井下自动隔爆装置\ZGJFH50\100台 |  | 50 | 50 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
15 | 消防器材更新 | 消防站、消防柜、各类消防器材 | 24 | 24 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 材料费
二 | 水灾防治 |  | 2502 | 2023 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 83
| 其他 |  | 2502 | 2023 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 83
1 | 防隔水密闭设计 |  | 50 | 50 | 0 | [7 empty] | 计划3季度完成招标
2 | 李家壕煤矿定向长钻孔超前探及孔中物探一体化技术服务 |  | 2000 | 1600 | 0 | [7 empty] | 2024年结转项目
3 | 探放水服务项目 |  | 360 | 290 | 0 | [7 empty] | 24年结转项目
4 | 51110、51111、51112工作面地面物探服务 |  | 92 | 83 | 83 | 挂账83万元 |  |  |  |  | 83 | 挂账83万元 | 2024年结转项目 由费用化转入安全费
三 | 瓦斯防治 |  | 262.19 | 260.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 其他类 |  | 262.19 | 260.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 机载甲烷断电仪 | 含上传系统 | 100 | 100 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
2 | 机械秒表/20只 | 20只 | 0.6 | 0.6 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
3 | 瓦斯检查手杖/2M/30个 | 30个 | 0.46 | 0 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
4 | 金属温度计0-60℃/100支 | 200支 | 0.85 | 0 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
5 | 微风检测管级 /1000支 | 1000支 | 0.36 | 0 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
6 | 氨气检测管/200支 | 200支 | 0.2 | 0 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
7 | U型压差计\CQY-150\0.00147MPa\国产 | 100个 | 0.53 | 0.53 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
8 | 煤矿用电子风速表\CFD15 | 4台 | 0.17 | 0.17 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
9 | 气体自动负压采样器\CFZ20\国产 | 4台 | 0.4 | 0.4 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
10 | 高速风表\CFT25 | 5台 | 0.22 | 0.22 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
11 | 中速机械风表\CFJ10测量范围:0.5-10m/s | 5台 | 0.22 | 0.22 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
12 | 低速机械风表\CFJ5测量范围:0.3-5m/s | 5台 | 0.22 | 0.22 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
13 | 手动采样器 | 100个 | 0.11 | 0.11 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
14 | 金属钱币卡 | 2500片 | 1.25 | 1.25 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
15 | 氧气、一氧化碳便携仪/CYT-25/400台 |  | 23 | 23 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
16 | 甲烷便携仪/JCB4（B）/400台 |  | 9.2 | 9.2 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
17 | 光干涉甲烷测定器/CJG10国产/40台 |  | 6.4 | 6.4 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
18 | 煤矿用激光甲烷检测报警仪 | 30台 | 18 | 18 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
19 | 煤矿乏风高精度甲烷监测装备 | 4套 | 100 | 100 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
四 | 煤尘防治 |  | 152.05 | 152.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 其他 |  | 152.05 | 152.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 巷道及转载点智能喷雾系统/20套 |  | 100 | 100 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
2 | 矿用雾水喷雾装置/WPZ-0.3/10套 |  | 30 | 30 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
3 | 矿用触控自动洒水降尘装置/20套 |  | 20 | 20 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
4 | 直读式粉尘浓度测量仪滤膜/30×20mm\GH100\国产/500片 | 500片 | 0.05 | 0.05 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
5 | 全自动粉尘测定仪\CCHZ-1000\2L/min | 2台 | 2 | 2 | 0 | 编制采购文件 |  |  | 0 | 编制采购文件 |  |  | 材料费
五 | 顶板治理 |  | 850 | 700 | 200 |  | 30 |  | 30 |  | 140
| 其他 |  | 850 | 700 | 200 |  | 30 |  | 30 |  | 140
1 | 综采工作面水力压裂服务项目 |  | 350 | 200 | 100 | [5 empty] | 100
2 | 巷道顶板治理（材料） | 锚索、锚索托盘、锚杆、锚杆托盘、金属网、塑料网、柔性网、W钢带、锚固剂、落松木楔子、工字钢、罗克休、马丽散、单体液压支柱等 | 500 | 500 | 100 |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 材料费
六 | 通风系统 |  | 83.32 | 83.32 | 9 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| 其他 |  | 83.32 | 83.32 | 9 |  | 3 |  | 3 |  | 3
1 | 空心砌块\400×200×200mm/100000块 |  | 36 | 36 | 9 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 材料费
2 | 矿用本安型光控开关KHG21 | 20台 | 7.9 | 7.9 | 0 | 编制采购文件 | [5 empty] | 编制采购文件 | 材料费
3 | 矿用本安型激光收发器FJSF10 | 20套 | 8.4 | 8.4 | 0 | 编制采购文件 |  | 编制采购文件 |  |  |  |  | 材料费
4 | 矿用本安型角度传感器GHJ360 | 5台 | 1.9 | 1.9 | 0 | 编制采购文件 |  | 编制采购文件 |  |  |  |  | 材料费
5 | 以太网交换机 S1008-4FE4FX-DC | 5台 | 1.2 | 1.2 | 0 | 编制采购文件 |  | 编制采购文件 |  |  |  |  | 材料费
6 | 矿用本安型电磁阀/cfhc10-0.8 | 6台 | 4.02 | 4.02 | 0 | 编制采购文件 |  | 编制采购文件 |  |  |  |  | 材料费
7 | 矿用本安型语音声光报警器/KXB21 | 30台 | 17.1 | 17.1 | 0 | 编制采购文件 |  | 编制采购文件 |  |  |  |  | 材料费
8 | 接近开关KHJ15(A） | 20件 | 1.6 | 1.6 | 0 | 编制采购文件 |  | 编制采购文件 |  |  |  |  | 材料费
9 | 风门气控箱ZFM-Q(QKX) | 6套 | 5.2 | 5.2 | 0 | 编制采购文件 |  | 编制采购文件 |  |  |  |  | 材料费
七 | 供电系统改造费 |  | 980 | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 设备类 |  | 980 | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 地面10kV变电所及架空线改造 |  | 580 | 400 | 0 | [7 empty] | 24年结转项目， 单次合同，控制价580万元，预估成交不含税400万元 二季度挂账400万元
2 | 35kV变电站高压柜升级改造 |  | 400 | 300 | 0 | [7 empty] | 24年结转项目， 单次合同，控制价400万元，预估成交不含税300万元 二季度挂账300万
八 | 运输系统改造费 |  | 13871 | 4930 | 830 |  | 100 |  | 300 |  | 430
| 其他 |  | 13871 | 4930 | 830 |  | 100 |  | 300 |  | 430
1 | 51110综采工作面采煤机升级改造项目 | 51112使用 | 600 | 0 | 0 | [7 empty] | 材料费
2 | 51110综采工作面三机升级改造项目 | 51112使用 | 400 | 0 | 0 | [7 empty] | 材料费
3 | 51110综采工作面液压支架升级改造项目 | 51112使用 | 2000 | 0 | 0 | [7 empty] | 材料费
4 | 51109综采工作面采煤机智能化升级改造 | 51111使用 | 600 | 300 | 0 | [7 empty] | 材料费
5 | 51109综采工作面三机智能化升级改造 | 51111使用 | 300 | 150 | 0 | [7 empty] | 材料费
6 | 李家壕煤矿矸石充填工作面SL500采煤机升级改造项目 | 李家壕煤矿CT31201 | 800 | 0 | 0 | [7 empty] | 招标文件编制完成：4月， 采购时间：6月 计划合同金额800万元，单次合同，全年计划挂账800万元，三季度挂账800万元
7 | 李家壕煤矿矸石充填工作面三机升级改造项目 | 李家壕煤矿CT31201 | 1200 | 0 | 0 | [7 empty] | 招标文件编制完成：4月， 采购时间：6月 计划合同金额1200万元，单次合同，全年计划挂账1200万元，三季度挂账1200万元
8 | 李家壕煤矿矸石充填工作面雷波泵站升级改造项目 | 李家壕煤矿CT31201 | 200 | 0 | 0 | [7 empty] | 招标文件编制完成：4月， 采购时间：6月 计划合同金额200万元，单次合同，全年计划挂账200万元，三季度挂账200万元
9 | 掘锚机（202#）智能化升级改造 |  | 1850 | 1850 | 0 | [7 empty] | 材料费
10 | 掘进后配套设备升级改造 | 1台锚杆转载机组和2套带式转载机及自移机尾改造，23年底到矿，生产厂家铁建重工，累计进尺1万米。 | 1000 | 400 | 0 | [7 empty] | 材料费
11 | 掘锚机（230#）智能化升级改造 | 预计掘进51112顺槽完成后，累计进尺1.2万米，升井改造。 | 2000 | 0 | 0 | [7 empty] | 材料费
12 | 防爆车辆升级改造 | 26台防爆柴油皮卡车 | 848 | 750 | 750 |  | 100 |  | 300 |  | 350 |  | 招标文件编制完成：6月，采购时间：8月 新项目计划单次合同，控制价500万元，全年计划挂账0万元，四季度挂账500万元 （34台防爆工程车升级改造，包括20座防爆运人车9台；10座防爆客货车3台；防爆自卸车10台；25吨铲板式搬运车1台；10吨防爆铲运机2台；4吨防爆铲运机1台；30型防爆装载机7台；防爆洒水车1台）
13 | 防爆工程车辆升级改造 | 除防爆皮卡车外的其他井下防爆柴油工程车辆 | 1205 | 1000 | 0 | [7 empty] | 招标文件编制完成：6月，采购时间：8月 新项目计划单次合同，控制价500万元，全年计划挂账0万元，四季度挂账500万元 （34台防爆工程车升级改造，包括20座防爆运人车9台；10座防爆客货车3台；防爆自卸车10台；25吨铲板式搬运车1台；10吨防爆铲运机2台；4吨防爆铲运机1台；30型防爆装载机7台；防爆洒水车1台）
14 | 连运一号车升级改造 | 1台连运一号车升级改造，加装锚杆机 | 600 | 400 | 0 | [6 empty] | 招标文件编制完成 | 招标文件编制完成：6月，采购时间：8月 新项目计划单次合同，控制价500万元，全年计划挂账0万元，四季度挂账500万元 （34台防爆工程车升级改造，包括20座防爆运人车9台；10座防爆客货车3台；防爆自卸车10台；25吨铲板式搬运车1台；10吨防爆铲运机2台；4吨防爆铲运机1台；30型防爆装载机7台；防爆洒水车1台）
15 | 井下失速装置拦截装置改造 |  | 98 | 80 | 80 | [5 empty] | 80 |  | 24年结转项目，全年计划挂账80万元，一季度计划挂账80万元； 单次合同，预估24年11月完成采购，成交金额80万元。
16 | 主斜井、上仓及配仓控制系统升级改造 |  | 170 | 0 | 0 | [7 empty] | 24年结转项目， 单次合同，控制价170万元。全年计划挂账170万元，四季度170万
十 | 矿压监测 |  | 600 | 600 | 150 |  | 50 |  | 50 |  | 50
| 其他 |  | 600 | 600 | 150 |  | 50 |  | 50 |  | 50
1 | 矿压设备 |  | 600 | 600 | 150 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 材料费
十一 | 安全避险“六大系统” |  | 189.63 | 189.63 | 187.23 |  | 0 |  | 0 |  | 187.23
| 其他 |  | 189.63 | 189.63 | 187.23 |  | 0 |  | 0 |  | 187.23
1 | 低浓度甲烷传感器\KG9701B | 11台 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 挂账 |  |  |  |  | 2.76 | 挂账 | 材料费
2 | 一氧化碳传感器\GTH1000 | 62台 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 挂账 |  |  |  |  | 33.21 | 挂账 | 材料费
3 | 矿用温度传感器\GWP200 | 18台 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 挂账 |  |  |  |  | 6.3 | 挂账 | 材料费
4 | 煤矿用高低浓度激光甲烷传感器\GJJ100(A) | 25台 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 挂账 |  |  |  |  | 36.25 | 挂账 | 材料费
5 | 矿用双向风速传感器\GFY15(B) 0.4-15m/s | 11台 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 挂账 |  |  |  |  | 5.5 | 挂账 | 材料费
6 | 二氧化碳传感器\GRG5H | 5台 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 挂账 |  |  |  |  | 5.75 | 挂账 | 材料费
7 | 矿用风筒风量开关传感器\GFK30 | 8台 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 挂账 |  |  |  |  | 1.32 | 挂账 | 材料费
8 | 矿用烟雾传感器\GQQ5 | 40台 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 挂账 |  |  |  |  | 13.2 | 挂账 | 材料费
9 | 矿用本安型风门开闭状态传感器\GFK60 | 8台 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 挂账 |  |  |  |  | 2.01 | 挂账 | 材料费
10 | 矿用本安型交换机（含电源） | 1台 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 挂账 |  |  |  |  | 12.6 | 挂账 | 材料费
11 | 矿用本安型分站（含电源） | 7台 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 挂账 |  |  |  |  | 18.06 | 挂账 | 材料费
12 | 氧气温度传感器\GYW25/50 | 33台 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 挂账 |  |  |  |  | 22.57 | 挂账 | 材料费
13 | 粉尘浓度传感器\GCD1000(A) | 10台 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 挂账 |  |  |  |  | 27.7 | 挂账 | 材料费
14 | 压风与供水施救装置/20套 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 编制采购文件 |  |  |  |  | 0 | 编制采购文件 | 材料费
十二 | 安全防护用品 |  | 364.4 | 364.4 | 91.1 |  | 20 |  | 0 |  | 71.1
| 头部防护 |  | 4.64 | 4.64 | 1.16 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16
1 | 头部防护 | 安全帽、防静电工作帽 | 4.64 | 4.64 | 1.16 | [5 empty] | 1.16 |  | 材料费
| 面部防护 |  | 0.48 | 0.48 | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12
1 | 眼面防护 | 焊接眼护具、强光源防护镜、职业眼面部护具 | 0.48 | 0.48 | 0.12 | [5 empty] | 0.12 |  | 材料费
| 听力防护 |  | 0.2 | 0.2 | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05
1 | 听力防护 | 耳塞、耳罩 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 材料费
| 呼吸防护 |  | 184 | 184 | 46 |  | 20 |  | 0 |  | 26
1 | 呼吸防护 | 长管呼吸器、动力送风过滤式呼吸器、自给闭路式压缩氧气呼吸器、自给开路式压缩空气呼吸器、自吸过滤式防毒面具、自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 184 | 184 | 46 |  | 20 |  |  |  | 26 |  | 材料费
| 手部防护 |  | 18 | 18 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5
1 | 手部防护 | 带电作业用绝缘手套、防寒手套、防静电手套、电离辐射及放射性污染物防护手套、焊工防护手套、机械危害防护手套 | 18 | 18 | 4.5 | [5 empty] | 4.5 |  | 材料费
| 身体防护 |  | 100.8 | 100.8 | 25.2 |  | 0 |  | 0 |  | 25.2
1 | 防护服装 | 防电弧服、防静电服、职业用防雨服、高可视性警示服、冷环境防护服、阻燃服 | 100.8 | 100.8 | 25.2 | [5 empty] | 25.2 |  | 材料费
| 足部防护 |  | 52 | 52 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 13
1 | 足部防护 | 安全鞋 | 52 | 52 | 13 | [5 empty] | 13 |  | 材料费
| 防坠落防护 |  | 4.28 | 4.28 | 1.07 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07
1 | 坠落防护 | 安全带、安全绳、缓冲器 | 4.28 | 4.28 | 1.07 | [5 empty] | 1.07 |  | 材料费
十三 | 安全设施及特种设备检测检验费 |  | 427.78 | 108.9 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 16
| 其他 |  | 427.78 | 108.9 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 16
1 | 设备检测检验 |  | 80 | 38 | 0 | [7 empty] | 2024年结转项目， 预估合同金额80万元，服务期2年，24年10月-26年10月，控制价94万元
2 | 防雷、防静电装置检测服务 |  | 3.23 | 1.1 | 0 | [7 empty] | 2024年结转项目， 合同金额3.23万元，服务期3年，服务单位鄂尔多斯气象中心，24年10月-26年10月，25年全年预计挂账1.1万元，四季度挂账1.1万元
3 | 车辆尾气检测检验 |  | 45 | 16 | 16 | [5 empty] | 16
4 | 安全阀校验服务 |  | 3 | 0.6 | 0 | [7 empty] | 2025年新采购项目 招标文件编制完成：10月，采购时间：12月，控制价3万元，服务期3年。 原合同24.1-26.1，合同金额1.06，服务单位内蒙古固特，24年度预估执行费用0.4万元，25年全年挂账0.6，四季度挂账0.6万
5 | 水表、流量计校验服务 |  | 20 | 5.2 | 0 | [7 empty] | 2025年新采购项目 招标文件编制完成：10月，采购时间：12月，控制价20万元，服务期2年。 原合同24.1-26.1，合同金额8.4万元，服务单位沈阳中计，24年度预估执行费用3.2万元，25年全年挂账5.2，四季度挂账5.2万元
6 | 电力设备预防性试验 |  | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 2025年新采购项目 招标文件编制完成：7月，采购时间：9月，控制价20万元，服务期2年。 原合同服务单位内蒙古鼎峰，服务期限23.10-25.10，总金额18.5万元
7 | 物资检测检验 |  | 150 | 0 | 0
8 | 煤矿用安全仪器仪表检测检验、煤矿通风能力核定、外部漏风率测定（3年期） |  | 48.55 | 15 | 0
9 | 通风阻力测定 |  | 8 | 8 | 0 | 编制采购文件 |  |  |  |  | 0 | 编制采购文件
10 | 调校实验室技术服务 |  | 50 | 25 | 0
十四 | 安全宣传、教育、培训支出 |  | 505.7083 | 505.71 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0
| 其他 |  | 505.7083 | 505.71 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0
1 | 标识标牌及安全警示牌板印刷品制作服务项目 | 标识标牌及安全警示牌板印刷品制作服务 | 445.7083 | 445.71 | 100 | 挂账 |  |  | 100 |  |  | 挂账 | 材料费
2 | 安全教育培训服务项目 | 外委施工单位员工入场培训、新入职员工岗前安全培训、转岗安全培训、不安全行为矫正培训 | 60 | 60 | 0
十五 | 露天矿边坡治理及井工矿采空区治理 |  | 130 | 52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 其他 |  | 130 | 52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 51109工作面采空区沉陷观测技术服务 |  | 60 | 24 | 0 | [7 empty] | 24年结转项目
2 | 51110工作面采空区沉陷观测技术服务 |  | 70 | 28 | 0 | 编制采购文件 | [5 empty] | 编制采购文件 | 25年新增项目
十六 | 安全生产信息化建设、运维和网络安全支出 |  | 3870 | 1800 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 400
| 其他 |  | 3870 | 1800 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 400
1 | 李家壕煤矿井下万兆视频专网建设项目 | 井下万兆视频专网交换机28台，AI摄像机200个，光缆30000米. | 970 | 800 | 0 | [7 empty] | 24年结转项目 全年计划挂账900万元，二季度挂账900万元；24年11月采购完成，合同服务期1年，单次合同，控制价970万元
2 | 井下5G通信全覆盖服务 |  | 2900 | 1000 | 400 | [5 empty] | 400
十七 | 重大危险源检测、评估、监控支出 |  | 95 | 95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 其他 |  | 95 | 95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 煤矿安全风险分析研判信息平台建设项目 | 煤矿安全风险分析研判信息平台 | 95 | 95 | 0
十八 | 煤矿智能化建设 |  | 2510 | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 其他 |  | 2510 | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 矿井综合自动化升级改造技术服务项目 |  | 630 | 200 | 0 | [7 empty] | 24年结转项目 全年计划挂账630万元，三季度挂账630万元. 单次合同，控制价630万元
2 | 综采工作面自适应采煤技术服务项目 |  | 980 | 300 | 0 | [7 empty] | 24年结转项目 全年计划挂账980万元，三季度挂账980万元. 单次合同，控制价980万元
3 | 智慧园区升级服务项目 |  | 500 | 100 | 0 | [6 empty] | 招标文件编制完成 | 招标文件编制完成：3月， 采购时间：5月 控制价500万元，服务期2年。 25年三季度计划挂账400万元。
4 | 智能穿戴系统建设服务 |  | 400 | 100 | 0 | [6 empty] | 招标文件编制完成 | 招标文件编制完成：3月， 采购时间：5月 控制价400万元。 25年三季度计划挂账240万元。
十九 | 安全生产责任险 |  | 25 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 安全生产责任保险 |  | 25 | 25 | 0
二十一 | 安全生产标准化建设 |  | 680 | 680 | 125 |  | 40 |  | 40 |  | 45
1 | 标准化建设材料费用支出 | 变电所、水泵房、大巷胶带机机头硐室和各采掘工作面及配电点标准化建设用聚乙烯复合板、聚全氟复合板材、防护栏、操作台、非标件、钢材、油漆、涂料、建材、管线、警戒安全带等材料 | 500 | 500 | 125 |  | 40 |  | 40 |  | 45 |  | 材料费
2 | 井口文化长廊标准化提升服务项目 | 井口文化长廊标准化 | 90 | 90 | 0
3 | 安全生产标准化月度考核评价服务项目 | 安全生产标准化月度考核评价 | 90 | 90 | 0
二十四 | 其它与安全生产直接相关的支出 |  | 730 | 580 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 其他 |  | 730 | 580 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 李家壕煤矿安全生产设施改造提升工程 |  | 730 | 580 | 0
三 | 神山露天煤矿 | 合计 | 2639.65 | 2113.49 | 769.89
（七） | 供电系统改造费 |  | 315 | 155 | 0
| 其他 |  | 315 | 155 | 0
1 | 采场供电系统改造服务 |  | 260 | 100 | 0 | 一季度不实施
2 | 潮脑梁变电站技改服务 |  | 55 | 55 | 0 | 一季度不实施
（十二） | 安全防护用品 |  | 30 | 30 | 0
| 身体防护 |  | 30 | 30 | 0
1 | 安全防护用品 |  | 30 | 30 | 0 | 一季度不实施
（十四） | 安全宣传、教育、培训支出 |  | 16 | 16 | 0
| 其他 |  | 16 | 16 | 0
1 | 安全培训资料购买 |  | 8 | 8 | 0 | 一季度不实施
2 | 安资证等培训 |  | 8 | 8 | 0 | 一季度不实施
（十五） | 露天矿边坡治理及井工矿采空区治理 |  | 95 | 95 | 0
| 其他 |  | 95 | 95 | 0
1 | 边坡监测系统运行维护服务 |  | 50 | 50 | 0 | 本季度不实施
2 | 边坡稳定性分析评价报告和边坡稳定性验算报告编制 |  | 45 | 45 | 0 | 本季度不实施
十九 | 安全生产责任险 |  | 1 | 1 | 0
1 | 安全生产责任险 |  | 1 | 1 | 0 | 一季度不实施
二十 | 安全生产检查、评估评价、咨询 |  | 9 | 9 | 0
1 | 安全现状评价报告编写服务 |  | 9 | 9 | 0 | 一季度不实施
二十三 | 应急预案制修订与应急演练费用 |  | 32.8 | 10 | 0
1 | 安全生产事故应急救援预案与灾害预防处理计划编制服务 |  | 32.8 | 10 | 0 | 一季度不实施
二十四 | 其它与安全生产直接相关的支出 |  | 2140.85 | 1797.49 | 769.89
| 其他 |  | 2140.85 | 1797.49 | 769.89
1 | 2024-2026年神山露天煤矿中级智能化矿山建设（升级）服务 | 中级智能化矿山建设 | 1500 | 1350 | 450 | 完成采购并完成主要设备到货验收 |  |  |  |  | 450 | 完成采购并完成主要设备到货验收 | 2024年结转
2 | 2025年神山露天煤矿无人驾驶系统运维服务 |  | 150 | 150 | 37.5 | 完成采购并完成一季度运维服务 |  |  |  |  | 37.5 | 完成采购并完成一季度运维服务 | 2024年结转
3 | 2024年神山露天煤矿采煤作业（矿用无人驾驶宽体自卸车）扩能改造服务 |  | 470.65 | 282.39 | 282.39 | 完成第二阶段工作 |  |  |  |  | 282.39 | 付款 | 2024年结转
4 | 消防系统维修服务 |  | 10 | 10 | 0 | 一季度不实施
5 | 水泵性能检测服务 | 11台水泵检测 | 3.6 | 1.8 | 0 | 完成采购 |  |  |  |  | 0 | 完成采购
6 | 电气预防性试验服务 |  | 3.6 | 1.8 | 0 | 完成采购 |  |  |  |  | 0 | 完成采购
7 | 建（构）筑物防雷装置检测服务 |  | 3 | 1.5 | 0 | 完成采购 |  |  |  |  | 0 | 完成采购
四 | 水泉露天煤矿 | 合计 | 624.21 | 600.21 | 22.01
十六 | 安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出 |  | 30 | 30 | 0
| 其他 |  | 30 | 30 | 0
1 | 安全生产标准化提升服务 |  | 30 | 30 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 四季度实施。
十七 | 重大危险源检测、评估、监控支出 |  | 15 | 15 | 0
| 设备类 |  | 15 | 15 | 0
1 | 胶带机接头纵撕实时监测设备 |  | 15 | 15 | 0 | 实施采购 | / | 提报采购计划 | / | 编制采购文件 | / | 采购
十九 | 安全生产责任险 |  | 2.2 | 2.2 | 0
1 | 安全生产责任保险 |  | 2.2 | 2.2 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 参照2024年安全责任险，一般雇员每人166元、特殊工种每人223元，总人数按130人计算（含7个特殊工种）。三季度实施。
二十 | 安全生产检查、评估评价、咨询 |  | 46 | 22 | 0
1 | 边坡稳定性分析评价报告和边坡稳定性验算报告 | 三年期2024-2026 | 36 | 12 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 结转项目，4季度实施
2 | 内排土场基底稳定性评价报告 |  | 10 | 10 | 0 |  | 方案设计 |  | 请示
二十一 | 安全生产标准化建设 |  | 520 | 520 | 20
1 | 智能化提升服务 |  | 420 | 420 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度实施，智能化初级升中级
2 | 标准化提升服务 |  | 80 | 80 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 2季度实施
3 | 安全生产警示标识 |  | 20 | 20 | 20 | 完成采购 | 0 | 提报计划 | 0 | 实施采购 | 20 | 付款20
二十二 | 应急救援技术装备、设施配置和保养 |  | 2.01 | 2.01 | 2.01
1 | 多种气体检定管、检定器 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 完成采购 | 0 | 提报计划 | 0 | 实施采购 | 0.2 | 付款0.2 | CO、O2、H2S、H2检定管各30支，检定器5个
2 | 多参数气体检测报警仪 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 完成采购 | 0 | 提报计划 | 0 | 实施采购 | 0.5 | 付款0.5 | 四合一便携仪2台
3 | 光干涉甲烷测定器 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 完成采购 | 0 | 提报计划 | 0 | 实施采购 | 0.16 | 付款0.16 | 10%、100%各1台
4 | 氢氧化钙 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 完成采购 | 0 | 提报计划 | 0 | 实施采购 | 0.6 | 付款0.6 | 0.5t，国能E购
5 | 防爆工具 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 完成采购 | 0 | 提报计划 | 0 | 实施采购 | 0.15 | 付款0.15 | 铜制钎1把、铜制起钉器1把
6 | 干粉灭火器 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 完成采购 | 0 | 提报计划 | 0 | 实施采购 | 0.2 | 付款0.2 | 8KG,10个
7 | 急救药品 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 完成采购 | 0 | 提报计划 | 0 | 实施采购 | 0.2 | 付款0.2
二十四 | 其它与安全生产直接相关的支出 |  | 9 | 9 | 0
| 其他 |  | 9 | 9 | 0
1 | 车辆及人员监测定位系统互联网专网 |  | 4.5 | 4.5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 结转项目，3季度实施
2 | 车辆及人员监测定位系统互联网专网 |  | 4.5 | 4.5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 新增项目，4季度实施

## 信息化
2025年信息化投资计划及一季度投资计划 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 年度计划 | 一季度计划 | 本季度计划完成状态 | 一月计划 | 本月计划完成状态 | 二月计划 | 本月计划完成状态 | 三月计划 | 本月计划完成状态 | 备注
| 信息化项目合计 | 1300 | 1300 | 0 | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元
一 | 公司本部及其他 | 1300 | 1300 | 0
1 | 2025年集团统建系统运行维护及许可使用费 | 1300 | 1300 | 0

## 矿山环境治理基金
2025年矿山环境治理基金投资计划及一季度投资计划 单位：万元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目总投资 | 年度计划 | 一季度计划 | 本季度计划完成状态 | 一月计划 | 本月计划完成状态 | 二月计划 | 本月计划完成状态 | 三月计划 | 本月计划完成状态 | 备注
| 合计 |  |  | 37372.25 | 22891.65 | 1707.95 | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元 |  | 例编制预算\招标\编制标书\付账XX万元
一 | 万利一矿 |  |  | 8268.76 | 6550.8 | 1640.8 |  | 48 |  | 45 |  | 1547.8
（一） | 工程项目 |  |  | 4465.52 | 2928 | 148 |  | 48 |  | 0 |  | 100
| 工程项目——结转 |  |  | 1165.52 | 348 | 48 |  | 48 |  | 0 |  | 0
1 | 地质灾害治理（一盘区复垦绿化边坡雨水冲刷沟治理、矿区大门口地质滑坡灾害点治理） | 项 | 1 | 978 | 300 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
2 | 万利一矿矿山地质灾害治理（火区尾矿坑治理工程） | 项 | 1 | 120.87 | 31 | 31 | 31 | 31 | 付款31万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
3 | 万利一矿矿山地质灾害治理（采空区水冲沟治理工程） | 项 | 1 | 66.65 | 17 | 17 | 17 | 17 | 付款17万元 | 0 | / | 0 | / | 2024年结转
| 工程项目——新增 |  |  | 3300 | 2580 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
1 | 万利一矿绿化工程 | 项 | 1 | 300 | 180 | 100 |  | 0 | / | 0 | / | 100 | 挂账100万元 | 招标文件编制时间2025.1，采购时间2025.2
2 | 工业广场路面硬化及亮化 | 项 | 1 | 3000 | 2400 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 2025年新增
（二） | 其他项目 |  |  | 3803.24 | 3622.8 | 1492.8 |  | 0 |  | 45 |  | 1447.8
| 其他项目——结转 |  |  | 1703.24 | 1692.8 | 1412.8 |  | 0 |  | 0 |  | 1412.8
1 | 东胜区矿区环境综合治理项目 | 项 | 1 | 1360 | 1360 | 1360 | 付款1200万元 | 0 | / | 0 | / | 1360 | 付款1360万元 | 2024年结转
2 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案编制服务 | 项 | 1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 付款12.8万元 | 0 | / | 0 | / | 12.8 | 付款12.8万元 | 2024年结转
3 | 固废处置服务 | 项 | 1 | 48.4 | 40 | 20 | 付款20万元 | 0 | / | 0 | / | 20 | 付款20万元 | 2024年结转
4 | 危险废物处置服务 | 项 | 1 | 22.04 | 20 | 10 | 付款10万元 | 0 | / | 0 | / | 10 | 付款10万元 | 2024年结转
5 | 污泥处置服务 | 项 | 1 | 50 | 50 | 10 | 付款10万元 | 0 | / | 0 | / | 10 | 付款10万元 | 2024年结转
6 | 地表沉降自动监测系统 | 项 | 1 | 210 | 210 | 0 | 前期准备 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2024年结转
| 其他项目——新增 |  |  | 2100 | 1930 | 80 |  | 0 |  | 45 |  | 35
1 | 2025年东胜区矿区环境综合治理项目 | 项 | 1 | 1650 | 1650 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0
2 | 地面裂缝回填治理服务 | 项 | 1 | 200 | 160 | 80 | 付款80万元 | 0 | / | 45 | 付款45万元 | 35 | 付款35万元
3 | 固废处置服务 | 项 | 1 | 50 | 20 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | /
4 | 危险废物处置 | 项 | 1 | 50 | 20 | 0 | 前期准备 | 0 | / | 0 | / | 0 | /
5 | 采空区植被飞播恢复服务 | 项 | 1 | 120 | 50 | 0 | 完成采购 | 0 | / | 0 | / | 0 | /
6 | 万利一矿花卉种植服务 | 项 | 1 | 30 | 30 | 0 |  | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 采购文件编制时间2025年3月，采购时间：2025年5月
二 | 李家壕煤矿 |  |  | 358.15 | 276.3 | 34.15 |  | 34.15 |  | 0 |  | 0
| 工程项目——结转 |  |  | 358.15 | 276.3 | 34.15 |  | 34.15 |  | 0 |  | 0
1 | 环境监测服务项目 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024年结转，全年计划挂账20万元，三季度挂账20万元.
2 | 绿色矿山改进提升服务 |  |  | 72.15 | 72.15 | 0 | [7 empty] | 2024年结转，合同25年4月到期。全年计划挂账72.15万元，二季度挂账72.15万元.
3 | 矸石山防污染治理服务 |  |  | 78 | 34.15 | 34.15 |  | 34.15 | [5 empty] | 2024年结转，合同25年6月到期。全年计划挂账34.14万元，一季度挂账34.14万元.
4 | 防污染环境因子监测技术服务 |  |  | 20 | 20 | 0 | [7 empty] | 2024年结转，全年计划挂账20万元，三季度挂账20万元.
5 | 矸石山稳定性评估及安全论证 |  |  | 70 | 70 | 0
6 | 李家壕煤矿采空区治理 |  |  | 98 | 60 | 0 | [7 empty] | 24年结转项目
三 | 神山露天煤矿 |  |  | 3937.34 | 3056.55 | 0
| 项目——结转 |  |  | 3666.34 | 2785.55 | 0
1 | 准格尔召镇绿色矿山科普基地建设项目 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 一季度不实施
2 | 矿区环境治理工程 | 项 | 1 | 600 | 600 | 0 | 完成采购 |  |  |  |  | 0 | 完成采购
3 | 神山露天煤矿矿区周边河道治理 | 项 | 1 | 330 | 330 | 0 | 一季度不实施
5 | 神山露天煤矿国家级绿色矿山建设项目 | 项 | 1 | 200 | 200 | 0 | 一季度不实施
6 | 神山露天煤矿实施内排土场复垦绿化项目 | 项 | 1 | 352.7 | 52.63 | 0 | 一季度不实施
7 | 神山露天煤矿实施矿区环境治理提升项目 | 项 | 1 | 350.85 | 52.63 | 0 | 一季度不实施
8 | 神山露天煤矿2024年复垦绿化及提升工程 | 项 | 1 | 252.12 | 37.82 | 0 | 一季度不实施
9 | 神山露天煤矿内排土场复垦绿化项目 | 项 | 1 | 80.67 | 12.47 | 0 | 一季度不实施
| 项目——新增 |  |  | 271 | 271 | 0
1 | 2025年神山露天煤矿排土场南翼边坡绿化提升服务项目 | 项 | 1 | 200 | 200 | 0 | 一季度完成预算编制
2 | 生态治理和水土保持监测服务 | 项 | 1 | 18 | 18 | 0 | 一季度不实施
3 | 植被恢复后的效果调查及评估验收鉴定服务 | 项 | 1 | 16 | 16 | 0 | 一季度不实施
4 | 复垦区土地质量评价服务 | 项 | 1 | 15 | 15 | 0 | 一季度不实施
5 | 正射影像图拍摄 | 项 | 1 | 10 | 10 | 0 | 完成采购 |  |  |  |  | 0 | 完成采购
6 | 危险废物规范化评估 | 项 | 1 | 7 | 7 | 0 | 一季度不实施 |  |  |  |  | 0 | 完成采购
7 | 年度矿山地质环境计划书编制服务 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0 | 完成采购 |  |  |  |  | 0 | 完成采购
四 | 水泉露天煤矿 |  |  | 24808 | 13008 | 33
| 工程项目——结转 |  |  | 24800 | 13000 | 33
1 | 绿化养护服务 | 项 | 1 | 300 | 100 | 33 | 按进度付款 | 11 | 付款11万元 | 11 | 付款11万元 | 11 | 付款11万元
2 | 国能包头能源有限责任公司水泉露天煤矿周边10公里生态治理项目 | 项 | 1 | 24500 | 12900 | 0 | 编制控制价 | / | 施工图设计 | / | 施工图设计 | / | 编制控制价
| 工程项目——新增 |  |  | 8 | 8 | 0
1 | 2025年矿山地质环境保护与土地复垦实施计划及施工图设计 | 项 | 1 | 8 | 8 | 0 | 完成招标 | / | 请示 | / | 编制采购文件 | / | 完成招标 | 2季度付款